## Project-1 trianglular(a, b, m)
Project 1 | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success
Task | Intermediate Predecessor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time |  | 35.8906 | 0
A |  | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.84059 | 7.022 | 7.022 | 1 | 33.5372 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.93095 | 3.5449 | 3.5449 | 2 | 32.6254 | 0
C |  | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.69184 | 4.0385 | 4.0385 | 3 | 34.2506 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 7.022 | 0.1104 | 4.4699 | 11.4919 | 4 | 33.8067 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 7.022 | 0.63539 | 8.5209 | 15.5429 | 5 | 29.0287 | 1
F | A | 8 | 9 | 13 | 7.022 | 0.0073436 | 8.1916 | 15.2136 | 6 | 38.0682 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 11.4919 | 0.57675 | 11.3022 | 22.7942 | 7 | 29.8845 | 1
H | D | 3 | 4 | 5 | 11.4919 | 0.67685 | 4.1961 | 15.688 | 8 | 29.4544 | 1
I | B,G | 4 | 8 | 10 | 22.7942 | 0.86164 | 8.7115 | 31.5056 | 9 | 39.466 | 0
J | B,G | 5 | 6 | 8 | 22.7942 | 0.073272 | 5.4688 | 28.263 | 10 | 39.4932 | 0
K | C,E | 9 | 10 | 15 | 15.5429 | 0.4486 | 10.9328 | 26.4758 | 11 | 28.6544 | 1
L | C,E | 4 | 6 | 8 | 15.5429 | 0.62925 | 6.2778 | 21.8207 | 12 | 33.8276 | 0
M | F,H,I,K | 3 | 4 | 5 | 31.5056 | 0.81089 | 4.385 | 35.8906 | 13 | 35.7942 | 0
N | J,L,M | 0 | 0 | 0 | 35.8906 | 0.24852 | 0 | 35.8906 | 14 | 40.7984 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 15 | 34.582 | 0
32 | 33.768 | 33.1 | [6 empty] | 16 | 29.1492 | 1
[9 empty] | 17 | 36.0408 | 0
[9 empty] | 18 | 30.141 | 1
[9 empty] | 19 | 32.8468 | 0
[9 empty] | 20 | 29.836 | 1
[9 empty] | 21 | 33.5347 | 0
[9 empty] | 22 | 35.8711 | 0
[9 empty] | 23 | 34.9891 | 0
[9 empty] | 24 | 31.0772 | 1
[9 empty] | 25 | 31.418 | 1
[9 empty] | 26 | 29.5913 | 1
[9 empty] | 27 | 36.1051 | 0
[9 empty] | 28 | 37.1533 | 0
[9 empty] | 29 | 30.9992 | 1
[9 empty] | 30 | 31.7866 | 1
[9 empty] | 31 | 30.8984 | 1
[9 empty] | 32 | 30.4499 | 1
[9 empty] | 33 | 36.6803 | 0
[9 empty] | 34 | 31.1657 | 1
[9 empty] | 35 | 31.0717 | 1
[9 empty] | 36 | 36.3912 | 0
[9 empty] | 37 | 35.5067 | 0
[9 empty] | 38 | 30.8906 | 1
[9 empty] | 39 | 34.7302 | 0
[9 empty] | 40 | 31.0893 | 1
[9 empty] | 41 | 36.4709 | 0
[9 empty] | 42 | 33.8039 | 0
[9 empty] | 43 | 30.2227 | 1
[9 empty] | 44 | 35.7855 | 0
[9 empty] | 45 | 37.8673 | 0
[9 empty] | 46 | 36.8951 | 0
[9 empty] | 47 | 40.3625 | 0
[9 empty] | 48 | 32.3819 | 0
[9 empty] | 49 | 29.461 | 1
[9 empty] | 50 | 29.3319 | 1
[9 empty] | 51 | 31.2833 | 1
[9 empty] | 52 | 31.5282 | 1
[9 empty] | 53 | 31.0214 | 1
[9 empty] | 54 | 35.0713 | 0
[9 empty] | 55 | 29.8322 | 1
[9 empty] | 56 | 28.1159 | 1
[9 empty] | 57 | 33.6695 | 0
[9 empty] | 58 | 30.1972 | 1
[9 empty] | 59 | 36.6559 | 0
[9 empty] | 60 | 30.1709 | 1
[9 empty] | 61 | 31.2334 | 1
[9 empty] | 62 | 36.856 | 0
[9 empty] | 63 | 31.9701 | 1
[9 empty] | 64 | 36.3063 | 0
[9 empty] | 65 | 37.1858 | 0
[9 empty] | 66 | 32.2662 | 0
[9 empty] | 67 | 32.8332 | 0
[9 empty] | 68 | 37.6204 | 0
[9 empty] | 69 | 32.9055 | 0
[9 empty] | 70 | 34.319 | 0
[9 empty] | 71 | 35.604 | 0
[9 empty] | 72 | 30.7433 | 1
[9 empty] | 73 | 35.9586 | 0
[9 empty] | 74 | 35.2157 | 0
[9 empty] | 75 | 34.0512 | 0
[9 empty] | 76 | 30.5619 | 1
[9 empty] | 77 | 35.6758 | 0
[9 empty] | 78 | 36.0451 | 0
[9 empty] | 79 | 40.4019 | 0
[9 empty] | 80 | 31.1254 | 1
[9 empty] | 81 | 32.555 | 0
[9 empty] | 82 | 37.2452 | 0
[9 empty] | 83 | 36.1706 | 0
[9 empty] | 84 | 34.327 | 0
[9 empty] | 85 | 35.9574 | 0
[9 empty] | 86 | 34.79 | 0
[9 empty] | 87 | 36.0053 | 0
[9 empty] | 88 | 33.3588 | 0
[9 empty] | 89 | 31.9033 | 1
[9 empty] | 90 | 33.6257 | 0
[9 empty] | 91 | 33.2129 | 0
[9 empty] | 92 | 34.4161 | 0
[9 empty] | 93 | 34.3814 | 0
[9 empty] | 94 | 32.9188 | 0
[9 empty] | 95 | 37.9505 | 0
[9 empty] | 96 | 30.2112 | 1
[9 empty] | 97 | 35.3764 | 0
[9 empty] | 98 | 34.1854 | 0
[9 empty] | 99 | 28.4589 | 1
[9 empty] | 100 | 33.9223 | 0
[9 empty] | 101 | 33.2898 | 0
[9 empty] | 102 | 34.2522 | 0
[9 empty] | 103 | 30.6294 | 1
[9 empty] | 104 | 34.1672 | 0
[9 empty] | 105 | 34.3824 | 0
[9 empty] | 106 | 31.534 | 1
[9 empty] | 107 | 33.4823 | 0
[9 empty] | 108 | 29.8445 | 1
[9 empty] | 109 | 29.4082 | 1
[9 empty] | 110 | 38.0664 | 0
[9 empty] | 111 | 30.3893 | 1
[9 empty] | 112 | 35.9436 | 0
[9 empty] | 113 | 29.6146 | 1
[9 empty] | 114 | 34.2106 | 0
[9 empty] | 115 | 30.1017 | 1
[9 empty] | 116 | 34.2606 | 0
[9 empty] | 117 | 35.6199 | 0
[9 empty] | 118 | 35.423 | 0
[9 empty] | 119 | 36.5472 | 0
[9 empty] | 120 | 39.3593 | 0
[9 empty] | 121 | 35.6038 | 0
[9 empty] | 122 | 36.6882 | 0
[9 empty] | 123 | 31.6221 | 1
[9 empty] | 124 | 30.5195 | 1
[9 empty] | 125 | 30.0787 | 1
[9 empty] | 126 | 37.9512 | 0
[9 empty] | 127 | 32.6342 | 0
[9 empty] | 128 | 29.7078 | 1
[9 empty] | 129 | 29.3892 | 1
[9 empty] | 130 | 34.8795 | 0
[9 empty] | 131 | 34.8278 | 0
[9 empty] | 132 | 35.3659 | 0
[9 empty] | 133 | 34.6142 | 0
[9 empty] | 134 | 36.0821 | 0
[9 empty] | 135 | 34.6944 | 0
[9 empty] | 136 | 31.8569 | 1
[9 empty] | 137 | 40.0375 | 0
[9 empty] | 138 | 36.2803 | 0
[9 empty] | 139 | 35.217 | 0
[9 empty] | 140 | 32.9883 | 0
[9 empty] | 141 | 36.5672 | 0
[9 empty] | 142 | 35.0345 | 0
[9 empty] | 143 | 32.6842 | 0
[9 empty] | 144 | 32.0357 | 0
[9 empty] | 145 | 33.2162 | 0
[9 empty] | 146 | 32.185 | 0
[9 empty] | 147 | 35.1565 | 0
[9 empty] | 148 | 41.9929 | 0
[9 empty] | 149 | 35.8237 | 0
[9 empty] | 150 | 30.4238 | 1
[9 empty] | 151 | 34.652 | 0
[9 empty] | 152 | 38.5472 | 0
[9 empty] | 153 | 37.1416 | 0
[9 empty] | 154 | 36.2673 | 0
[9 empty] | 155 | 34.7427 | 0
[9 empty] | 156 | 36.3599 | 0
[9 empty] | 157 | 36.5755 | 0
[9 empty] | 158 | 37.8051 | 0
[9 empty] | 159 | 37.9946 | 0
[9 empty] | 160 | 35.8577 | 0
[9 empty] | 161 | 39.1706 | 0
[9 empty] | 162 | 32.3603 | 0
[9 empty] | 163 | 37.4102 | 0
[9 empty] | 164 | 33.5099 | 0
[9 empty] | 165 | 36.3012 | 0
[9 empty] | 166 | 33.1729 | 0
[9 empty] | 167 | 32.7691 | 0
[9 empty] | 168 | 32.2741 | 0
[9 empty] | 169 | 30.8259 | 1
[9 empty] | 170 | 31.7944 | 1
[9 empty] | 171 | 35.4799 | 0
[9 empty] | 172 | 37.7203 | 0
[9 empty] | 173 | 29.7932 | 1
[9 empty] | 174 | 37.4448 | 0
[9 empty] | 175 | 35.4871 | 0
[9 empty] | 176 | 32.9553 | 0
[9 empty] | 177 | 28.8943 | 1
[9 empty] | 178 | 37.4015 | 0
[9 empty] | 179 | 34.5574 | 0
[9 empty] | 180 | 37.5781 | 0
[9 empty] | 181 | 30.6157 | 1
[9 empty] | 182 | 39.4259 | 0
[9 empty] | 183 | 32.5147 | 0
[9 empty] | 184 | 32.1489 | 0
[9 empty] | 185 | 27.3268 | 1
[9 empty] | 186 | 35.2925 | 0
[9 empty] | 187 | 31.9625 | 1
[9 empty] | 188 | 37.291 | 0
[9 empty] | 189 | 33.5041 | 0
[9 empty] | 190 | 36.1763 | 0
[9 empty] | 191 | 32.5647 | 0
[9 empty] | 192 | 32.0289 | 0
[9 empty] | 193 | 36.4734 | 0
[9 empty] | 194 | 35.1776 | 0
[9 empty] | 195 | 31.8705 | 1
[9 empty] | 196 | 31.5415 | 1
[9 empty] | 197 | 37.0305 | 0
[9 empty] | 198 | 32.7536 | 0
[9 empty] | 199 | 30.7466 | 1
[9 empty] | 200 | 33.9721 | 0
[9 empty] | 201 | 38.8003 | 0
[9 empty] | 202 | 34.492 | 0
[9 empty] | 203 | 29.3216 | 1
[9 empty] | 204 | 32.9692 | 0
[9 empty] | 205 | 36.8775 | 0
[9 empty] | 206 | 33.4429 | 0
[9 empty] | 207 | 33.0911 | 0
[9 empty] | 208 | 31.3082 | 1
[9 empty] | 209 | 30.2828 | 1
[9 empty] | 210 | 38.4281 | 0
[9 empty] | 211 | 31.7915 | 1
[9 empty] | 212 | 38.7064 | 0
[9 empty] | 213 | 32.6715 | 0
[9 empty] | 214 | 30.6919 | 1
[9 empty] | 215 | 32.2989 | 0
[9 empty] | 216 | 33.554 | 0
[9 empty] | 217 | 33.6757 | 0
[9 empty] | 218 | 30.716 | 1
[9 empty] | 219 | 28.9525 | 1
[9 empty] | 220 | 33.6497 | 0
[9 empty] | 221 | 32.1587 | 0
[9 empty] | 222 | 37.3513 | 0
[9 empty] | 223 | 32.494 | 0
[9 empty] | 224 | 33.6975 | 0
[9 empty] | 225 | 29.7947 | 1
[9 empty] | 226 | 33.8112 | 0
[9 empty] | 227 | 34.0294 | 0
[9 empty] | 228 | 31.3903 | 1
[9 empty] | 229 | 31.3644 | 1
[9 empty] | 230 | 31.363 | 1
[9 empty] | 231 | 31.9868 | 1
[9 empty] | 232 | 36.3992 | 0
[9 empty] | 233 | 34.3589 | 0
[9 empty] | 234 | 29.9409 | 1
[9 empty] | 235 | 33.0045 | 0
[9 empty] | 236 | 32.469 | 0
[9 empty] | 237 | 34.3447 | 0
[9 empty] | 238 | 38.2285 | 0
[9 empty] | 239 | 36.2566 | 0
[9 empty] | 240 | 33.8421 | 0
[9 empty] | 241 | 34.7523 | 0
[9 empty] | 242 | 38.8268 | 0
[9 empty] | 243 | 35.589 | 0
[9 empty] | 244 | 38.8849 | 0
[9 empty] | 245 | 37.1551 | 0
[9 empty] | 246 | 37.2257 | 0
[9 empty] | 247 | 29.6664 | 1
[9 empty] | 248 | 30.6391 | 1
[9 empty] | 249 | 36.76 | 0
[9 empty] | 250 | 32.0962 | 0
[9 empty] | 251 | 35.401 | 0
[9 empty] | 252 | 34.075 | 0
[9 empty] | 253 | 34.2877 | 0
[9 empty] | 254 | 31.7843 | 1
[9 empty] | 255 | 34.8342 | 0
[9 empty] | 256 | 29.5028 | 1
[9 empty] | 257 | 33.4963 | 0
[9 empty] | 258 | 30.0865 | 1
[9 empty] | 259 | 40.9102 | 0
[9 empty] | 260 | 36.5595 | 0
[9 empty] | 261 | 34.1492 | 0
[9 empty] | 262 | 35.8802 | 0
[9 empty] | 263 | 37.2233 | 0
[9 empty] | 264 | 30.2289 | 1
[9 empty] | 265 | 30.4532 | 1
[9 empty] | 266 | 40.068 | 0
[9 empty] | 267 | 33.2766 | 0
[9 empty] | 268 | 36.0743 | 0
[9 empty] | 269 | 31.0427 | 1
[9 empty] | 270 | 30.7529 | 1
[9 empty] | 271 | 37.3355 | 0
[9 empty] | 272 | 34.1188 | 0
[9 empty] | 273 | 32.2367 | 0
[9 empty] | 274 | 34.8361 | 0
[9 empty] | 275 | 37.2348 | 0
[9 empty] | 276 | 30.9248 | 1
[9 empty] | 277 | 34.1809 | 0
[9 empty] | 278 | 30.4666 | 1
[9 empty] | 279 | 30.8862 | 1
[9 empty] | 280 | 37.5985 | 0
[9 empty] | 281 | 33.2755 | 0
[9 empty] | 282 | 31.3002 | 1
[9 empty] | 283 | 27.1969 | 1
[9 empty] | 284 | 38.4979 | 0
[9 empty] | 285 | 28.9836 | 1
[9 empty] | 286 | 34.8972 | 0
[9 empty] | 287 | 36.4651 | 0
[9 empty] | 288 | 38.8882 | 0
[9 empty] | 289 | 32.9637 | 0
[9 empty] | 290 | 40.1293 | 0
[9 empty] | 291 | 33.9714 | 0
[9 empty] | 292 | 31.1808 | 1
[9 empty] | 293 | 30.684 | 1
[9 empty] | 294 | 35.659 | 0
[9 empty] | 295 | 40.1573 | 0
[9 empty] | 296 | 33.5822 | 0
[9 empty] | 297 | 33.6358 | 0
[9 empty] | 298 | 35.2565 | 0
[9 empty] | 299 | 34.2431 | 0
[9 empty] | 300 | 32.5692 | 0
[9 empty] | 301 | 35.5915 | 0
[9 empty] | 302 | 31.9498 | 1
[9 empty] | 303 | 33.658 | 0
[9 empty] | 304 | 35.0959 | 0
[9 empty] | 305 | 31.3126 | 1
[9 empty] | 306 | 35.0417 | 0
[9 empty] | 307 | 31.3673 | 1
[9 empty] | 308 | 39.5092 | 0
[9 empty] | 309 | 33.0111 | 0
[9 empty] | 310 | 37.3661 | 0
[9 empty] | 311 | 32.6638 | 0
[9 empty] | 312 | 34.0759 | 0
[9 empty] | 313 | 31.1333 | 1
[9 empty] | 314 | 34.6826 | 0
[9 empty] | 315 | 32.75 | 0
[9 empty] | 316 | 34.0154 | 0
[9 empty] | 317 | 32.567 | 0
[9 empty] | 318 | 30.6445 | 1
[9 empty] | 319 | 37.3452 | 0
[9 empty] | 320 | 30.2131 | 1
[9 empty] | 321 | 30.7415 | 1
[9 empty] | 322 | 31.2848 | 1
[9 empty] | 323 | 34.6091 | 0
[9 empty] | 324 | 31.0614 | 1
[9 empty] | 325 | 35.6882 | 0
[9 empty] | 326 | 35.8379 | 0
[9 empty] | 327 | 30.9812 | 1
[9 empty] | 328 | 35.493 | 0
[9 empty] | 329 | 40.3831 | 0
[9 empty] | 330 | 30.3488 | 1
[9 empty] | 331 | 29.2276 | 1
[9 empty] | 332 | 36.0087 | 0
[9 empty] | 333 | 36.7317 | 0
[9 empty] | 334 | 40.115 | 0
[9 empty] | 335 | 31.4228 | 1
[9 empty] | 336 | 32.7611 | 0
[9 empty] | 337 | 33.3842 | 0
[9 empty] | 338 | 33.1104 | 0
[9 empty] | 339 | 35.0647 | 0
[9 empty] | 340 | 35.8708 | 0
[9 empty] | 341 | 32.4206 | 0
[9 empty] | 342 | 32.3328 | 0
[9 empty] | 343 | 28.6851 | 1
[9 empty] | 344 | 32.0313 | 0
[9 empty] | 345 | 42.3833 | 0
[9 empty] | 346 | 35.3838 | 0
[9 empty] | 347 | 31.1669 | 1
[9 empty] | 348 | 29.4209 | 1
[9 empty] | 349 | 31.6306 | 1
[9 empty] | 350 | 37.9325 | 0
[9 empty] | 351 | 37.8939 | 0
[9 empty] | 352 | 37.441 | 0
[9 empty] | 353 | 32.5829 | 0
[9 empty] | 354 | 32.139 | 0
[9 empty] | 355 | 36.38 | 0
[9 empty] | 356 | 30.0666 | 1
[9 empty] | 357 | 30.9722 | 1
[9 empty] | 358 | 34.9389 | 0
[9 empty] | 359 | 36.017 | 0
[9 empty] | 360 | 33.4861 | 0
[9 empty] | 361 | 32.954 | 0
[9 empty] | 362 | 39.754 | 0
[9 empty] | 363 | 32.6736 | 0
[9 empty] | 364 | 36.1524 | 0
[9 empty] | 365 | 35.113 | 0
[9 empty] | 366 | 33.1178 | 0
[9 empty] | 367 | 34.2241 | 0
[9 empty] | 368 | 36.3839 | 0
[9 empty] | 369 | 27.9237 | 1
[9 empty] | 370 | 29.9383 | 1
[9 empty] | 371 | 30.306 | 1
[9 empty] | 372 | 35.0074 | 0
[9 empty] | 373 | 33.9637 | 0
[9 empty] | 374 | 32.0331 | 0
[9 empty] | 375 | 42.5731 | 0
[9 empty] | 376 | 33.6307 | 0
[9 empty] | 377 | 39.743 | 0
[9 empty] | 378 | 28.3736 | 1
[9 empty] | 379 | 29.6508 | 1
[9 empty] | 380 | 33.3546 | 0
[9 empty] | 381 | 36.4025 | 0
[9 empty] | 382 | 37.6088 | 0
[9 empty] | 383 | 38.9732 | 0
[9 empty] | 384 | 35.8996 | 0
[9 empty] | 385 | 31.3232 | 1
[9 empty] | 386 | 30.5582 | 1
[9 empty] | 387 | 32.8412 | 0
[9 empty] | 388 | 37.3576 | 0
[9 empty] | 389 | 31.2402 | 1
[9 empty] | 390 | 28.5927 | 1
[9 empty] | 391 | 35.8565 | 0
[9 empty] | 392 | 38.0333 | 0
[9 empty] | 393 | 33.4567 | 0
[9 empty] | 394 | 33.9337 | 0
[9 empty] | 395 | 37.8433 | 0
[9 empty] | 396 | 31.9742 | 1
[9 empty] | 397 | 37.5102 | 0
[9 empty] | 398 | 35.6699 | 0
[9 empty] | 399 | 31.5637 | 1
[9 empty] | 400 | 38.7721 | 0
[9 empty] | 401 | 31.5255 | 1
[9 empty] | 402 | 31.5615 | 1
[9 empty] | 403 | 31.5664 | 1
[9 empty] | 404 | 31.0441 | 1
[9 empty] | 405 | 30.5921 | 1
[9 empty] | 406 | 30.9903 | 1
[9 empty] | 407 | 35.739 | 0
[9 empty] | 408 | 35.4337 | 0
[9 empty] | 409 | 28.4486 | 1
[9 empty] | 410 | 31.5588 | 1
[9 empty] | 411 | 32.0267 | 0
[9 empty] | 412 | 36.7362 | 0
[9 empty] | 413 | 33.1547 | 0
[9 empty] | 414 | 35.5019 | 0
[9 empty] | 415 | 31.3017 | 1
[9 empty] | 416 | 30.6047 | 1
[9 empty] | 417 | 31.4796 | 1
[9 empty] | 418 | 33.9793 | 0
[9 empty] | 419 | 34.7729 | 0
[9 empty] | 420 | 34.0096 | 0
[9 empty] | 421 | 31.4666 | 1
[9 empty] | 422 | 33.2556 | 0
[9 empty] | 423 | 34.8806 | 0
[9 empty] | 424 | 34.2401 | 0
[9 empty] | 425 | 29.6664 | 1
[9 empty] | 426 | 34.2402 | 0
[9 empty] | 427 | 32.7974 | 0
[9 empty] | 428 | 35.6306 | 0
[9 empty] | 429 | 34.1574 | 0
[9 empty] | 430 | 39.4069 | 0
[9 empty] | 431 | 35.541 | 0
[9 empty] | 432 | 32.8972 | 0
[9 empty] | 433 | 35.3762 | 0
[9 empty] | 434 | 38.525 | 0
[9 empty] | 435 | 29.9946 | 1
[9 empty] | 436 | 31.718 | 1
[9 empty] | 437 | 31.2434 | 1
[9 empty] | 438 | 30.0649 | 1
[9 empty] | 439 | 35.2906 | 0
[9 empty] | 440 | 30.9196 | 1
[9 empty] | 441 | 37.1309 | 0
[9 empty] | 442 | 32.9757 | 0
[9 empty] | 443 | 33.8848 | 0
[9 empty] | 444 | 33.3792 | 0
[9 empty] | 445 | 32.1587 | 0
[9 empty] | 446 | 39.0756 | 0
[9 empty] | 447 | 31.9332 | 1
[9 empty] | 448 | 33.6339 | 0
[9 empty] | 449 | 34.5357 | 0
[9 empty] | 450 | 38.7618 | 0
[9 empty] | 451 | 28.8606 | 1
[9 empty] | 452 | 27.3073 | 1
[9 empty] | 453 | 32.0793 | 0
[9 empty] | 454 | 31.8667 | 1
[9 empty] | 455 | 28.12 | 1
[9 empty] | 456 | 31.4614 | 1
[9 empty] | 457 | 32.9838 | 0
[9 empty] | 458 | 38.0126 | 0
[9 empty] | 459 | 31.2009 | 1
[9 empty] | 460 | 36.8343 | 0
[9 empty] | 461 | 30.2989 | 1
[9 empty] | 462 | 34.3242 | 0
[9 empty] | 463 | 35.0034 | 0
[9 empty] | 464 | 35.3856 | 0
[9 empty] | 465 | 35.3484 | 0
[9 empty] | 466 | 35.5573 | 0
[9 empty] | 467 | 38.1606 | 0
[9 empty] | 468 | 39.0115 | 0
[9 empty] | 469 | 37.4191 | 0
[9 empty] | 470 | 36.6957 | 0
[9 empty] | 471 | 36.6369 | 0
[9 empty] | 472 | 32.5364 | 0
[9 empty] | 473 | 38.0555 | 0
[9 empty] | 474 | 38.4541 | 0
[9 empty] | 475 | 35.7746 | 0
[9 empty] | 476 | 33.8824 | 0
[9 empty] | 477 | 32.9114 | 0
[9 empty] | 478 | 33.8091 | 0
[9 empty] | 479 | 31.2666 | 1
[9 empty] | 480 | 36.7707 | 0
[9 empty] | 481 | 32.9203 | 0
[9 empty] | 482 | 33.9156 | 0
[9 empty] | 483 | 38.7983 | 0
[9 empty] | 484 | 33.2946 | 0
[9 empty] | 485 | 30.9633 | 1
[9 empty] | 486 | 31.7204 | 1
[9 empty] | 487 | 38.9191 | 0
[9 empty] | 488 | 30.7906 | 1
[9 empty] | 489 | 34.9337 | 0
[9 empty] | 490 | 29.1869 | 1
[9 empty] | 491 | 36.0593 | 0
[9 empty] | 492 | 33.1779 | 0
[9 empty] | 493 | 37.1648 | 0
[9 empty] | 494 | 30.8433 | 1
[9 empty] | 495 | 31.0271 | 1
[9 empty] | 496 | 40.0789 | 0
[9 empty] | 497 | 34.8091 | 0
[9 empty] | 498 | 31.5979 | 1
[9 empty] | 499 | 34.5841 | 0
[9 empty] | 500 | 30.742 | 1
[9 empty] | 501 | 36.3225 | 0
[9 empty] | 502 | 30.8236 | 1
[9 empty] | 503 | 35.5453 | 0
[9 empty] | 504 | 31.627 | 1
[9 empty] | 505 | 33.5999 | 0
[9 empty] | 506 | 35.34 | 0
[9 empty] | 507 | 31.1191 | 1
[9 empty] | 508 | 32.4763 | 0
[9 empty] | 509 | 40.8294 | 0
[9 empty] | 510 | 32.1115 | 0
[9 empty] | 511 | 31.8362 | 1
[9 empty] | 512 | 31.8668 | 1
[9 empty] | 513 | 32.9385 | 0
[9 empty] | 514 | 33.4996 | 0
[9 empty] | 515 | 31.2826 | 1
[9 empty] | 516 | 37.8967 | 0
[9 empty] | 517 | 37.6885 | 0
[9 empty] | 518 | 32.4841 | 0
[9 empty] | 519 | 35.9371 | 0
[9 empty] | 520 | 36.0527 | 0
[9 empty] | 521 | 32.9778 | 0
[9 empty] | 522 | 32.3763 | 0
[9 empty] | 523 | 38.4609 | 0
[9 empty] | 524 | 29.8936 | 1
[9 empty] | 525 | 30.7822 | 1
[9 empty] | 526 | 35.4752 | 0
[9 empty] | 527 | 37.3446 | 0
[9 empty] | 528 | 38.3158 | 0
[9 empty] | 529 | 34.0484 | 0
[9 empty] | 530 | 33.7319 | 0
[9 empty] | 531 | 34.7188 | 0
[9 empty] | 532 | 33.2604 | 0
[9 empty] | 533 | 38.0139 | 0
[9 empty] | 534 | 32.1241 | 0
[9 empty] | 535 | 34.6097 | 0
[9 empty] | 536 | 29.8397 | 1
[9 empty] | 537 | 31.8719 | 1
[9 empty] | 538 | 30.2415 | 1
[9 empty] | 539 | 31.6106 | 1
[9 empty] | 540 | 30.568 | 1
[9 empty] | 541 | 30.9832 | 1
[9 empty] | 542 | 33.3128 | 0
[9 empty] | 543 | 35.8397 | 0
[9 empty] | 544 | 33.4232 | 0
[9 empty] | 545 | 30.8356 | 1
[9 empty] | 546 | 31.3568 | 1
[9 empty] | 547 | 33.8198 | 0
[9 empty] | 548 | 31.2251 | 1
[9 empty] | 549 | 32.3173 | 0
[9 empty] | 550 | 32.06 | 0
[9 empty] | 551 | 37.211 | 0
[9 empty] | 552 | 40.9752 | 0
[9 empty] | 553 | 32.2216 | 0
[9 empty] | 554 | 32.9081 | 0
[9 empty] | 555 | 30.3137 | 1
[9 empty] | 556 | 31.1991 | 1
[9 empty] | 557 | 36.897 | 0
[9 empty] | 558 | 33.7348 | 0
[9 empty] | 559 | 30.302 | 1
[9 empty] | 560 | 30.2835 | 1
[9 empty] | 561 | 39.6817 | 0
[9 empty] | 562 | 30.9832 | 1
[9 empty] | 563 | 30.012 | 1
[9 empty] | 564 | 27.4004 | 1
[9 empty] | 565 | 36.0438 | 0
[9 empty] | 566 | 28.3759 | 1
[9 empty] | 567 | 37.2471 | 0
[9 empty] | 568 | 31.8304 | 1
[9 empty] | 569 | 33.0314 | 0
[9 empty] | 570 | 28.8215 | 1
[9 empty] | 571 | 35.552 | 0
[9 empty] | 572 | 28.5919 | 1
[9 empty] | 573 | 31.0171 | 1
[9 empty] | 574 | 34.3042 | 0
[9 empty] | 575 | 35.6074 | 0
[9 empty] | 576 | 42.2277 | 0
[9 empty] | 577 | 34.3899 | 0
[9 empty] | 578 | 36.032 | 0
[9 empty] | 579 | 36.082 | 0
[9 empty] | 580 | 29.2738 | 1
[9 empty] | 581 | 37.1273 | 0
[9 empty] | 582 | 34.2461 | 0
[9 empty] | 583 | 31.1642 | 1
[9 empty] | 584 | 34.533 | 0
[9 empty] | 585 | 31.7817 | 1
[9 empty] | 586 | 35.7189 | 0
[9 empty] | 587 | 37.3674 | 0
[9 empty] | 588 | 29.753 | 1
[9 empty] | 589 | 39.9045 | 0
[9 empty] | 590 | 35.5025 | 0
[9 empty] | 591 | 33.1997 | 0
[9 empty] | 592 | 32.8716 | 0
[9 empty] | 593 | 36.9144 | 0
[9 empty] | 594 | 35.5444 | 0
[9 empty] | 595 | 36.1192 | 0
[9 empty] | 596 | 34.7403 | 0
[9 empty] | 597 | 28.7156 | 1
[9 empty] | 598 | 32.1876 | 0
[9 empty] | 599 | 34.4835 | 0
[9 empty] | 600 | 39.9554 | 0
[9 empty] | 601 | 39.2522 | 0
[9 empty] | 602 | 35.374 | 0
[9 empty] | 603 | 33.2652 | 0
[9 empty] | 604 | 31.0839 | 1
[9 empty] | 605 | 33.908 | 0
[9 empty] | 606 | 41.1938 | 0
[9 empty] | 607 | 31.6007 | 1
[9 empty] | 608 | 31.549 | 1
[9 empty] | 609 | 34.5843 | 0
[9 empty] | 610 | 33.4994 | 0
[9 empty] | 611 | 32.3476 | 0
[9 empty] | 612 | 32.8016 | 0
[9 empty] | 613 | 34.5305 | 0
[9 empty] | 614 | 37.1249 | 0
[9 empty] | 615 | 33.8684 | 0
[9 empty] | 616 | 38.124 | 0
[9 empty] | 617 | 34.0293 | 0
[9 empty] | 618 | 30.8494 | 1
[9 empty] | 619 | 34.6625 | 0
[9 empty] | 620 | 29.7305 | 1
[9 empty] | 621 | 35.7369 | 0
[9 empty] | 622 | 31.6938 | 1
[9 empty] | 623 | 37.4685 | 0
[9 empty] | 624 | 29.8749 | 1
[9 empty] | 625 | 31.2481 | 1
[9 empty] | 626 | 36.3159 | 0
[9 empty] | 627 | 30.6321 | 1
[9 empty] | 628 | 30.8801 | 1
[9 empty] | 629 | 32.1852 | 0
[9 empty] | 630 | 34.5306 | 0
[9 empty] | 631 | 30.206 | 1
[9 empty] | 632 | 33.2043 | 0
[9 empty] | 633 | 30.547 | 1
[9 empty] | 634 | 36.3547 | 0
[9 empty] | 635 | 37.8012 | 0
[9 empty] | 636 | 29.3817 | 1
[9 empty] | 637 | 31.4814 | 1
[9 empty] | 638 | 37.9653 | 0
[9 empty] | 639 | 41.167 | 0
[9 empty] | 640 | 36.5492 | 0
[9 empty] | 641 | 41.6519 | 0
[9 empty] | 642 | 35.4756 | 0
[9 empty] | 643 | 32.8189 | 0
[9 empty] | 644 | 30.4676 | 1
[9 empty] | 645 | 35.3716 | 0
[9 empty] | 646 | 35.38 | 0
[9 empty] | 647 | 34.4275 | 0
[9 empty] | 648 | 33.3431 | 0
[9 empty] | 649 | 30.8845 | 1
[9 empty] | 650 | 35.3292 | 0
[9 empty] | 651 | 32.9631 | 0
[9 empty] | 652 | 35.2178 | 0
[9 empty] | 653 | 34.3953 | 0
[9 empty] | 654 | 33.0186 | 0
[9 empty] | 655 | 33.7716 | 0
[9 empty] | 656 | 30.6119 | 1
[9 empty] | 657 | 39.1636 | 0
[9 empty] | 658 | 31.237 | 1
[9 empty] | 659 | 30.7509 | 1
[9 empty] | 660 | 29.159 | 1
[9 empty] | 661 | 31.4319 | 1
[9 empty] | 662 | 32.7674 | 0
[9 empty] | 663 | 41.5323 | 0
[9 empty] | 664 | 34.4502 | 0
[9 empty] | 665 | 35.2262 | 0
[9 empty] | 666 | 33.1094 | 0
[9 empty] | 667 | 34.8312 | 0
[9 empty] | 668 | 33.5034 | 0
[9 empty] | 669 | 32.0306 | 0
[9 empty] | 670 | 29.8973 | 1
[9 empty] | 671 | 28.7919 | 1
[9 empty] | 672 | 31.1051 | 1
[9 empty] | 673 | 33.5823 | 0
[9 empty] | 674 | 32.8742 | 0
[9 empty] | 675 | 31.1371 | 1
[9 empty] | 676 | 32.6492 | 0
[9 empty] | 677 | 30.668 | 1
[9 empty] | 678 | 36.7243 | 0
[9 empty] | 679 | 34.2058 | 0
[9 empty] | 680 | 37.6051 | 0
[9 empty] | 681 | 28.9419 | 1
[9 empty] | 682 | 36.3183 | 0
[9 empty] | 683 | 36.8298 | 0
[9 empty] | 684 | 29.1019 | 1
[9 empty] | 685 | 30.4623 | 1
[9 empty] | 686 | 32.8805 | 0
[9 empty] | 687 | 33.3711 | 0
[9 empty] | 688 | 32.3229 | 0
[9 empty] | 689 | 29.2202 | 1
[9 empty] | 690 | 37.0022 | 0
[9 empty] | 691 | 34.5628 | 0
[9 empty] | 692 | 31.0358 | 1
[9 empty] | 693 | 32.0981 | 0
[9 empty] | 694 | 38.9176 | 0
[9 empty] | 695 | 29.9828 | 1
[9 empty] | 696 | 40.1648 | 0
[9 empty] | 697 | 30.1739 | 1
[9 empty] | 698 | 30.5701 | 1
[9 empty] | 699 | 33.7441 | 0
[9 empty] | 700 | 37.6438 | 0
[9 empty] | 701 | 37.6243 | 0
[9 empty] | 702 | 30.5992 | 1
[9 empty] | 703 | 34.766 | 0
[9 empty] | 704 | 38.0996 | 0
[9 empty] | 705 | 27.9667 | 1
[9 empty] | 706 | 30.907 | 1
[9 empty] | 707 | 34.5219 | 0
[9 empty] | 708 | 31.6609 | 1
[9 empty] | 709 | 35.0912 | 0
[9 empty] | 710 | 33.8245 | 0
[9 empty] | 711 | 38.2352 | 0
[9 empty] | 712 | 38.9483 | 0
[9 empty] | 713 | 31.8609 | 1
[9 empty] | 714 | 33.1981 | 0
[9 empty] | 715 | 30.5567 | 1
[9 empty] | 716 | 30.503 | 1
[9 empty] | 717 | 29.169 | 1
[9 empty] | 718 | 32.0632 | 0
[9 empty] | 719 | 35.3329 | 0
[9 empty] | 720 | 36.9342 | 0
[9 empty] | 721 | 33.6814 | 0
[9 empty] | 722 | 30.3364 | 1
[9 empty] | 723 | 30.5363 | 1
[9 empty] | 724 | 34.9814 | 0
[9 empty] | 725 | 32.6413 | 0
[9 empty] | 726 | 29.4958 | 1
[9 empty] | 727 | 33.892 | 0
[9 empty] | 728 | 29.9959 | 1
[9 empty] | 729 | 36.2723 | 0
[9 empty] | 730 | 34.5881 | 0
[9 empty] | 731 | 34.5012 | 0
[9 empty] | 732 | 32.8076 | 0
[9 empty] | 733 | 29.162 | 1
[9 empty] | 734 | 30.4618 | 1
[9 empty] | 735 | 33.3592 | 0
[9 empty] | 736 | 30.2829 | 1
[9 empty] | 737 | 31.2661 | 1
[9 empty] | 738 | 30.2342 | 1
[9 empty] | 739 | 30.842 | 1
[9 empty] | 740 | 36.1988 | 0
[9 empty] | 741 | 32.3409 | 0
[9 empty] | 742 | 37.0415 | 0
[9 empty] | 743 | 35.4816 | 0
[9 empty] | 744 | 33.0335 | 0
[9 empty] | 745 | 31.4901 | 1
[9 empty] | 746 | 29.3917 | 1
[9 empty] | 747 | 32.9402 | 0
[9 empty] | 748 | 35.5529 | 0
[9 empty] | 749 | 34.417 | 0
[9 empty] | 750 | 30.9219 | 1
[9 empty] | 751 | 34.2074 | 0
[9 empty] | 752 | 33.3521 | 0
[9 empty] | 753 | 30.8693 | 1
[9 empty] | 754 | 38.5464 | 0
[9 empty] | 755 | 31.81 | 1
[9 empty] | 756 | 34.2696 | 0
[9 empty] | 757 | 32.2183 | 0
[9 empty] | 758 | 35.8964 | 0
[9 empty] | 759 | 35.5467 | 0
[9 empty] | 760 | 29.4908 | 1
[9 empty] | 761 | 30.9634 | 1
[9 empty] | 762 | 34.8887 | 0
[9 empty] | 763 | 30.059 | 1
[9 empty] | 764 | 33.7861 | 0
[9 empty] | 765 | 33.2478 | 0
[9 empty] | 766 | 32.0741 | 0
[9 empty] | 767 | 34.9399 | 0
[9 empty] | 768 | 30.5489 | 1
[9 empty] | 769 | 33.4954 | 0
[9 empty] | 770 | 31.7632 | 1
[9 empty] | 771 | 36.0078 | 0
[9 empty] | 772 | 33.1552 | 0
[9 empty] | 773 | 34.0431 | 0
[9 empty] | 774 | 30.0838 | 1
[9 empty] | 775 | 33.0555 | 0
[9 empty] | 776 | 34.9599 | 0
[9 empty] | 777 | 40.611 | 0
[9 empty] | 778 | 31.8414 | 1
[9 empty] | 779 | 35.6469 | 0
[9 empty] | 780 | 30.9226 | 1
[9 empty] | 781 | 32.68 | 0
[9 empty] | 782 | 36.1237 | 0
[9 empty] | 783 | 37.0267 | 0
[9 empty] | 784 | 33.5772 | 0
[9 empty] | 785 | 35.231 | 0
[9 empty] | 786 | 31.1239 | 1
[9 empty] | 787 | 29.6308 | 1
[9 empty] | 788 | 36.6564 | 0
[9 empty] | 789 | 29.5772 | 1
[9 empty] | 790 | 31.8982 | 1
[9 empty] | 791 | 31.0637 | 1
[9 empty] | 792 | 31.4939 | 1
[9 empty] | 793 | 34.6858 | 0
[9 empty] | 794 | 39.3955 | 0
[9 empty] | 795 | 36.8122 | 0
[9 empty] | 796 | 30.6324 | 1
[9 empty] | 797 | 31.2327 | 1
[9 empty] | 798 | 36.5624 | 0
[9 empty] | 799 | 32.2328 | 0
[9 empty] | 800 | 31.3761 | 1
[9 empty] | 801 | 36.826 | 0
[9 empty] | 802 | 32.2516 | 0
[9 empty] | 803 | 33.6963 | 0
[9 empty] | 804 | 37.3194 | 0
[9 empty] | 805 | 35.3946 | 0
[9 empty] | 806 | 29.0651 | 1
[9 empty] | 807 | 30.7488 | 1
[9 empty] | 808 | 33.3546 | 0
[9 empty] | 809 | 33.3677 | 0
[9 empty] | 810 | 33.8962 | 0
[9 empty] | 811 | 39.1205 | 0
[9 empty] | 812 | 31.2064 | 1
[9 empty] | 813 | 30.5439 | 1
[9 empty] | 814 | 36.4443 | 0
[9 empty] | 815 | 29.2842 | 1
[9 empty] | 816 | 37.8767 | 0
[9 empty] | 817 | 34.6548 | 0
[9 empty] | 818 | 33.2041 | 0
[9 empty] | 819 | 26.8012 | 1
[9 empty] | 820 | 36.1891 | 0
[9 empty] | 821 | 31.2282 | 1
[9 empty] | 822 | 40.4549 | 0
[9 empty] | 823 | 35.6552 | 0
[9 empty] | 824 | 38.4366 | 0
[9 empty] | 825 | 30.5832 | 1
[9 empty] | 826 | 34.9364 | 0
[9 empty] | 827 | 31.8113 | 1
[9 empty] | 828 | 30.7516 | 1
[9 empty] | 829 | 30.1187 | 1
[9 empty] | 830 | 37.867 | 0
[9 empty] | 831 | 31.6193 | 1
[9 empty] | 832 | 31.761 | 1
[9 empty] | 833 | 32.7404 | 0
[9 empty] | 834 | 31.8886 | 1
[9 empty] | 835 | 40.1361 | 0
[9 empty] | 836 | 34.9709 | 0
[9 empty] | 837 | 33.8929 | 0
[9 empty] | 838 | 34.0016 | 0
[9 empty] | 839 | 33.2222 | 0
[9 empty] | 840 | 31.5395 | 1
[9 empty] | 841 | 31.1631 | 1
[9 empty] | 842 | 35.2187 | 0
[9 empty] | 843 | 27.2363 | 1
[9 empty] | 844 | 29.4817 | 1
[9 empty] | 845 | 29.7035 | 1
[9 empty] | 846 | 34.1002 | 0
[9 empty] | 847 | 29.7464 | 1
[9 empty] | 848 | 33.6754 | 0
[9 empty] | 849 | 42.1149 | 0
[9 empty] | 850 | 32.6393 | 0
[9 empty] | 851 | 28.7271 | 1
[9 empty] | 852 | 31.3785 | 1
[9 empty] | 853 | 31.8553 | 1
[9 empty] | 854 | 29.0117 | 1
[9 empty] | 855 | 35.5921 | 0
[9 empty] | 856 | 36.0329 | 0
[9 empty] | 857 | 33.7109 | 0
[9 empty] | 858 | 30.8571 | 1
[9 empty] | 859 | 32.483 | 0
[9 empty] | 860 | 32.1844 | 0
[9 empty] | 861 | 33.4004 | 0
[9 empty] | 862 | 29.2797 | 1
[9 empty] | 863 | 33.6554 | 0
[9 empty] | 864 | 33.5718 | 0
[9 empty] | 865 | 31.7794 | 1
[9 empty] | 866 | 38.89 | 0
[9 empty] | 867 | 33.4842 | 0
[9 empty] | 868 | 37.4941 | 0
[9 empty] | 869 | 33.3516 | 0
[9 empty] | 870 | 30.6449 | 1
[9 empty] | 871 | 36.2383 | 0
[9 empty] | 872 | 37.1187 | 0
[9 empty] | 873 | 32.7001 | 0
[9 empty] | 874 | 37.111 | 0
[9 empty] | 875 | 33.4142 | 0
[9 empty] | 876 | 38.5445 | 0
[9 empty] | 877 | 31.1677 | 1
[9 empty] | 878 | 30.1896 | 1
[9 empty] | 879 | 31.6297 | 1
[9 empty] | 880 | 37.3744 | 0
[9 empty] | 881 | 36.8164 | 0
[9 empty] | 882 | 29.6777 | 1
[9 empty] | 883 | 31.7311 | 1
[9 empty] | 884 | 30.8639 | 1
[9 empty] | 885 | 31.5672 | 1
[9 empty] | 886 | 34.4945 | 0
[9 empty] | 887 | 31.0908 | 1
[9 empty] | 888 | 37.5271 | 0
[9 empty] | 889 | 40.3884 | 0
[9 empty] | 890 | 40.1944 | 0
[9 empty] | 891 | 34.7263 | 0
[9 empty] | 892 | 36.3731 | 0
[9 empty] | 893 | 32.3981 | 0
[9 empty] | 894 | 37.3758 | 0
[9 empty] | 895 | 32.9808 | 0
[9 empty] | 896 | 36.2741 | 0
[9 empty] | 897 | 35.0756 | 0
[9 empty] | 898 | 34.4635 | 0
[9 empty] | 899 | 37.6181 | 0
[9 empty] | 900 | 34.9929 | 0
[9 empty] | 901 | 34.2205 | 0
[9 empty] | 902 | 30.7322 | 1
[9 empty] | 903 | 35.0255 | 0
[9 empty] | 904 | 31.0405 | 1
[9 empty] | 905 | 35.3829 | 0
[9 empty] | 906 | 35.8628 | 0
[9 empty] | 907 | 38.8547 | 0
[9 empty] | 908 | 38.514 | 0
[9 empty] | 909 | 29.2044 | 1
[9 empty] | 910 | 36.5448 | 0
[9 empty] | 911 | 36.6723 | 0
[9 empty] | 912 | 30.919 | 1
[9 empty] | 913 | 34.2251 | 0
[9 empty] | 914 | 39.2527 | 0
[9 empty] | 915 | 31.1408 | 1
[9 empty] | 916 | 31.1657 | 1
[9 empty] | 917 | 34.7632 | 0
[9 empty] | 918 | 32.1834 | 0
[9 empty] | 919 | 33.3907 | 0
[9 empty] | 920 | 28.2923 | 1
[9 empty] | 921 | 29.0029 | 1
[9 empty] | 922 | 32.605 | 0
[9 empty] | 923 | 34.2985 | 0
[9 empty] | 924 | 40.0338 | 0
[9 empty] | 925 | 30.0819 | 1
[9 empty] | 926 | 35.4206 | 0
[9 empty] | 927 | 32.4351 | 0
[9 empty] | 928 | 32.668 | 0
[9 empty] | 929 | 35.3741 | 0
[9 empty] | 930 | 35.247 | 0
[9 empty] | 931 | 30.8831 | 1
[9 empty] | 932 | 30.561 | 1
[9 empty] | 933 | 28.464 | 1
[9 empty] | 934 | 35.6976 | 0
[9 empty] | 935 | 39.4587 | 0
[9 empty] | 936 | 37.8747 | 0
[9 empty] | 937 | 36.4985 | 0
[9 empty] | 938 | 31.5908 | 1
[9 empty] | 939 | 33.1909 | 0
[9 empty] | 940 | 30.8151 | 1
[9 empty] | 941 | 31.9832 | 1
[9 empty] | 942 | 38.9009 | 0
[9 empty] | 943 | 35.9522 | 0
[9 empty] | 944 | 32.8697 | 0
[9 empty] | 945 | 32.8692 | 0
[9 empty] | 946 | 36.3234 | 0
[9 empty] | 947 | 29.623 | 1
[9 empty] | 948 | 35.8289 | 0
[9 empty] | 949 | 31.1222 | 1
[9 empty] | 950 | 37.538 | 0
[9 empty] | 951 | 38.4307 | 0
[9 empty] | 952 | 35.0937 | 0
[9 empty] | 953 | 28.8592 | 1
[9 empty] | 954 | 31.074 | 1
[9 empty] | 955 | 34.0474 | 0
[9 empty] | 956 | 34.4371 | 0
[9 empty] | 957 | 41.6911 | 0
[9 empty] | 958 | 32.5949 | 0
[9 empty] | 959 | 31.3381 | 1
[9 empty] | 960 | 32.6093 | 0
[9 empty] | 961 | 38.692 | 0
[9 empty] | 962 | 30.6012 | 1
[9 empty] | 963 | 30.0721 | 1
[9 empty] | 964 | 32.0195 | 0
[9 empty] | 965 | 36.0826 | 0
[9 empty] | 966 | 42.3285 | 0
[9 empty] | 967 | 35.8341 | 0
[9 empty] | 968 | 34.5704 | 0
[9 empty] | 969 | 33.7891 | 0
[9 empty] | 970 | 36.5014 | 0
[9 empty] | 971 | 39.0708 | 0
[9 empty] | 972 | 33.4028 | 0
[9 empty] | 973 | 29.8359 | 1
[9 empty] | 974 | 36.0156 | 0
[9 empty] | 975 | 34.6783 | 0
[9 empty] | 976 | 32.3495 | 0
[9 empty] | 977 | 39.1635 | 0
[9 empty] | 978 | 32.127 | 0
[9 empty] | 979 | 29.2894 | 1
[9 empty] | 980 | 30.6727 | 1
[9 empty] | 981 | 33.6145 | 0
[9 empty] | 982 | 35.3905 | 0
[9 empty] | 983 | 29.1509 | 1
[9 empty] | 984 | 34.4805 | 0
[9 empty] | 985 | 30.4328 | 1
[9 empty] | 986 | 31.7056 | 1
[9 empty] | 987 | 34.3724 | 0
[9 empty] | 988 | 37.1187 | 0
[9 empty] | 989 | 38.4871 | 0
[9 empty] | 990 | 31.5887 | 1
[9 empty] | 991 | 32.415 | 0
[9 empty] | 992 | 34.6642 | 0
[9 empty] | 993 | 34.6557 | 0
[9 empty] | 994 | 31.9805 | 1
[9 empty] | 995 | 32.4384 | 0
[9 empty] | 996 | 34.4887 | 0
[9 empty] | 997 | 37.7986 | 0
[9 empty] | 998 | 29.476 | 1
[9 empty] | 999 | 34.331 | 0
[9 empty] | 1000 | 30.4768 | 1

## Project-1 RT(a, b)
Project 1 | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success
Task | Intermediate Predecessor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time |  | 40.8238 | 0
A |  | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.91639 | 7.7492 | 7.7492 | 1 | 42.1923 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.37914 | 2.1374 | 2.1374 | 2 | 42.6567 | 0
C |  | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.60324 | 4.4768 | 4.4768 | 3 | 37.1406 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 7.7492 | 0.47217 | 4.9443 | 12.6935 | 4 | 39.3783 | 0
E | A | 7 | 8 | 10 | 7.7492 | 0.88048 | 9.6415 | 17.3906 | 5 | 40.1912 | 0
F | A | 8 | 9 | 13 | 7.7492 | 0.63625 | 11.1813 | 18.9304 | 6 | 43.0386 | 0
G | D | 5 | 9 | 19 | 12.6935 | 0.91311 | 17.7836 | 30.4771 | 7 | 33.2758 | 0
H | D | 3 | 4 | 5 | 12.6935 | 0.27013 | 3.5403 | 16.2338 | 8 | 39.8088 | 0
I | B,G | 4 | 8 | 10 | 30.4771 | 0.27859 | 5.9322 | 36.4093 | 9 | 43.7589 | 0
J | B,G | 5 | 6 | 8 | 30.4771 | 0.74888 | 7.2467 | 37.7238 | 10 | 45.1387 | 0
K | C,E | 9 | 10 | 15 | 17.3906 | 0.045626 | 10.6982 | 28.0889 | 11 | 41.7599 | 0
L | C,E | 4 | 6 | 8 | 17.3906 | 0.25429 | 5.0172 | 22.4078 | 12 | 44.2806 | 0
M | F,H,I,K | 3 | 4 | 5 | 36.4093 | 0.70727 | 4.4145 | 40.8238 | 13 | 42.6681 | 0
N | J,L,M | 0 | 0 | 0 | 40.8238 | 0.4783 | 0 | 40.8238 | 14 | 35.2875 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 15 | 34.9381 | 0
32 | 39.1698 | 1.5 | [6 empty] | 16 | 37.7029 | 0
[9 empty] | 17 | 42.4856 | 0
[9 empty] | 18 | 41.5409 | 0
[9 empty] | 19 | 42.0637 | 0
[9 empty] | 20 | 35.7749 | 0
[9 empty] | 21 | 36.6602 | 0
[9 empty] | 22 | 37.6388 | 0
[9 empty] | 23 | 36.7487 | 0
[9 empty] | 24 | 37.3636 | 0
[9 empty] | 25 | 39.3714 | 0
[9 empty] | 26 | 33.9164 | 0
[9 empty] | 27 | 37.0911 | 0
[9 empty] | 28 | 37.5489 | 0
[9 empty] | 29 | 33.3255 | 0
[9 empty] | 30 | 41.2046 | 0
[9 empty] | 31 | 35.0053 | 0
[9 empty] | 32 | 42.2486 | 0
[9 empty] | 33 | 39.1463 | 0
[9 empty] | 34 | 38.1889 | 0
[9 empty] | 35 | 39.5073 | 0
[9 empty] | 36 | 37.2253 | 0
[9 empty] | 37 | 43.4229 | 0
[9 empty] | 38 | 43.5618 | 0
[9 empty] | 39 | 41.5224 | 0
[9 empty] | 40 | 38.2362 | 0
[9 empty] | 41 | 42.9739 | 0
[9 empty] | 42 | 37.8448 | 0
[9 empty] | 43 | 39.5457 | 0
[9 empty] | 44 | 42.407 | 0
[9 empty] | 45 | 35.3215 | 0
[9 empty] | 46 | 37.4313 | 0
[9 empty] | 47 | 36.0011 | 0
[9 empty] | 48 | 37.1879 | 0
[9 empty] | 49 | 36.5668 | 0
[9 empty] | 50 | 40.716 | 0
[9 empty] | 51 | 35.9287 | 0
[9 empty] | 52 | 33.4723 | 0
[9 empty] | 53 | 35.9107 | 0
[9 empty] | 54 | 37.1184 | 0
[9 empty] | 55 | 42.4696 | 0
[9 empty] | 56 | 41.0171 | 0
[9 empty] | 57 | 41.155 | 0
[9 empty] | 58 | 41.8972 | 0
[9 empty] | 59 | 40.7371 | 0
[9 empty] | 60 | 38.8626 | 0
[9 empty] | 61 | 36.2863 | 0
[9 empty] | 62 | 40.3623 | 0
[9 empty] | 63 | 39.4589 | 0
[9 empty] | 64 | 37.5144 | 0
[9 empty] | 65 | 39.9911 | 0
[9 empty] | 66 | 41.5103 | 0
[9 empty] | 67 | 42.5915 | 0
[9 empty] | 68 | 41.2421 | 0
[9 empty] | 69 | 45.885 | 0
[9 empty] | 70 | 46.2527 | 0
[9 empty] | 71 | 35.0355 | 0
[9 empty] | 72 | 44.7534 | 0
[9 empty] | 73 | 40.2397 | 0
[9 empty] | 74 | 40.5142 | 0
[9 empty] | 75 | 42.7303 | 0
[9 empty] | 76 | 32.8448 | 0
[9 empty] | 77 | 36.37 | 0
[9 empty] | 78 | 45.6799 | 0
[9 empty] | 79 | 42.6203 | 0
[9 empty] | 80 | 39.9687 | 0
[9 empty] | 81 | 38.4033 | 0
[9 empty] | 82 | 44.7771 | 0
[9 empty] | 83 | 42.9165 | 0
[9 empty] | 84 | 39.2988 | 0
[9 empty] | 85 | 35.794 | 0
[9 empty] | 86 | 35.0676 | 0
[9 empty] | 87 | 41.9211 | 0
[9 empty] | 88 | 37.8599 | 0
[9 empty] | 89 | 35.1923 | 0
[9 empty] | 90 | 37.579 | 0
[9 empty] | 91 | 35.5082 | 0
[9 empty] | 92 | 33.4362 | 0
[9 empty] | 93 | 37.8487 | 0
[9 empty] | 94 | 33.4822 | 0
[9 empty] | 95 | 39.4182 | 0
[9 empty] | 96 | 43.0174 | 0
[9 empty] | 97 | 39.7108 | 0
[9 empty] | 98 | 44.1766 | 0
[9 empty] | 99 | 33.8862 | 0
[9 empty] | 100 | 43.3564 | 0
[9 empty] | 101 | 39.209 | 0
[9 empty] | 102 | 41.0863 | 0
[9 empty] | 103 | 35.2692 | 0
[9 empty] | 104 | 43.5427 | 0
[9 empty] | 105 | 36.8164 | 0
[9 empty] | 106 | 40.242 | 0
[9 empty] | 107 | 38.9364 | 0
[9 empty] | 108 | 34.6512 | 0
[9 empty] | 109 | 43.6097 | 0
[9 empty] | 110 | 40.7646 | 0
[9 empty] | 111 | 42.1966 | 0
[9 empty] | 112 | 39.2308 | 0
[9 empty] | 113 | 39.4797 | 0
[9 empty] | 114 | 42.5828 | 0
[9 empty] | 115 | 34.671 | 0
[9 empty] | 116 | 42.9327 | 0
[9 empty] | 117 | 42.0758 | 0
[9 empty] | 118 | 35.0842 | 0
[9 empty] | 119 | 34.798 | 0
[9 empty] | 120 | 34.0073 | 0
[9 empty] | 121 | 41.3679 | 0
[9 empty] | 122 | 43.0794 | 0
[9 empty] | 123 | 41.6825 | 0
[9 empty] | 124 | 40.584 | 0
[9 empty] | 125 | 33.6675 | 0
[9 empty] | 126 | 42.9822 | 0
[9 empty] | 127 | 43.8897 | 0
[9 empty] | 128 | 31.4867 | 1
[9 empty] | 129 | 35.4405 | 0
[9 empty] | 130 | 41.8358 | 0
[9 empty] | 131 | 36.7348 | 0
[9 empty] | 132 | 39.5636 | 0
[9 empty] | 133 | 36.6522 | 0
[9 empty] | 134 | 41.3234 | 0
[9 empty] | 135 | 38.2271 | 0
[9 empty] | 136 | 39.9352 | 0
[9 empty] | 137 | 35.1035 | 0
[9 empty] | 138 | 39.2055 | 0
[9 empty] | 139 | 37.252 | 0
[9 empty] | 140 | 41.4626 | 0
[9 empty] | 141 | 37.0118 | 0
[9 empty] | 142 | 38.7634 | 0
[9 empty] | 143 | 37.4294 | 0
[9 empty] | 144 | 34.2585 | 0
[9 empty] | 145 | 42.6767 | 0
[9 empty] | 146 | 37.8685 | 0
[9 empty] | 147 | 40.0343 | 0
[9 empty] | 148 | 36.1689 | 0
[9 empty] | 149 | 43.5059 | 0
[9 empty] | 150 | 42.5319 | 0
[9 empty] | 151 | 40.564 | 0
[9 empty] | 152 | 40.76 | 0
[9 empty] | 153 | 37.4116 | 0
[9 empty] | 154 | 34.5742 | 0
[9 empty] | 155 | 41.251 | 0
[9 empty] | 156 | 38.6654 | 0
[9 empty] | 157 | 41.4403 | 0
[9 empty] | 158 | 37.21 | 0
[9 empty] | 159 | 35.3469 | 0
[9 empty] | 160 | 38.8251 | 0
[9 empty] | 161 | 36.6735 | 0
[9 empty] | 162 | 38.8504 | 0
[9 empty] | 163 | 36.5141 | 0
[9 empty] | 164 | 37.6305 | 0
[9 empty] | 165 | 41.7406 | 0
[9 empty] | 166 | 41.9382 | 0
[9 empty] | 167 | 33.0973 | 0
[9 empty] | 168 | 35.4055 | 0
[9 empty] | 169 | 39.8034 | 0
[9 empty] | 170 | 41.0762 | 0
[9 empty] | 171 | 42.1824 | 0
[9 empty] | 172 | 39.125 | 0
[9 empty] | 173 | 32.5464 | 0
[9 empty] | 174 | 38.2005 | 0
[9 empty] | 175 | 39.7795 | 0
[9 empty] | 176 | 35.6676 | 0
[9 empty] | 177 | 33.7728 | 0
[9 empty] | 178 | 41.9692 | 0
[9 empty] | 179 | 34.0389 | 0
[9 empty] | 180 | 41.2655 | 0
[9 empty] | 181 | 38.8063 | 0
[9 empty] | 182 | 36.1959 | 0
[9 empty] | 183 | 39.722 | 0
[9 empty] | 184 | 41.7671 | 0
[9 empty] | 185 | 42.9306 | 0
[9 empty] | 186 | 40.4551 | 0
[9 empty] | 187 | 42.0692 | 0
[9 empty] | 188 | 40.1288 | 0
[9 empty] | 189 | 42.6981 | 0
[9 empty] | 190 | 41.7879 | 0
[9 empty] | 191 | 32.7305 | 0
[9 empty] | 192 | 43.2398 | 0
[9 empty] | 193 | 40.6234 | 0
[9 empty] | 194 | 42.7516 | 0
[9 empty] | 195 | 33.6978 | 0
[9 empty] | 196 | 38.9977 | 0
[9 empty] | 197 | 40.2464 | 0
[9 empty] | 198 | 36.8692 | 0
[9 empty] | 199 | 43.8328 | 0
[9 empty] | 200 | 36.7978 | 0
[9 empty] | 201 | 39.0984 | 0
[9 empty] | 202 | 36.8426 | 0
[9 empty] | 203 | 40.7347 | 0
[9 empty] | 204 | 45.2508 | 0
[9 empty] | 205 | 38.4664 | 0
[9 empty] | 206 | 40.9747 | 0
[9 empty] | 207 | 40.2045 | 0
[9 empty] | 208 | 42.9409 | 0
[9 empty] | 209 | 41.4862 | 0
[9 empty] | 210 | 33.023 | 0
[9 empty] | 211 | 43.7483 | 0
[9 empty] | 212 | 39.9761 | 0
[9 empty] | 213 | 44.6189 | 0
[9 empty] | 214 | 42.2261 | 0
[9 empty] | 215 | 31.244 | 1
[9 empty] | 216 | 36.122 | 0
[9 empty] | 217 | 40.4929 | 0
[9 empty] | 218 | 42.661 | 0
[9 empty] | 219 | 35.3694 | 0
[9 empty] | 220 | 44.7295 | 0
[9 empty] | 221 | 30.8172 | 1
[9 empty] | 222 | 38.3362 | 0
[9 empty] | 223 | 38.1205 | 0
[9 empty] | 224 | 38.4116 | 0
[9 empty] | 225 | 40.49 | 0
[9 empty] | 226 | 35.5868 | 0
[9 empty] | 227 | 38.9338 | 0
[9 empty] | 228 | 40.8865 | 0
[9 empty] | 229 | 40.4361 | 0
[9 empty] | 230 | 42.379 | 0
[9 empty] | 231 | 41.778 | 0
[9 empty] | 232 | 41.4183 | 0
[9 empty] | 233 | 38.403 | 0
[9 empty] | 234 | 38.5319 | 0
[9 empty] | 235 | 39.7661 | 0
[9 empty] | 236 | 34.1523 | 0
[9 empty] | 237 | 44.0397 | 0
[9 empty] | 238 | 34.6547 | 0
[9 empty] | 239 | 39.3708 | 0
[9 empty] | 240 | 39.1995 | 0
[9 empty] | 241 | 41.5928 | 0
[9 empty] | 242 | 38.8051 | 0
[9 empty] | 243 | 43.1711 | 0
[9 empty] | 244 | 41.5171 | 0
[9 empty] | 245 | 38.7492 | 0
[9 empty] | 246 | 41.0729 | 0
[9 empty] | 247 | 43.4064 | 0
[9 empty] | 248 | 33.5739 | 0
[9 empty] | 249 | 36.4295 | 0
[9 empty] | 250 | 39.9863 | 0
[9 empty] | 251 | 40.1783 | 0
[9 empty] | 252 | 35.3446 | 0
[9 empty] | 253 | 42.1745 | 0
[9 empty] | 254 | 36.7307 | 0
[9 empty] | 255 | 42.3779 | 0
[9 empty] | 256 | 40.1522 | 0
[9 empty] | 257 | 34.164 | 0
[9 empty] | 258 | 42.3844 | 0
[9 empty] | 259 | 44.8859 | 0
[9 empty] | 260 | 42.0247 | 0
[9 empty] | 261 | 43.3746 | 0
[9 empty] | 262 | 32.4588 | 0
[9 empty] | 263 | 37.2679 | 0
[9 empty] | 264 | 39.0711 | 0
[9 empty] | 265 | 40.1879 | 0
[9 empty] | 266 | 37.8798 | 0
[9 empty] | 267 | 35.9432 | 0
[9 empty] | 268 | 34.3937 | 0
[9 empty] | 269 | 35.1753 | 0
[9 empty] | 270 | 32.1707 | 0
[9 empty] | 271 | 42.9347 | 0
[9 empty] | 272 | 36.4737 | 0
[9 empty] | 273 | 35.7213 | 0
[9 empty] | 274 | 37.8906 | 0
[9 empty] | 275 | 36.2051 | 0
[9 empty] | 276 | 37.4062 | 0
[9 empty] | 277 | 40.0865 | 0
[9 empty] | 278 | 33.662 | 0
[9 empty] | 279 | 43.9464 | 0
[9 empty] | 280 | 43.0039 | 0
[9 empty] | 281 | 34.7096 | 0
[9 empty] | 282 | 38.4721 | 0
[9 empty] | 283 | 35.1339 | 0
[9 empty] | 284 | 39.4822 | 0
[9 empty] | 285 | 41.7244 | 0
[9 empty] | 286 | 38.954 | 0
[9 empty] | 287 | 39.1553 | 0
[9 empty] | 288 | 41.649 | 0
[9 empty] | 289 | 46.0548 | 0
[9 empty] | 290 | 44.6495 | 0
[9 empty] | 291 | 38.0106 | 0
[9 empty] | 292 | 39.549 | 0
[9 empty] | 293 | 33.3538 | 0
[9 empty] | 294 | 39.8456 | 0
[9 empty] | 295 | 42.7605 | 0
[9 empty] | 296 | 42.1821 | 0
[9 empty] | 297 | 36.3145 | 0
[9 empty] | 298 | 37.1184 | 0
[9 empty] | 299 | 37.5968 | 0
[9 empty] | 300 | 34.9923 | 0
[9 empty] | 301 | 38.9955 | 0
[9 empty] | 302 | 38.97 | 0
[9 empty] | 303 | 41.0047 | 0
[9 empty] | 304 | 32.1913 | 0
[9 empty] | 305 | 44.3565 | 0
[9 empty] | 306 | 35.564 | 0
[9 empty] | 307 | 35.3818 | 0
[9 empty] | 308 | 42.7155 | 0
[9 empty] | 309 | 36.4242 | 0
[9 empty] | 310 | 42.3128 | 0
[9 empty] | 311 | 35.5487 | 0
[9 empty] | 312 | 37.032 | 0
[9 empty] | 313 | 40.035 | 0
[9 empty] | 314 | 31.8083 | 1
[9 empty] | 315 | 43.7943 | 0
[9 empty] | 316 | 41.6813 | 0
[9 empty] | 317 | 42.4331 | 0
[9 empty] | 318 | 38.9291 | 0
[9 empty] | 319 | 44.2722 | 0
[9 empty] | 320 | 42.2061 | 0
[9 empty] | 321 | 35.2081 | 0
[9 empty] | 322 | 40.6033 | 0
[9 empty] | 323 | 41.1545 | 0
[9 empty] | 324 | 45.6709 | 0
[9 empty] | 325 | 34.1925 | 0
[9 empty] | 326 | 43.0786 | 0
[9 empty] | 327 | 35.6525 | 0
[9 empty] | 328 | 38.3255 | 0
[9 empty] | 329 | 40.0404 | 0
[9 empty] | 330 | 34.7491 | 0
[9 empty] | 331 | 42.7236 | 0
[9 empty] | 332 | 41.8904 | 0
[9 empty] | 333 | 36.2997 | 0
[9 empty] | 334 | 35.3829 | 0
[9 empty] | 335 | 42.8584 | 0
[9 empty] | 336 | 35.1964 | 0
[9 empty] | 337 | 41.0165 | 0
[9 empty] | 338 | 42.6205 | 0
[9 empty] | 339 | 39.5891 | 0
[9 empty] | 340 | 42.7745 | 0
[9 empty] | 341 | 35.8335 | 0
[9 empty] | 342 | 40.3136 | 0
[9 empty] | 343 | 32.782 | 0
[9 empty] | 344 | 44.6421 | 0
[9 empty] | 345 | 43.6095 | 0
[9 empty] | 346 | 40.5653 | 0
[9 empty] | 347 | 34.6762 | 0
[9 empty] | 348 | 39.1309 | 0
[9 empty] | 349 | 40.7157 | 0
[9 empty] | 350 | 42.1724 | 0
[9 empty] | 351 | 37.9208 | 0
[9 empty] | 352 | 36.9818 | 0
[9 empty] | 353 | 40.1486 | 0
[9 empty] | 354 | 35.0145 | 0
[9 empty] | 355 | 42.5152 | 0
[9 empty] | 356 | 39.4856 | 0
[9 empty] | 357 | 33.2089 | 0
[9 empty] | 358 | 44.7515 | 0
[9 empty] | 359 | 43.0434 | 0
[9 empty] | 360 | 34.8562 | 0
[9 empty] | 361 | 43.0234 | 0
[9 empty] | 362 | 40.5384 | 0
[9 empty] | 363 | 40.1274 | 0
[9 empty] | 364 | 41.6643 | 0
[9 empty] | 365 | 44.8959 | 0
[9 empty] | 366 | 42.3805 | 0
[9 empty] | 367 | 41.5091 | 0
[9 empty] | 368 | 36.8525 | 0
[9 empty] | 369 | 42.825 | 0
[9 empty] | 370 | 34.6575 | 0
[9 empty] | 371 | 42.6253 | 0
[9 empty] | 372 | 37.7004 | 0
[9 empty] | 373 | 40.0911 | 0
[9 empty] | 374 | 42.8647 | 0
[9 empty] | 375 | 36.009 | 0
[9 empty] | 376 | 32.7589 | 0
[9 empty] | 377 | 41.7771 | 0
[9 empty] | 378 | 36.23 | 0
[9 empty] | 379 | 38.8026 | 0
[9 empty] | 380 | 35.5898 | 0
[9 empty] | 381 | 41.5614 | 0
[9 empty] | 382 | 40.8736 | 0
[9 empty] | 383 | 37.8745 | 0
[9 empty] | 384 | 36.88 | 0
[9 empty] | 385 | 37.4642 | 0
[9 empty] | 386 | 42.1207 | 0
[9 empty] | 387 | 33.962 | 0
[9 empty] | 388 | 35.8566 | 0
[9 empty] | 389 | 38.4813 | 0
[9 empty] | 390 | 37.0229 | 0
[9 empty] | 391 | 32.8897 | 0
[9 empty] | 392 | 43.392 | 0
[9 empty] | 393 | 39.9976 | 0
[9 empty] | 394 | 42.5215 | 0
[9 empty] | 395 | 37.5566 | 0
[9 empty] | 396 | 38.9942 | 0
[9 empty] | 397 | 37.8341 | 0
[9 empty] | 398 | 43.651 | 0
[9 empty] | 399 | 33.8358 | 0
[9 empty] | 400 | 39.2199 | 0
[9 empty] | 401 | 39.9668 | 0
[9 empty] | 402 | 42.7126 | 0
[9 empty] | 403 | 32.8191 | 0
[9 empty] | 404 | 37.7811 | 0
[9 empty] | 405 | 36.4598 | 0
[9 empty] | 406 | 39.4525 | 0
[9 empty] | 407 | 40.043 | 0
[9 empty] | 408 | 41.4622 | 0
[9 empty] | 409 | 35.0512 | 0
[9 empty] | 410 | 43.937 | 0
[9 empty] | 411 | 41.7487 | 0
[9 empty] | 412 | 34.531 | 0
[9 empty] | 413 | 37.8091 | 0
[9 empty] | 414 | 34.2072 | 0
[9 empty] | 415 | 41.6146 | 0
[9 empty] | 416 | 44.0931 | 0
[9 empty] | 417 | 41.6671 | 0
[9 empty] | 418 | 37.9621 | 0
[9 empty] | 419 | 39.3639 | 0
[9 empty] | 420 | 35.572 | 0
[9 empty] | 421 | 32.595 | 0
[9 empty] | 422 | 41.7216 | 0
[9 empty] | 423 | 40.2431 | 0
[9 empty] | 424 | 39.8581 | 0
[9 empty] | 425 | 39.3137 | 0
[9 empty] | 426 | 44.2305 | 0
[9 empty] | 427 | 40.3476 | 0
[9 empty] | 428 | 41.7821 | 0
[9 empty] | 429 | 42.3325 | 0
[9 empty] | 430 | 42.4452 | 0
[9 empty] | 431 | 37.788 | 0
[9 empty] | 432 | 35.6394 | 0
[9 empty] | 433 | 32.6628 | 0
[9 empty] | 434 | 38.0173 | 0
[9 empty] | 435 | 38.3094 | 0
[9 empty] | 436 | 38.5151 | 0
[9 empty] | 437 | 35.9847 | 0
[9 empty] | 438 | 35.6033 | 0
[9 empty] | 439 | 36.4702 | 0
[9 empty] | 440 | 39.5934 | 0
[9 empty] | 441 | 36.9421 | 0
[9 empty] | 442 | 43.0429 | 0
[9 empty] | 443 | 43.3741 | 0
[9 empty] | 444 | 40.0815 | 0
[9 empty] | 445 | 42.8515 | 0
[9 empty] | 446 | 38.9104 | 0
[9 empty] | 447 | 37.6322 | 0
[9 empty] | 448 | 36.089 | 0
[9 empty] | 449 | 35.7063 | 0
[9 empty] | 450 | 38.8198 | 0
[9 empty] | 451 | 35.1724 | 0
[9 empty] | 452 | 43.3466 | 0
[9 empty] | 453 | 36.3652 | 0
[9 empty] | 454 | 34.0806 | 0
[9 empty] | 455 | 39.1032 | 0
[9 empty] | 456 | 39.9091 | 0
[9 empty] | 457 | 41.5998 | 0
[9 empty] | 458 | 42.6075 | 0
[9 empty] | 459 | 37.1064 | 0
[9 empty] | 460 | 44.0364 | 0
[9 empty] | 461 | 37.6739 | 0
[9 empty] | 462 | 42.6509 | 0
[9 empty] | 463 | 40.9228 | 0
[9 empty] | 464 | 41.4096 | 0
[9 empty] | 465 | 35.945 | 0
[9 empty] | 466 | 36.027 | 0
[9 empty] | 467 | 39.2955 | 0
[9 empty] | 468 | 44.1995 | 0
[9 empty] | 469 | 40.3848 | 0
[9 empty] | 470 | 36.1255 | 0
[9 empty] | 471 | 42.4055 | 0
[9 empty] | 472 | 45.4741 | 0
[9 empty] | 473 | 42.4991 | 0
[9 empty] | 474 | 42.3337 | 0
[9 empty] | 475 | 40.5577 | 0
[9 empty] | 476 | 41.0633 | 0
[9 empty] | 477 | 34.3673 | 0
[9 empty] | 478 | 41.174 | 0
[9 empty] | 479 | 35.5904 | 0
[9 empty] | 480 | 35.9183 | 0
[9 empty] | 481 | 34.0975 | 0
[9 empty] | 482 | 38.3133 | 0
[9 empty] | 483 | 45.3252 | 0
[9 empty] | 484 | 43.9856 | 0
[9 empty] | 485 | 34.4201 | 0
[9 empty] | 486 | 36.7973 | 0
[9 empty] | 487 | 38.2198 | 0
[9 empty] | 488 | 40.5569 | 0
[9 empty] | 489 | 40.3424 | 0
[9 empty] | 490 | 31.6507 | 1
[9 empty] | 491 | 40.7201 | 0
[9 empty] | 492 | 35.666 | 0
[9 empty] | 493 | 39.0975 | 0
[9 empty] | 494 | 38.7893 | 0
[9 empty] | 495 | 39.4497 | 0
[9 empty] | 496 | 39.818 | 0
[9 empty] | 497 | 42.839 | 0
[9 empty] | 498 | 36.5145 | 0
[9 empty] | 499 | 39.8338 | 0
[9 empty] | 500 | 30.9145 | 1
[9 empty] | 501 | 33.4916 | 0
[9 empty] | 502 | 35.1067 | 0
[9 empty] | 503 | 34.5411 | 0
[9 empty] | 504 | 40.2973 | 0
[9 empty] | 505 | 34.6729 | 0
[9 empty] | 506 | 32.4421 | 0
[9 empty] | 507 | 44.6329 | 0
[9 empty] | 508 | 43.4804 | 0
[9 empty] | 509 | 45.7327 | 0
[9 empty] | 510 | 41.9274 | 0
[9 empty] | 511 | 38.7717 | 0
[9 empty] | 512 | 37.4072 | 0
[9 empty] | 513 | 44.3203 | 0
[9 empty] | 514 | 43.3048 | 0
[9 empty] | 515 | 32.8017 | 0
[9 empty] | 516 | 42.817 | 0
[9 empty] | 517 | 37.587 | 0
[9 empty] | 518 | 40.2301 | 0
[9 empty] | 519 | 36.5035 | 0
[9 empty] | 520 | 38.2512 | 0
[9 empty] | 521 | 40.6973 | 0
[9 empty] | 522 | 43.8682 | 0
[9 empty] | 523 | 45.9972 | 0
[9 empty] | 524 | 37.0371 | 0
[9 empty] | 525 | 42.6621 | 0
[9 empty] | 526 | 38.9104 | 0
[9 empty] | 527 | 43.8043 | 0
[9 empty] | 528 | 40.6007 | 0
[9 empty] | 529 | 41.9345 | 0
[9 empty] | 530 | 36.9821 | 0
[9 empty] | 531 | 44.5273 | 0
[9 empty] | 532 | 40.594 | 0
[9 empty] | 533 | 41.2134 | 0
[9 empty] | 534 | 34.4056 | 0
[9 empty] | 535 | 35.1936 | 0
[9 empty] | 536 | 39.6196 | 0
[9 empty] | 537 | 41.4704 | 0
[9 empty] | 538 | 43.6553 | 0
[9 empty] | 539 | 36.2543 | 0
[9 empty] | 540 | 32.8366 | 0
[9 empty] | 541 | 44.9698 | 0
[9 empty] | 542 | 38.9407 | 0
[9 empty] | 543 | 40.2793 | 0
[9 empty] | 544 | 38.5348 | 0
[9 empty] | 545 | 42.4225 | 0
[9 empty] | 546 | 40.5683 | 0
[9 empty] | 547 | 43.156 | 0
[9 empty] | 548 | 42.0334 | 0
[9 empty] | 549 | 31.5637 | 1
[9 empty] | 550 | 37.805 | 0
[9 empty] | 551 | 42.4052 | 0
[9 empty] | 552 | 46.1772 | 0
[9 empty] | 553 | 38.8931 | 0
[9 empty] | 554 | 40.2393 | 0
[9 empty] | 555 | 36.1603 | 0
[9 empty] | 556 | 41.1267 | 0
[9 empty] | 557 | 41.9906 | 0
[9 empty] | 558 | 40.061 | 0
[9 empty] | 559 | 42.2112 | 0
[9 empty] | 560 | 46.256 | 0
[9 empty] | 561 | 38.8563 | 0
[9 empty] | 562 | 37.6592 | 0
[9 empty] | 563 | 36.2481 | 0
[9 empty] | 564 | 41.7215 | 0
[9 empty] | 565 | 37.7327 | 0
[9 empty] | 566 | 36.8732 | 0
[9 empty] | 567 | 34.4439 | 0
[9 empty] | 568 | 45.4591 | 0
[9 empty] | 569 | 33.8506 | 0
[9 empty] | 570 | 43.5394 | 0
[9 empty] | 571 | 35.9791 | 0
[9 empty] | 572 | 43.1202 | 0
[9 empty] | 573 | 40.0912 | 0
[9 empty] | 574 | 37.3272 | 0
[9 empty] | 575 | 39.6462 | 0
[9 empty] | 576 | 44.3837 | 0
[9 empty] | 577 | 44.4869 | 0
[9 empty] | 578 | 43.2407 | 0
[9 empty] | 579 | 42.793 | 0
[9 empty] | 580 | 45.1527 | 0
[9 empty] | 581 | 43.3572 | 0
[9 empty] | 582 | 37.8351 | 0
[9 empty] | 583 | 38.5724 | 0
[9 empty] | 584 | 31.4789 | 1
[9 empty] | 585 | 35.8645 | 0
[9 empty] | 586 | 39.2599 | 0
[9 empty] | 587 | 37.2226 | 0
[9 empty] | 588 | 41.9339 | 0
[9 empty] | 589 | 35.9763 | 0
[9 empty] | 590 | 43.8087 | 0
[9 empty] | 591 | 42.2357 | 0
[9 empty] | 592 | 44.9008 | 0
[9 empty] | 593 | 42.7179 | 0
[9 empty] | 594 | 34.5191 | 0
[9 empty] | 595 | 43.4287 | 0
[9 empty] | 596 | 44.8971 | 0
[9 empty] | 597 | 34.3462 | 0
[9 empty] | 598 | 37.2069 | 0
[9 empty] | 599 | 38.1535 | 0
[9 empty] | 600 | 35.4161 | 0
[9 empty] | 601 | 32.8321 | 0
[9 empty] | 602 | 39.1435 | 0
[9 empty] | 603 | 45.4657 | 0
[9 empty] | 604 | 43.5238 | 0
[9 empty] | 605 | 33.3267 | 0
[9 empty] | 606 | 35.8915 | 0
[9 empty] | 607 | 36.1268 | 0
[9 empty] | 608 | 42.4986 | 0
[9 empty] | 609 | 36.927 | 0
[9 empty] | 610 | 33.6654 | 0
[9 empty] | 611 | 44.7791 | 0
[9 empty] | 612 | 43.3766 | 0
[9 empty] | 613 | 37.8187 | 0
[9 empty] | 614 | 38.1777 | 0
[9 empty] | 615 | 41.4773 | 0
[9 empty] | 616 | 33.1064 | 0
[9 empty] | 617 | 33.3557 | 0
[9 empty] | 618 | 35.9556 | 0
[9 empty] | 619 | 39.9643 | 0
[9 empty] | 620 | 35.2204 | 0
[9 empty] | 621 | 41.0874 | 0
[9 empty] | 622 | 33.6242 | 0
[9 empty] | 623 | 42.3148 | 0
[9 empty] | 624 | 36.0185 | 0
[9 empty] | 625 | 34.5718 | 0
[9 empty] | 626 | 42.8811 | 0
[9 empty] | 627 | 42.5433 | 0
[9 empty] | 628 | 36.3691 | 0
[9 empty] | 629 | 40.7872 | 0
[9 empty] | 630 | 36.7603 | 0
[9 empty] | 631 | 39.3094 | 0
[9 empty] | 632 | 42.3293 | 0
[9 empty] | 633 | 41.1298 | 0
[9 empty] | 634 | 44.2897 | 0
[9 empty] | 635 | 34.0786 | 0
[9 empty] | 636 | 45.6689 | 0
[9 empty] | 637 | 43.835 | 0
[9 empty] | 638 | 39.6864 | 0
[9 empty] | 639 | 36.8541 | 0
[9 empty] | 640 | 42.0051 | 0
[9 empty] | 641 | 36.8903 | 0
[9 empty] | 642 | 36.1369 | 0
[9 empty] | 643 | 43.1295 | 0
[9 empty] | 644 | 37.7865 | 0
[9 empty] | 645 | 38.4535 | 0
[9 empty] | 646 | 34.4473 | 0
[9 empty] | 647 | 37.1142 | 0
[9 empty] | 648 | 45.2386 | 0
[9 empty] | 649 | 31.5878 | 1
[9 empty] | 650 | 34.1993 | 0
[9 empty] | 651 | 42.4618 | 0
[9 empty] | 652 | 35.9474 | 0
[9 empty] | 653 | 39.9058 | 0
[9 empty] | 654 | 42.4124 | 0
[9 empty] | 655 | 38.1044 | 0
[9 empty] | 656 | 33.318 | 0
[9 empty] | 657 | 42.8272 | 0
[9 empty] | 658 | 37.1362 | 0
[9 empty] | 659 | 36.7489 | 0
[9 empty] | 660 | 36.3671 | 0
[9 empty] | 661 | 37.017 | 0
[9 empty] | 662 | 39.3965 | 0
[9 empty] | 663 | 43.5086 | 0
[9 empty] | 664 | 44.7826 | 0
[9 empty] | 665 | 37.5925 | 0
[9 empty] | 666 | 42.6575 | 0
[9 empty] | 667 | 44.9349 | 0
[9 empty] | 668 | 37.5182 | 0
[9 empty] | 669 | 35.1778 | 0
[9 empty] | 670 | 33.4954 | 0
[9 empty] | 671 | 41.4291 | 0
[9 empty] | 672 | 40.2055 | 0
[9 empty] | 673 | 40.0608 | 0
[9 empty] | 674 | 41.1415 | 0
[9 empty] | 675 | 35.3094 | 0
[9 empty] | 676 | 44.1741 | 0
[9 empty] | 677 | 40.1035 | 0
[9 empty] | 678 | 33.8438 | 0
[9 empty] | 679 | 40.3022 | 0
[9 empty] | 680 | 34.529 | 0
[9 empty] | 681 | 40.1367 | 0
[9 empty] | 682 | 41.4807 | 0
[9 empty] | 683 | 43.1167 | 0
[9 empty] | 684 | 38.3426 | 0
[9 empty] | 685 | 35.5095 | 0
[9 empty] | 686 | 42.1299 | 0
[9 empty] | 687 | 34.9085 | 0
[9 empty] | 688 | 38.9307 | 0
[9 empty] | 689 | 41.1049 | 0
[9 empty] | 690 | 37.772 | 0
[9 empty] | 691 | 40.3545 | 0
[9 empty] | 692 | 35.516 | 0
[9 empty] | 693 | 36.5703 | 0
[9 empty] | 694 | 43.5294 | 0
[9 empty] | 695 | 39.3965 | 0
[9 empty] | 696 | 42.3561 | 0
[9 empty] | 697 | 36.8416 | 0
[9 empty] | 698 | 37.9467 | 0
[9 empty] | 699 | 44.2191 | 0
[9 empty] | 700 | 38.3697 | 0
[9 empty] | 701 | 35.2201 | 0
[9 empty] | 702 | 38.5014 | 0
[9 empty] | 703 | 38.5498 | 0
[9 empty] | 704 | 32.2 | 0
[9 empty] | 705 | 36.4427 | 0
[9 empty] | 706 | 43.6544 | 0
[9 empty] | 707 | 39.3841 | 0
[9 empty] | 708 | 35.0855 | 0
[9 empty] | 709 | 37.5525 | 0
[9 empty] | 710 | 34.6645 | 0
[9 empty] | 711 | 40.6007 | 0
[9 empty] | 712 | 39.1308 | 0
[9 empty] | 713 | 36.3186 | 0
[9 empty] | 714 | 38.5735 | 0
[9 empty] | 715 | 36.5508 | 0
[9 empty] | 716 | 45.208 | 0
[9 empty] | 717 | 41.5643 | 0
[9 empty] | 718 | 42.7382 | 0
[9 empty] | 719 | 34.7072 | 0
[9 empty] | 720 | 44.0329 | 0
[9 empty] | 721 | 42.3695 | 0
[9 empty] | 722 | 38.5535 | 0
[9 empty] | 723 | 41.8643 | 0
[9 empty] | 724 | 32.5802 | 0
[9 empty] | 725 | 42.8403 | 0
[9 empty] | 726 | 33.7499 | 0
[9 empty] | 727 | 36.4918 | 0
[9 empty] | 728 | 40.2658 | 0
[9 empty] | 729 | 36.3711 | 0
[9 empty] | 730 | 33.1558 | 0
[9 empty] | 731 | 34.9133 | 0
[9 empty] | 732 | 36.0545 | 0
[9 empty] | 733 | 40.907 | 0
[9 empty] | 734 | 43.624 | 0
[9 empty] | 735 | 43.357 | 0
[9 empty] | 736 | 33.8615 | 0
[9 empty] | 737 | 42.3424 | 0
[9 empty] | 738 | 36.4105 | 0
[9 empty] | 739 | 36.7288 | 0
[9 empty] | 740 | 36.7877 | 0
[9 empty] | 741 | 38.288 | 0
[9 empty] | 742 | 40.0818 | 0
[9 empty] | 743 | 41.7605 | 0
[9 empty] | 744 | 34.4217 | 0
[9 empty] | 745 | 43.1166 | 0
[9 empty] | 746 | 42.415 | 0
[9 empty] | 747 | 33.9526 | 0
[9 empty] | 748 | 31.5275 | 1
[9 empty] | 749 | 42.3852 | 0
[9 empty] | 750 | 30.3477 | 1
[9 empty] | 751 | 35.0148 | 0
[9 empty] | 752 | 35.9347 | 0
[9 empty] | 753 | 38.9588 | 0
[9 empty] | 754 | 44.8119 | 0
[9 empty] | 755 | 40.1766 | 0
[9 empty] | 756 | 35.9922 | 0
[9 empty] | 757 | 44.572 | 0
[9 empty] | 758 | 44.5416 | 0
[9 empty] | 759 | 37.6681 | 0
[9 empty] | 760 | 39.2623 | 0
[9 empty] | 761 | 41.0966 | 0
[9 empty] | 762 | 30.1233 | 1
[9 empty] | 763 | 35.3333 | 0
[9 empty] | 764 | 37.0567 | 0
[9 empty] | 765 | 38.8492 | 0
[9 empty] | 766 | 39.7524 | 0
[9 empty] | 767 | 42.208 | 0
[9 empty] | 768 | 42.103 | 0
[9 empty] | 769 | 34.6397 | 0
[9 empty] | 770 | 39.9017 | 0
[9 empty] | 771 | 34.5906 | 0
[9 empty] | 772 | 42.2216 | 0
[9 empty] | 773 | 43.9336 | 0
[9 empty] | 774 | 43.24 | 0
[9 empty] | 775 | 37.6278 | 0
[9 empty] | 776 | 35.453 | 0
[9 empty] | 777 | 41.9495 | 0
[9 empty] | 778 | 35.3078 | 0
[9 empty] | 779 | 42.2812 | 0
[9 empty] | 780 | 39.4846 | 0
[9 empty] | 781 | 43.4011 | 0
[9 empty] | 782 | 32.8527 | 0
[9 empty] | 783 | 37.4719 | 0
[9 empty] | 784 | 39.4298 | 0
[9 empty] | 785 | 38.7225 | 0
[9 empty] | 786 | 35.931 | 0
[9 empty] | 787 | 33.7637 | 0
[9 empty] | 788 | 42.1317 | 0
[9 empty] | 789 | 36.8991 | 0
[9 empty] | 790 | 37.6701 | 0
[9 empty] | 791 | 39.9776 | 0
[9 empty] | 792 | 34.9455 | 0
[9 empty] | 793 | 43.8293 | 0
[9 empty] | 794 | 41.3546 | 0
[9 empty] | 795 | 37.2493 | 0
[9 empty] | 796 | 41.5429 | 0
[9 empty] | 797 | 41.6854 | 0
[9 empty] | 798 | 35.7852 | 0
[9 empty] | 799 | 41.6169 | 0
[9 empty] | 800 | 39.0331 | 0
[9 empty] | 801 | 41.3716 | 0
[9 empty] | 802 | 40.9927 | 0
[9 empty] | 803 | 41.4951 | 0
[9 empty] | 804 | 44.2199 | 0
[9 empty] | 805 | 45.6398 | 0
[9 empty] | 806 | 40.5363 | 0
[9 empty] | 807 | 34.4568 | 0
[9 empty] | 808 | 41.2088 | 0
[9 empty] | 809 | 36.8268 | 0
[9 empty] | 810 | 41.4439 | 0
[9 empty] | 811 | 35.0948 | 0
[9 empty] | 812 | 37.918 | 0
[9 empty] | 813 | 35.683 | 0
[9 empty] | 814 | 45.1247 | 0
[9 empty] | 815 | 35.6922 | 0
[9 empty] | 816 | 37.6468 | 0
[9 empty] | 817 | 34.6212 | 0
[9 empty] | 818 | 37.4084 | 0
[9 empty] | 819 | 38.9037 | 0
[9 empty] | 820 | 44.2904 | 0
[9 empty] | 821 | 40.6645 | 0
[9 empty] | 822 | 40.2322 | 0
[9 empty] | 823 | 41.8702 | 0
[9 empty] | 824 | 33.0221 | 0
[9 empty] | 825 | 42.3671 | 0
[9 empty] | 826 | 35.7914 | 0
[9 empty] | 827 | 41.286 | 0
[9 empty] | 828 | 42.4675 | 0
[9 empty] | 829 | 37.7179 | 0
[9 empty] | 830 | 34.3641 | 0
[9 empty] | 831 | 38.6427 | 0
[9 empty] | 832 | 41.479 | 0
[9 empty] | 833 | 41.4964 | 0
[9 empty] | 834 | 44.9498 | 0
[9 empty] | 835 | 38.8006 | 0
[9 empty] | 836 | 39.1322 | 0
[9 empty] | 837 | 35.9328 | 0
[9 empty] | 838 | 34.8688 | 0
[9 empty] | 839 | 41.0636 | 0
[9 empty] | 840 | 40.9964 | 0
[9 empty] | 841 | 34.2492 | 0
[9 empty] | 842 | 39.4295 | 0
[9 empty] | 843 | 34.8628 | 0
[9 empty] | 844 | 41.0028 | 0
[9 empty] | 845 | 38.9691 | 0
[9 empty] | 846 | 30.4345 | 1
[9 empty] | 847 | 34.8238 | 0
[9 empty] | 848 | 35.5303 | 0
[9 empty] | 849 | 38.286 | 0
[9 empty] | 850 | 35.391 | 0
[9 empty] | 851 | 42.9913 | 0
[9 empty] | 852 | 37.9777 | 0
[9 empty] | 853 | 40.3357 | 0
[9 empty] | 854 | 35.6004 | 0
[9 empty] | 855 | 42.6072 | 0
[9 empty] | 856 | 39.9214 | 0
[9 empty] | 857 | 40.2411 | 0
[9 empty] | 858 | 39.8193 | 0
[9 empty] | 859 | 42.1962 | 0
[9 empty] | 860 | 40.3891 | 0
[9 empty] | 861 | 41.3828 | 0
[9 empty] | 862 | 34.3509 | 0
[9 empty] | 863 | 36.4895 | 0
[9 empty] | 864 | 41.2845 | 0
[9 empty] | 865 | 33.8613 | 0
[9 empty] | 866 | 38.8644 | 0
[9 empty] | 867 | 33.6879 | 0
[9 empty] | 868 | 34.8314 | 0
[9 empty] | 869 | 36.8085 | 0
[9 empty] | 870 | 41.1685 | 0
[9 empty] | 871 | 39.9572 | 0
[9 empty] | 872 | 39.5025 | 0
[9 empty] | 873 | 34.2097 | 0
[9 empty] | 874 | 39.3595 | 0
[9 empty] | 875 | 39.2251 | 0
[9 empty] | 876 | 40.0883 | 0
[9 empty] | 877 | 35.4474 | 0
[9 empty] | 878 | 38.3866 | 0
[9 empty] | 879 | 42.6223 | 0
[9 empty] | 880 | 38.6106 | 0
[9 empty] | 881 | 32.4391 | 0
[9 empty] | 882 | 35.2849 | 0
[9 empty] | 883 | 35.5659 | 0
[9 empty] | 884 | 38.8147 | 0
[9 empty] | 885 | 37.7189 | 0
[9 empty] | 886 | 45.4303 | 0
[9 empty] | 887 | 37.2715 | 0
[9 empty] | 888 | 38.7696 | 0
[9 empty] | 889 | 37.6269 | 0
[9 empty] | 890 | 38.4437 | 0
[9 empty] | 891 | 36.0087 | 0
[9 empty] | 892 | 38.0535 | 0
[9 empty] | 893 | 43.6036 | 0
[9 empty] | 894 | 34.6993 | 0
[9 empty] | 895 | 33.0741 | 0
[9 empty] | 896 | 39.0184 | 0
[9 empty] | 897 | 38.7964 | 0
[9 empty] | 898 | 41.0774 | 0
[9 empty] | 899 | 33.7213 | 0
[9 empty] | 900 | 40.2631 | 0
[9 empty] | 901 | 42.7289 | 0
[9 empty] | 902 | 40.7488 | 0
[9 empty] | 903 | 41.4063 | 0
[9 empty] | 904 | 39.668 | 0
[9 empty] | 905 | 34.1592 | 0
[9 empty] | 906 | 35.7158 | 0
[9 empty] | 907 | 39.5801 | 0
[9 empty] | 908 | 42.7525 | 0
[9 empty] | 909 | 38.7779 | 0
[9 empty] | 910 | 40.3371 | 0
[9 empty] | 911 | 41.2271 | 0
[9 empty] | 912 | 45.2458 | 0
[9 empty] | 913 | 41.2563 | 0
[9 empty] | 914 | 43.277 | 0
[9 empty] | 915 | 40.099 | 0
[9 empty] | 916 | 43.5717 | 0
[9 empty] | 917 | 42.118 | 0
[9 empty] | 918 | 37.3225 | 0
[9 empty] | 919 | 39.308 | 0
[9 empty] | 920 | 44.603 | 0
[9 empty] | 921 | 45.4022 | 0
[9 empty] | 922 | 43.0619 | 0
[9 empty] | 923 | 36.2697 | 0
[9 empty] | 924 | 39.6197 | 0
[9 empty] | 925 | 36.0932 | 0
[9 empty] | 926 | 44.2605 | 0
[9 empty] | 927 | 38.3327 | 0
[9 empty] | 928 | 36.3194 | 0
[9 empty] | 929 | 43.0376 | 0
[9 empty] | 930 | 35.8411 | 0
[9 empty] | 931 | 31.1771 | 1
[9 empty] | 932 | 40.6387 | 0
[9 empty] | 933 | 42.1177 | 0
[9 empty] | 934 | 34.0609 | 0
[9 empty] | 935 | 37.6633 | 0
[9 empty] | 936 | 41.5732 | 0
[9 empty] | 937 | 44.4364 | 0
[9 empty] | 938 | 44.3996 | 0
[9 empty] | 939 | 42.5107 | 0
[9 empty] | 940 | 31.5383 | 1
[9 empty] | 941 | 39.1598 | 0
[9 empty] | 942 | 41.7739 | 0
[9 empty] | 943 | 40.331 | 0
[9 empty] | 944 | 36.7956 | 0
[9 empty] | 945 | 39.7151 | 0
[9 empty] | 946 | 42.3117 | 0
[9 empty] | 947 | 42.9396 | 0
[9 empty] | 948 | 36.9226 | 0
[9 empty] | 949 | 40.2374 | 0
[9 empty] | 950 | 41.7068 | 0
[9 empty] | 951 | 42.0657 | 0
[9 empty] | 952 | 44.0967 | 0
[9 empty] | 953 | 32.5568 | 0
[9 empty] | 954 | 44.0149 | 0
[9 empty] | 955 | 42.6018 | 0
[9 empty] | 956 | 41.3703 | 0
[9 empty] | 957 | 41.1575 | 0
[9 empty] | 958 | 38.2003 | 0
[9 empty] | 959 | 40.2536 | 0
[9 empty] | 960 | 37.3834 | 0
[9 empty] | 961 | 41.8546 | 0
[9 empty] | 962 | 40.2267 | 0
[9 empty] | 963 | 43.3048 | 0
[9 empty] | 964 | 39.7119 | 0
[9 empty] | 965 | 43.5812 | 0
[9 empty] | 966 | 40.9811 | 0
[9 empty] | 967 | 35.7441 | 0
[9 empty] | 968 | 40.1824 | 0
[9 empty] | 969 | 39.0803 | 0
[9 empty] | 970 | 43.6543 | 0
[9 empty] | 971 | 37.0813 | 0
[9 empty] | 972 | 39.6486 | 0
[9 empty] | 973 | 38.1826 | 0
[9 empty] | 974 | 39.6533 | 0
[9 empty] | 975 | 42.1739 | 0
[9 empty] | 976 | 34.7371 | 0
[9 empty] | 977 | 39.2367 | 0
[9 empty] | 978 | 42.0715 | 0
[9 empty] | 979 | 35.9977 | 0
[9 empty] | 980 | 41.3084 | 0
[9 empty] | 981 | 35.1657 | 0
[9 empty] | 982 | 37.0458 | 0
[9 empty] | 983 | 43.0867 | 0
[9 empty] | 984 | 38.8881 | 0
[9 empty] | 985 | 42.4677 | 0
[9 empty] | 986 | 39.0911 | 0
[9 empty] | 987 | 41.6705 | 0
[9 empty] | 988 | 41.0566 | 0
[9 empty] | 989 | 39.6122 | 0
[9 empty] | 990 | 42.8798 | 0
[9 empty] | 991 | 44.2182 | 0
[9 empty] | 992 | 39.5583 | 0
[9 empty] | 993 | 41.9953 | 0
[9 empty] | 994 | 36.6189 | 0
[9 empty] | 995 | 40.9722 | 0
[9 empty] | 996 | 42.7706 | 0
[9 empty] | 997 | 38.2264 | 0
[9 empty] | 998 | 41.3963 | 0
[9 empty] | 999 | 35.3474 | 0
[9 empty] | 1000 | 39.3392 | 0

## Project-1 LT(a, b)
Project 1 | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success
Task | Intermediate Predecessor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time |  | 33.1262 | 0
A |  | 5 | 6 | 8 | 0 | 0.26602 | 6.7537 | 6.7537 | 1 | 38.651 | 0
B |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.79819 | 1.6054 | 1.6054 | 2 | 27.4393 | 1
C |  | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.92715 | 2.2185 | 2.2185 | 3 | 32.5667 | 0
D | A | 4 | 5 | 6 | 6.7537 | 0.79732 | 4.2356 | 10.9893 | 4 | 31.2 | 1
E | A | 7 | 8 | 10 | 6.7537 | 0.82042 | 7.5387 | 14.2925 | 5 | 29.6832 | 1
F | A | 8 | 9 | 13 | 6.7537 | 0.20138 | 9.6278 | 16.3816 | 6 | 31.1317 | 1
G | D | 5 | 9 | 19 | 10.9893 | 0.52394 | 10.8111 | 21.8004 | 7 | 29.9665 | 1
H | D | 3 | 4 | 5 | 10.9893 | 0.17255 | 3.7854 | 14.7747 | 8 | 28.515 | 1
I | B,G | 4 | 8 | 10 | 21.8004 | 0.33238 | 7.4532 | 29.2536 | 9 | 35.4035 | 0
J | B,G | 5 | 6 | 8 | 21.8004 | 0.66241 | 6.0128 | 27.8132 | 10 | 27.2457 | 1
K | C,E | 9 | 10 | 15 | 14.2925 | 0.90245 | 9.5853 | 23.8778 | 11 | 29.9219 | 1
L | C,E | 4 | 6 | 8 | 14.2925 | 0.14698 | 5.327 | 19.6195 | 12 | 30.0022 | 1
M | F,H,I,K | 3 | 4 | 5 | 29.2536 | 0.56367 | 3.8727 | 33.1262 | 13 | 31.9598 | 1
N | J,L,M | 0 | 0 | 0 | 33.1262 | 0.30456 | 0 | 33.1262 | 14 | 35.7788 | 0
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 15 | 33.6143 | 0
32 | 31.0464 | 68.2 | [6 empty] | 16 | 27.3053 | 1
[9 empty] | 17 | 29.4263 | 1
[9 empty] | 18 | 26.6962 | 1
[9 empty] | 19 | 29.4573 | 1
[9 empty] | 20 | 28.6448 | 1
[9 empty] | 21 | 30.1675 | 1
[9 empty] | 22 | 30.2628 | 1
[9 empty] | 23 | 33.8261 | 0
[9 empty] | 24 | 27.6837 | 1
[9 empty] | 25 | 36.6067 | 0
[9 empty] | 26 | 29.2141 | 1
[9 empty] | 27 | 29.369 | 1
[9 empty] | 28 | 32.2494 | 0
[9 empty] | 29 | 28.9935 | 1
[9 empty] | 30 | 29.9709 | 1
[9 empty] | 31 | 34.0557 | 0
[9 empty] | 32 | 29.4159 | 1
[9 empty] | 33 | 35.3391 | 0
[9 empty] | 34 | 30.0354 | 1
[9 empty] | 35 | 28.9478 | 1
[9 empty] | 36 | 31.543 | 1
[9 empty] | 37 | 30.0065 | 1
[9 empty] | 38 | 29.8439 | 1
[9 empty] | 39 | 31.9308 | 1
[9 empty] | 40 | 28.5742 | 1
[9 empty] | 41 | 30.8032 | 1
[9 empty] | 42 | 33.1573 | 0
[9 empty] | 43 | 26.5081 | 1
[9 empty] | 44 | 31.646 | 1
[9 empty] | 45 | 32.9229 | 0
[9 empty] | 46 | 28.3677 | 1
[9 empty] | 47 | 30.5998 | 1
[9 empty] | 48 | 29.0387 | 1
[9 empty] | 49 | 30.1566 | 1
[9 empty] | 50 | 32.1509 | 0
[9 empty] | 51 | 29.3052 | 1
[9 empty] | 52 | 32.6003 | 0
[9 empty] | 53 | 37.8525 | 0
[9 empty] | 54 | 26.9227 | 1
[9 empty] | 55 | 27.1243 | 1
[9 empty] | 56 | 34.0602 | 0
[9 empty] | 57 | 28.7752 | 1
[9 empty] | 58 | 36.7211 | 0
[9 empty] | 59 | 29.7981 | 1
[9 empty] | 60 | 26.7698 | 1
[9 empty] | 61 | 27.2094 | 1
[9 empty] | 62 | 30.3246 | 1
[9 empty] | 63 | 31.9432 | 1
[9 empty] | 64 | 31.9792 | 1
[9 empty] | 65 | 36.9377 | 0
[9 empty] | 66 | 28.2131 | 1
[9 empty] | 67 | 29.6903 | 1
[9 empty] | 68 | 31.9169 | 1
[9 empty] | 69 | 35.1706 | 0
[9 empty] | 70 | 30.0152 | 1
[9 empty] | 71 | 33.3815 | 0
[9 empty] | 72 | 37.2453 | 0
[9 empty] | 73 | 29.3515 | 1
[9 empty] | 74 | 35.6563 | 0
[9 empty] | 75 | 38.4098 | 0
[9 empty] | 76 | 34.4298 | 0
[9 empty] | 77 | 28.5736 | 1
[9 empty] | 78 | 33.1147 | 0
[9 empty] | 79 | 28.885 | 1
[9 empty] | 80 | 31.693 | 1
[9 empty] | 81 | 33.3925 | 0
[9 empty] | 82 | 30.454 | 1
[9 empty] | 83 | 28.2863 | 1
[9 empty] | 84 | 34.9204 | 0
[9 empty] | 85 | 32.6159 | 0
[9 empty] | 86 | 33.8864 | 0
[9 empty] | 87 | 29.7755 | 1
[9 empty] | 88 | 33.274 | 0
[9 empty] | 89 | 26.0872 | 1
[9 empty] | 90 | 29.2763 | 1
[9 empty] | 91 | 32.6899 | 0
[9 empty] | 92 | 32.5966 | 0
[9 empty] | 93 | 30.4922 | 1
[9 empty] | 94 | 32.7428 | 0
[9 empty] | 95 | 35.2601 | 0
[9 empty] | 96 | 29.7937 | 1
[9 empty] | 97 | 33.4369 | 0
[9 empty] | 98 | 31.8642 | 1
[9 empty] | 99 | 31.563 | 1
[9 empty] | 100 | 29.1727 | 1
[9 empty] | 101 | 32.6939 | 0
[9 empty] | 102 | 29.7267 | 1
[9 empty] | 103 | 28.3246 | 1
[9 empty] | 104 | 32.9823 | 0
[9 empty] | 105 | 30.2908 | 1
[9 empty] | 106 | 29.4366 | 1
[9 empty] | 107 | 33.5671 | 0
[9 empty] | 108 | 34.1873 | 0
[9 empty] | 109 | 32.3445 | 0
[9 empty] | 110 | 30.2807 | 1
[9 empty] | 111 | 32.1642 | 0
[9 empty] | 112 | 34.0987 | 0
[9 empty] | 113 | 29.3911 | 1
[9 empty] | 114 | 26.3347 | 1
[9 empty] | 115 | 31.5375 | 1
[9 empty] | 116 | 29.8656 | 1
[9 empty] | 117 | 29.6559 | 1
[9 empty] | 118 | 27.9198 | 1
[9 empty] | 119 | 30.4283 | 1
[9 empty] | 120 | 31.3831 | 1
[9 empty] | 121 | 34 | 0
[9 empty] | 122 | 32.0861 | 0
[9 empty] | 123 | 30.142 | 1
[9 empty] | 124 | 36.7045 | 0
[9 empty] | 125 | 29.0223 | 1
[9 empty] | 126 | 33.2814 | 0
[9 empty] | 127 | 28.3823 | 1
[9 empty] | 128 | 37.5481 | 0
[9 empty] | 129 | 32.2351 | 0
[9 empty] | 130 | 33.0594 | 0
[9 empty] | 131 | 35.2533 | 0
[9 empty] | 132 | 29.9108 | 1
[9 empty] | 133 | 28.0146 | 1
[9 empty] | 134 | 31.4414 | 1
[9 empty] | 135 | 37.0487 | 0
[9 empty] | 136 | 29.6158 | 1
[9 empty] | 137 | 33.546 | 0
[9 empty] | 138 | 28.1372 | 1
[9 empty] | 139 | 30.9714 | 1
[9 empty] | 140 | 30.0658 | 1
[9 empty] | 141 | 26.4323 | 1
[9 empty] | 142 | 36.4831 | 0
[9 empty] | 143 | 30.5942 | 1
[9 empty] | 144 | 38.1574 | 0
[9 empty] | 145 | 31.2284 | 1
[9 empty] | 146 | 35.3059 | 0
[9 empty] | 147 | 38.8344 | 0
[9 empty] | 148 | 33.5331 | 0
[9 empty] | 149 | 27.8532 | 1
[9 empty] | 150 | 36.4059 | 0
[9 empty] | 151 | 37.2303 | 0
[9 empty] | 152 | 31.5994 | 1
[9 empty] | 153 | 29.0639 | 1
[9 empty] | 154 | 28.8463 | 1
[9 empty] | 155 | 31.7967 | 1
[9 empty] | 156 | 28.5829 | 1
[9 empty] | 157 | 27.3521 | 1
[9 empty] | 158 | 29.2143 | 1
[9 empty] | 159 | 28.8825 | 1
[9 empty] | 160 | 33.2672 | 0
[9 empty] | 161 | 33.4528 | 0
[9 empty] | 162 | 31.4158 | 1
[9 empty] | 163 | 33.2774 | 0
[9 empty] | 164 | 34.9114 | 0
[9 empty] | 165 | 31.8476 | 1
[9 empty] | 166 | 38.19 | 0
[9 empty] | 167 | 37.9542 | 0
[9 empty] | 168 | 28.0218 | 1
[9 empty] | 169 | 28.703 | 1
[9 empty] | 170 | 25.7542 | 1
[9 empty] | 171 | 33.7213 | 0
[9 empty] | 172 | 29.4767 | 1
[9 empty] | 173 | 29.946 | 1
[9 empty] | 174 | 29.3945 | 1
[9 empty] | 175 | 33.7675 | 0
[9 empty] | 176 | 32.1302 | 0
[9 empty] | 177 | 29.2525 | 1
[9 empty] | 178 | 31.2953 | 1
[9 empty] | 179 | 28.4809 | 1
[9 empty] | 180 | 31.1474 | 1
[9 empty] | 181 | 32.6372 | 0
[9 empty] | 182 | 38.8502 | 0
[9 empty] | 183 | 25.7912 | 1
[9 empty] | 184 | 30.1891 | 1
[9 empty] | 185 | 27.0863 | 1
[9 empty] | 186 | 30.7635 | 1
[9 empty] | 187 | 31.7013 | 1
[9 empty] | 188 | 33.4133 | 0
[9 empty] | 189 | 30.0602 | 1
[9 empty] | 190 | 30.941 | 1
[9 empty] | 191 | 28.9708 | 1
[9 empty] | 192 | 31.9836 | 1
[9 empty] | 193 | 35.3343 | 0
[9 empty] | 194 | 33.5183 | 0
[9 empty] | 195 | 26.644 | 1
[9 empty] | 196 | 37.1652 | 0
[9 empty] | 197 | 32.792 | 0
[9 empty] | 198 | 28.9118 | 1
[9 empty] | 199 | 33.5891 | 0
[9 empty] | 200 | 30.6184 | 1
[9 empty] | 201 | 32.6752 | 0
[9 empty] | 202 | 30.5436 | 1
[9 empty] | 203 | 28.924 | 1
[9 empty] | 204 | 35.0549 | 0
[9 empty] | 205 | 30.5507 | 1
[9 empty] | 206 | 30.7142 | 1
[9 empty] | 207 | 26.4465 | 1
[9 empty] | 208 | 33.7344 | 0
[9 empty] | 209 | 31.5826 | 1
[9 empty] | 210 | 33.2231 | 0
[9 empty] | 211 | 28.8388 | 1
[9 empty] | 212 | 28.5412 | 1
[9 empty] | 213 | 32.9126 | 0
[9 empty] | 214 | 29.4447 | 1
[9 empty] | 215 | 27.657 | 1
[9 empty] | 216 | 30.0072 | 1
[9 empty] | 217 | 30.1668 | 1
[9 empty] | 218 | 31.5277 | 1
[9 empty] | 219 | 30.88 | 1
[9 empty] | 220 | 29.2276 | 1
[9 empty] | 221 | 33.5335 | 0
[9 empty] | 222 | 35.0328 | 0
[9 empty] | 223 | 32.7376 | 0
[9 empty] | 224 | 31.4639 | 1
[9 empty] | 225 | 30.2916 | 1
[9 empty] | 226 | 31.799 | 1
[9 empty] | 227 | 30.2077 | 1
[9 empty] | 228 | 29.6875 | 1
[9 empty] | 229 | 31.7437 | 1
[9 empty] | 230 | 36.0563 | 0
[9 empty] | 231 | 35.2249 | 0
[9 empty] | 232 | 29.5423 | 1
[9 empty] | 233 | 30.2634 | 1
[9 empty] | 234 | 39.4602 | 0
[9 empty] | 235 | 28.891 | 1
[9 empty] | 236 | 32.7046 | 0
[9 empty] | 237 | 36.8336 | 0
[9 empty] | 238 | 32.3644 | 0
[9 empty] | 239 | 30.6066 | 1
[9 empty] | 240 | 31.2799 | 1
[9 empty] | 241 | 26.3805 | 1
[9 empty] | 242 | 30.9172 | 1
[9 empty] | 243 | 25.5066 | 1
[9 empty] | 244 | 37.3566 | 0
[9 empty] | 245 | 32.0711 | 0
[9 empty] | 246 | 28.5126 | 1
[9 empty] | 247 | 33.4734 | 0
[9 empty] | 248 | 27.806 | 1
[9 empty] | 249 | 34.8 | 0
[9 empty] | 250 | 34.3902 | 0
[9 empty] | 251 | 29.2029 | 1
[9 empty] | 252 | 26.8906 | 1
[9 empty] | 253 | 27.3779 | 1
[9 empty] | 254 | 29.7578 | 1
[9 empty] | 255 | 31.5959 | 1
[9 empty] | 256 | 28.4967 | 1
[9 empty] | 257 | 27.7562 | 1
[9 empty] | 258 | 27.8974 | 1
[9 empty] | 259 | 30.4273 | 1
[9 empty] | 260 | 32.1154 | 0
[9 empty] | 261 | 30.2776 | 1
[9 empty] | 262 | 36.455 | 0
[9 empty] | 263 | 27.4418 | 1
[9 empty] | 264 | 33.1238 | 0
[9 empty] | 265 | 31.9633 | 1
[9 empty] | 266 | 27.5361 | 1
[9 empty] | 267 | 35.1795 | 0
[9 empty] | 268 | 29.9768 | 1
[9 empty] | 269 | 29.6209 | 1
[9 empty] | 270 | 41.2571 | 0
[9 empty] | 271 | 28.9591 | 1
[9 empty] | 272 | 36.2547 | 0
[9 empty] | 273 | 28.4433 | 1
[9 empty] | 274 | 31.2396 | 1
[9 empty] | 275 | 28.1903 | 1
[9 empty] | 276 | 31.7013 | 1
[9 empty] | 277 | 27.7487 | 1
[9 empty] | 278 | 31.0234 | 1
[9 empty] | 279 | 36.7642 | 0
[9 empty] | 280 | 30.5292 | 1
[9 empty] | 281 | 27.5847 | 1
[9 empty] | 282 | 29.9495 | 1
[9 empty] | 283 | 30.8251 | 1
[9 empty] | 284 | 31.1727 | 1
[9 empty] | 285 | 30.2726 | 1
[9 empty] | 286 | 30.1831 | 1
[9 empty] | 287 | 28.591 | 1
[9 empty] | 288 | 28.209 | 1
[9 empty] | 289 | 29.2805 | 1
[9 empty] | 290 | 31.1308 | 1
[9 empty] | 291 | 28.5513 | 1
[9 empty] | 292 | 32.1781 | 0
[9 empty] | 293 | 28.4435 | 1
[9 empty] | 294 | 28.4829 | 1
[9 empty] | 295 | 27.5109 | 1
[9 empty] | 296 | 35.5993 | 0
[9 empty] | 297 | 30.0349 | 1
[9 empty] | 298 | 34.9244 | 0
[9 empty] | 299 | 33.4353 | 0
[9 empty] | 300 | 30.5339 | 1
[9 empty] | 301 | 32.438 | 0
[9 empty] | 302 | 34.6653 | 0
[9 empty] | 303 | 30.6511 | 1
[9 empty] | 304 | 36.2682 | 0
[9 empty] | 305 | 28.3613 | 1
[9 empty] | 306 | 35.5526 | 0
[9 empty] | 307 | 27.957 | 1
[9 empty] | 308 | 28.5407 | 1
[9 empty] | 309 | 37.6701 | 0
[9 empty] | 310 | 29.079 | 1
[9 empty] | 311 | 28.7267 | 1
[9 empty] | 312 | 32.7338 | 0
[9 empty] | 313 | 33.5536 | 0
[9 empty] | 314 | 31.2966 | 1
[9 empty] | 315 | 29.9353 | 1
[9 empty] | 316 | 30.9059 | 1
[9 empty] | 317 | 33.9785 | 0
[9 empty] | 318 | 30.5694 | 1
[9 empty] | 319 | 30.4591 | 1
[9 empty] | 320 | 31.8785 | 1
[9 empty] | 321 | 28.1017 | 1
[9 empty] | 322 | 31.0035 | 1
[9 empty] | 323 | 35.0163 | 0
[9 empty] | 324 | 32.4606 | 0
[9 empty] | 325 | 31.1317 | 1
[9 empty] | 326 | 33.8951 | 0
[9 empty] | 327 | 32.909 | 0
[9 empty] | 328 | 29.0246 | 1
[9 empty] | 329 | 33.2683 | 0
[9 empty] | 330 | 34.0478 | 0
[9 empty] | 331 | 35.2127 | 0
[9 empty] | 332 | 29.0982 | 1
[9 empty] | 333 | 26.2262 | 1
[9 empty] | 334 | 31.1311 | 1
[9 empty] | 335 | 28.1841 | 1
[9 empty] | 336 | 27.4951 | 1
[9 empty] | 337 | 33.508 | 0
[9 empty] | 338 | 31.6974 | 1
[9 empty] | 339 | 29.2263 | 1
[9 empty] | 340 | 32.6167 | 0
[9 empty] | 341 | 28.9443 | 1
[9 empty] | 342 | 36.5639 | 0
[9 empty] | 343 | 27.5447 | 1
[9 empty] | 344 | 27.7928 | 1
[9 empty] | 345 | 29.4066 | 1
[9 empty] | 346 | 27.5345 | 1
[9 empty] | 347 | 32.5858 | 0
[9 empty] | 348 | 26.7508 | 1
[9 empty] | 349 | 29.9731 | 1
[9 empty] | 350 | 26.4943 | 1
[9 empty] | 351 | 35.8996 | 0
[9 empty] | 352 | 30.5437 | 1
[9 empty] | 353 | 31.0838 | 1
[9 empty] | 354 | 26.3059 | 1
[9 empty] | 355 | 28.1401 | 1
[9 empty] | 356 | 38.0914 | 0
[9 empty] | 357 | 31.9438 | 1
[9 empty] | 358 | 31.1804 | 1
[9 empty] | 359 | 30.504 | 1
[9 empty] | 360 | 38.9643 | 0
[9 empty] | 361 | 28.3332 | 1
[9 empty] | 362 | 29.3061 | 1
[9 empty] | 363 | 31.3848 | 1
[9 empty] | 364 | 30.2819 | 1
[9 empty] | 365 | 33.6734 | 0
[9 empty] | 366 | 31.3017 | 1
[9 empty] | 367 | 28.4607 | 1
[9 empty] | 368 | 30.5184 | 1
[9 empty] | 369 | 33.6357 | 0
[9 empty] | 370 | 30.5524 | 1
[9 empty] | 371 | 27.2076 | 1
[9 empty] | 372 | 30.4503 | 1
[9 empty] | 373 | 28.6961 | 1
[9 empty] | 374 | 29.8972 | 1
[9 empty] | 375 | 28.323 | 1
[9 empty] | 376 | 32.1669 | 0
[9 empty] | 377 | 29.9867 | 1
[9 empty] | 378 | 31.1098 | 1
[9 empty] | 379 | 28.2219 | 1
[9 empty] | 380 | 28.8008 | 1
[9 empty] | 381 | 30.2034 | 1
[9 empty] | 382 | 29.3772 | 1
[9 empty] | 383 | 41.0493 | 0
[9 empty] | 384 | 26.1125 | 1
[9 empty] | 385 | 28.6809 | 1
[9 empty] | 386 | 29.1984 | 1
[9 empty] | 387 | 29.2586 | 1
[9 empty] | 388 | 35.4348 | 0
[9 empty] | 389 | 32.9315 | 0
[9 empty] | 390 | 35.4434 | 0
[9 empty] | 391 | 32.5109 | 0
[9 empty] | 392 | 32.1614 | 0
[9 empty] | 393 | 31.9976 | 1
[9 empty] | 394 | 31.3731 | 1
[9 empty] | 395 | 32.6014 | 0
[9 empty] | 396 | 31.1278 | 1
[9 empty] | 397 | 31.5892 | 1
[9 empty] | 398 | 31.9425 | 1
[9 empty] | 399 | 27.2407 | 1
[9 empty] | 400 | 30.8601 | 1
[9 empty] | 401 | 33.5767 | 0
[9 empty] | 402 | 25.5809 | 1
[9 empty] | 403 | 29.1866 | 1
[9 empty] | 404 | 29.0993 | 1
[9 empty] | 405 | 28.2103 | 1
[9 empty] | 406 | 31.2088 | 1
[9 empty] | 407 | 25.9102 | 1
[9 empty] | 408 | 28.0873 | 1
[9 empty] | 409 | 32.2251 | 0
[9 empty] | 410 | 31.0604 | 1
[9 empty] | 411 | 36.1106 | 0
[9 empty] | 412 | 32.7906 | 0
[9 empty] | 413 | 29.3748 | 1
[9 empty] | 414 | 28.1521 | 1
[9 empty] | 415 | 31.9847 | 1
[9 empty] | 416 | 31.9908 | 1
[9 empty] | 417 | 33.9427 | 0
[9 empty] | 418 | 31.7228 | 1
[9 empty] | 419 | 27.79 | 1
[9 empty] | 420 | 32.3472 | 0
[9 empty] | 421 | 28.9067 | 1
[9 empty] | 422 | 28.9351 | 1
[9 empty] | 423 | 29.6981 | 1
[9 empty] | 424 | 29.669 | 1
[9 empty] | 425 | 30.5582 | 1
[9 empty] | 426 | 32.3325 | 0
[9 empty] | 427 | 33.418 | 0
[9 empty] | 428 | 33.3764 | 0
[9 empty] | 429 | 27.2783 | 1
[9 empty] | 430 | 28.0936 | 1
[9 empty] | 431 | 33.9307 | 0
[9 empty] | 432 | 25.772 | 1
[9 empty] | 433 | 33.2242 | 0
[9 empty] | 434 | 30.8689 | 1
[9 empty] | 435 | 39.0303 | 0
[9 empty] | 436 | 33.5193 | 0
[9 empty] | 437 | 30.6694 | 1
[9 empty] | 438 | 30.1888 | 1
[9 empty] | 439 | 33.8442 | 0
[9 empty] | 440 | 32.113 | 0
[9 empty] | 441 | 29.5424 | 1
[9 empty] | 442 | 29.8275 | 1
[9 empty] | 443 | 29.8731 | 1
[9 empty] | 444 | 37.9415 | 0
[9 empty] | 445 | 31.4038 | 1
[9 empty] | 446 | 30.837 | 1
[9 empty] | 447 | 32.745 | 0
[9 empty] | 448 | 30.978 | 1
[9 empty] | 449 | 32.0966 | 0
[9 empty] | 450 | 32.5473 | 0
[9 empty] | 451 | 27.7453 | 1
[9 empty] | 452 | 31.8539 | 1
[9 empty] | 453 | 28.9606 | 1
[9 empty] | 454 | 31.1721 | 1
[9 empty] | 455 | 33.5275 | 0
[9 empty] | 456 | 31.0654 | 1
[9 empty] | 457 | 32.8869 | 0
[9 empty] | 458 | 29.8292 | 1
[9 empty] | 459 | 30.2229 | 1
[9 empty] | 460 | 28.6695 | 1
[9 empty] | 461 | 29.1809 | 1
[9 empty] | 462 | 27.389 | 1
[9 empty] | 463 | 38.0285 | 0
[9 empty] | 464 | 32.512 | 0
[9 empty] | 465 | 29.3337 | 1
[9 empty] | 466 | 28.0163 | 1
[9 empty] | 467 | 29.1986 | 1
[9 empty] | 468 | 28.1691 | 1
[9 empty] | 469 | 31.9309 | 1
[9 empty] | 470 | 34.9655 | 0
[9 empty] | 471 | 29.9559 | 1
[9 empty] | 472 | 28.6138 | 1
[9 empty] | 473 | 30.6954 | 1
[9 empty] | 474 | 31.5345 | 1
[9 empty] | 475 | 28.2562 | 1
[9 empty] | 476 | 28.3158 | 1
[9 empty] | 477 | 30.1268 | 1
[9 empty] | 478 | 33.1828 | 0
[9 empty] | 479 | 30.0648 | 1
[9 empty] | 480 | 28.5386 | 1
[9 empty] | 481 | 31.7568 | 1
[9 empty] | 482 | 32.32 | 0
[9 empty] | 483 | 29.9606 | 1
[9 empty] | 484 | 28.9035 | 1
[9 empty] | 485 | 30.204 | 1
[9 empty] | 486 | 30.8358 | 1
[9 empty] | 487 | 32.5864 | 0
[9 empty] | 488 | 26.683 | 1
[9 empty] | 489 | 30.9876 | 1
[9 empty] | 490 | 35.7666 | 0
[9 empty] | 491 | 32.2883 | 0
[9 empty] | 492 | 31.9344 | 1
[9 empty] | 493 | 34.8038 | 0
[9 empty] | 494 | 26.4962 | 1
[9 empty] | 495 | 26.9257 | 1
[9 empty] | 496 | 31.9745 | 1
[9 empty] | 497 | 28.3003 | 1
[9 empty] | 498 | 33.234 | 0
[9 empty] | 499 | 26.828 | 1
[9 empty] | 500 | 33.8123 | 0
[9 empty] | 501 | 31.8689 | 1
[9 empty] | 502 | 31.3778 | 1
[9 empty] | 503 | 29.3989 | 1
[9 empty] | 504 | 28.6268 | 1
[9 empty] | 505 | 28.6325 | 1
[9 empty] | 506 | 30.0693 | 1
[9 empty] | 507 | 31.4139 | 1
[9 empty] | 508 | 28.733 | 1
[9 empty] | 509 | 30.2065 | 1
[9 empty] | 510 | 28.8526 | 1
[9 empty] | 511 | 34.1753 | 0
[9 empty] | 512 | 34.8373 | 0
[9 empty] | 513 | 33.2779 | 0
[9 empty] | 514 | 38.314 | 0
[9 empty] | 515 | 33.3715 | 0
[9 empty] | 516 | 27.8907 | 1
[9 empty] | 517 | 31.0116 | 1
[9 empty] | 518 | 33.3559 | 0
[9 empty] | 519 | 30.2069 | 1
[9 empty] | 520 | 31.4893 | 1
[9 empty] | 521 | 31.6966 | 1
[9 empty] | 522 | 30.2 | 1
[9 empty] | 523 | 28.5008 | 1
[9 empty] | 524 | 27.8251 | 1
[9 empty] | 525 | 31.9052 | 1
[9 empty] | 526 | 27.293 | 1
[9 empty] | 527 | 29.6628 | 1
[9 empty] | 528 | 27.3768 | 1
[9 empty] | 529 | 30.0765 | 1
[9 empty] | 530 | 26.6186 | 1
[9 empty] | 531 | 30.9007 | 1
[9 empty] | 532 | 30.5043 | 1
[9 empty] | 533 | 29.62 | 1
[9 empty] | 534 | 31.5376 | 1
[9 empty] | 535 | 31.8359 | 1
[9 empty] | 536 | 35.0031 | 0
[9 empty] | 537 | 27.286 | 1
[9 empty] | 538 | 30.8618 | 1
[9 empty] | 539 | 32.8313 | 0
[9 empty] | 540 | 27.3906 | 1
[9 empty] | 541 | 26.9136 | 1
[9 empty] | 542 | 32.6219 | 0
[9 empty] | 543 | 33.647 | 0
[9 empty] | 544 | 30.547 | 1
[9 empty] | 545 | 35.485 | 0
[9 empty] | 546 | 31.8993 | 1
[9 empty] | 547 | 30.4423 | 1
[9 empty] | 548 | 32.1119 | 0
[9 empty] | 549 | 27.9377 | 1
[9 empty] | 550 | 31.2061 | 1
[9 empty] | 551 | 29.4445 | 1
[9 empty] | 552 | 36.5272 | 0
[9 empty] | 553 | 28.7942 | 1
[9 empty] | 554 | 31.0953 | 1
[9 empty] | 555 | 25.9543 | 1
[9 empty] | 556 | 29.4586 | 1
[9 empty] | 557 | 34.4334 | 0
[9 empty] | 558 | 33.4133 | 0
[9 empty] | 559 | 27.8016 | 1
[9 empty] | 560 | 35.8025 | 0
[9 empty] | 561 | 27.8169 | 1
[9 empty] | 562 | 31.3362 | 1
[9 empty] | 563 | 30.1195 | 1
[9 empty] | 564 | 37.9432 | 0
[9 empty] | 565 | 30.9867 | 1
[9 empty] | 566 | 30.6986 | 1
[9 empty] | 567 | 29.3563 | 1
[9 empty] | 568 | 27.6284 | 1
[9 empty] | 569 | 26.6016 | 1
[9 empty] | 570 | 37.1806 | 0
[9 empty] | 571 | 30.5158 | 1
[9 empty] | 572 | 27.1698 | 1
[9 empty] | 573 | 30.9499 | 1
[9 empty] | 574 | 31.1441 | 1
[9 empty] | 575 | 32.3558 | 0
[9 empty] | 576 | 32.6444 | 0
[9 empty] | 577 | 30.1639 | 1
[9 empty] | 578 | 31.7996 | 1
[9 empty] | 579 | 28.4914 | 1
[9 empty] | 580 | 32.1861 | 0
[9 empty] | 581 | 30.0358 | 1
[9 empty] | 582 | 28.5454 | 1
[9 empty] | 583 | 30.6389 | 1
[9 empty] | 584 | 36.2075 | 0
[9 empty] | 585 | 29.721 | 1
[9 empty] | 586 | 30.3245 | 1
[9 empty] | 587 | 26.2976 | 1
[9 empty] | 588 | 27.3761 | 1
[9 empty] | 589 | 36.0761 | 0
[9 empty] | 590 | 26.6241 | 1
[9 empty] | 591 | 35.8109 | 0
[9 empty] | 592 | 32.7418 | 0
[9 empty] | 593 | 39.1324 | 0
[9 empty] | 594 | 36.0558 | 0
[9 empty] | 595 | 31.2395 | 1
[9 empty] | 596 | 30.6819 | 1
[9 empty] | 597 | 29.9516 | 1
[9 empty] | 598 | 32.2334 | 0
[9 empty] | 599 | 31.4596 | 1
[9 empty] | 600 | 26.052 | 1
[9 empty] | 601 | 28.923 | 1
[9 empty] | 602 | 28.5108 | 1
[9 empty] | 603 | 28.1067 | 1
[9 empty] | 604 | 29.6924 | 1
[9 empty] | 605 | 32.8199 | 0
[9 empty] | 606 | 30.8097 | 1
[9 empty] | 607 | 28.0601 | 1
[9 empty] | 608 | 28.2366 | 1
[9 empty] | 609 | 36.0362 | 0
[9 empty] | 610 | 34.6844 | 0
[9 empty] | 611 | 37.2742 | 0
[9 empty] | 612 | 26.0867 | 1
[9 empty] | 613 | 29.8281 | 1
[9 empty] | 614 | 34.519 | 0
[9 empty] | 615 | 27.2097 | 1
[9 empty] | 616 | 27.7264 | 1
[9 empty] | 617 | 30.4993 | 1
[9 empty] | 618 | 28.9977 | 1
[9 empty] | 619 | 31.4113 | 1
[9 empty] | 620 | 32.0114 | 0
[9 empty] | 621 | 30.6358 | 1
[9 empty] | 622 | 30.0729 | 1
[9 empty] | 623 | 30.8625 | 1
[9 empty] | 624 | 27.2893 | 1
[9 empty] | 625 | 27.5502 | 1
[9 empty] | 626 | 35.0271 | 0
[9 empty] | 627 | 29.2165 | 1
[9 empty] | 628 | 26.9198 | 1
[9 empty] | 629 | 27.5013 | 1
[9 empty] | 630 | 26.42 | 1
[9 empty] | 631 | 34.1386 | 0
[9 empty] | 632 | 29.9987 | 1
[9 empty] | 633 | 34.5441 | 0
[9 empty] | 634 | 32.0673 | 0
[9 empty] | 635 | 33.102 | 0
[9 empty] | 636 | 35.5629 | 0
[9 empty] | 637 | 26.8403 | 1
[9 empty] | 638 | 33.7532 | 0
[9 empty] | 639 | 28.8677 | 1
[9 empty] | 640 | 31.093 | 1
[9 empty] | 641 | 30.8981 | 1
[9 empty] | 642 | 30.0554 | 1
[9 empty] | 643 | 29.509 | 1
[9 empty] | 644 | 38.5736 | 0
[9 empty] | 645 | 31.3541 | 1
[9 empty] | 646 | 29.4151 | 1
[9 empty] | 647 | 27.6976 | 1
[9 empty] | 648 | 34.0386 | 0
[9 empty] | 649 | 26.9318 | 1
[9 empty] | 650 | 27.3313 | 1
[9 empty] | 651 | 31.7388 | 1
[9 empty] | 652 | 30.267 | 1
[9 empty] | 653 | 26.7582 | 1
[9 empty] | 654 | 28.8617 | 1
[9 empty] | 655 | 28.4459 | 1
[9 empty] | 656 | 29.4636 | 1
[9 empty] | 657 | 34.7163 | 0
[9 empty] | 658 | 43.2159 | 0
[9 empty] | 659 | 30.6006 | 1
[9 empty] | 660 | 28.6502 | 1
[9 empty] | 661 | 30.1013 | 1
[9 empty] | 662 | 27.4869 | 1
[9 empty] | 663 | 30.052 | 1
[9 empty] | 664 | 34.7448 | 0
[9 empty] | 665 | 27.8084 | 1
[9 empty] | 666 | 29.3946 | 1
[9 empty] | 667 | 35.476 | 0
[9 empty] | 668 | 30.9629 | 1
[9 empty] | 669 | 29.888 | 1
[9 empty] | 670 | 33.4692 | 0
[9 empty] | 671 | 29.1655 | 1
[9 empty] | 672 | 31.3095 | 1
[9 empty] | 673 | 26.2679 | 1
[9 empty] | 674 | 33.1527 | 0
[9 empty] | 675 | 29.2374 | 1
[9 empty] | 676 | 30.7265 | 1
[9 empty] | 677 | 32.9054 | 0
[9 empty] | 678 | 33.8386 | 0
[9 empty] | 679 | 31.6428 | 1
[9 empty] | 680 | 27.5691 | 1
[9 empty] | 681 | 30.1075 | 1
[9 empty] | 682 | 28.2655 | 1
[9 empty] | 683 | 32.016 | 0
[9 empty] | 684 | 37.6926 | 0
[9 empty] | 685 | 30.9254 | 1
[9 empty] | 686 | 35.1748 | 0
[9 empty] | 687 | 33.9494 | 0
[9 empty] | 688 | 31.2387 | 1
[9 empty] | 689 | 27.0865 | 1
[9 empty] | 690 | 32.1093 | 0
[9 empty] | 691 | 31.2705 | 1
[9 empty] | 692 | 34.0459 | 0
[9 empty] | 693 | 29.2728 | 1
[9 empty] | 694 | 30.928 | 1
[9 empty] | 695 | 28.176 | 1
[9 empty] | 696 | 27.4171 | 1
[9 empty] | 697 | 31.6233 | 1
[9 empty] | 698 | 34.7444 | 0
[9 empty] | 699 | 26.7409 | 1
[9 empty] | 700 | 34.2457 | 0
[9 empty] | 701 | 27.673 | 1
[9 empty] | 702 | 31.9875 | 1
[9 empty] | 703 | 28.6932 | 1
[9 empty] | 704 | 28.2003 | 1
[9 empty] | 705 | 42.2926 | 0
[9 empty] | 706 | 30.2889 | 1
[9 empty] | 707 | 28.2715 | 1
[9 empty] | 708 | 37.789 | 0
[9 empty] | 709 | 28.8906 | 1
[9 empty] | 710 | 34.5479 | 0
[9 empty] | 711 | 32.5991 | 0
[9 empty] | 712 | 28.2595 | 1
[9 empty] | 713 | 37.2397 | 0
[9 empty] | 714 | 29.0875 | 1
[9 empty] | 715 | 29.7011 | 1
[9 empty] | 716 | 29.2445 | 1
[9 empty] | 717 | 29.9663 | 1
[9 empty] | 718 | 29.8724 | 1
[9 empty] | 719 | 32.642 | 0
[9 empty] | 720 | 31.8253 | 1
[9 empty] | 721 | 28.1514 | 1
[9 empty] | 722 | 30.4197 | 1
[9 empty] | 723 | 33.5107 | 0
[9 empty] | 724 | 32.9216 | 0
[9 empty] | 725 | 29.6662 | 1
[9 empty] | 726 | 29.6453 | 1
[9 empty] | 727 | 28.6809 | 1
[9 empty] | 728 | 28.279 | 1
[9 empty] | 729 | 35.6723 | 0
[9 empty] | 730 | 33.5664 | 0
[9 empty] | 731 | 28.8369 | 1
[9 empty] | 732 | 37.6968 | 0
[9 empty] | 733 | 32.8157 | 0
[9 empty] | 734 | 31.6753 | 1
[9 empty] | 735 | 29.0628 | 1
[9 empty] | 736 | 30.7457 | 1
[9 empty] | 737 | 33.4244 | 0
[9 empty] | 738 | 28.7342 | 1
[9 empty] | 739 | 28.5276 | 1
[9 empty] | 740 | 29.5293 | 1
[9 empty] | 741 | 30.8786 | 1
[9 empty] | 742 | 32.3722 | 0
[9 empty] | 743 | 29.2937 | 1
[9 empty] | 744 | 28.4134 | 1
[9 empty] | 745 | 34.8544 | 0
[9 empty] | 746 | 38.1858 | 0
[9 empty] | 747 | 32.038 | 0
[9 empty] | 748 | 28.7352 | 1
[9 empty] | 749 | 29.9991 | 1
[9 empty] | 750 | 26.3453 | 1
[9 empty] | 751 | 34.8204 | 0
[9 empty] | 752 | 27.0019 | 1
[9 empty] | 753 | 26.0418 | 1
[9 empty] | 754 | 34.2884 | 0
[9 empty] | 755 | 29.0403 | 1
[9 empty] | 756 | 29.874 | 1
[9 empty] | 757 | 31.98 | 1
[9 empty] | 758 | 33.9144 | 0
[9 empty] | 759 | 33.3626 | 0
[9 empty] | 760 | 30.6906 | 1
[9 empty] | 761 | 37.353 | 0
[9 empty] | 762 | 28.3123 | 1
[9 empty] | 763 | 27.9657 | 1
[9 empty] | 764 | 35.7408 | 0
[9 empty] | 765 | 28.067 | 1
[9 empty] | 766 | 37.0419 | 0
[9 empty] | 767 | 32.7459 | 0
[9 empty] | 768 | 28.7426 | 1
[9 empty] | 769 | 29.7521 | 1
[9 empty] | 770 | 29.8332 | 1
[9 empty] | 771 | 25.9628 | 1
[9 empty] | 772 | 28.5064 | 1
[9 empty] | 773 | 29.1553 | 1
[9 empty] | 774 | 29.0602 | 1
[9 empty] | 775 | 28.406 | 1
[9 empty] | 776 | 30.8511 | 1
[9 empty] | 777 | 29.8813 | 1
[9 empty] | 778 | 29.4842 | 1
[9 empty] | 779 | 33.0277 | 0
[9 empty] | 780 | 26.357 | 1
[9 empty] | 781 | 27.9824 | 1
[9 empty] | 782 | 28.4849 | 1
[9 empty] | 783 | 31.5692 | 1
[9 empty] | 784 | 30.3294 | 1
[9 empty] | 785 | 39.5143 | 0
[9 empty] | 786 | 28.4363 | 1
[9 empty] | 787 | 29.0773 | 1
[9 empty] | 788 | 27.6917 | 1
[9 empty] | 789 | 31.5527 | 1
[9 empty] | 790 | 28.0888 | 1
[9 empty] | 791 | 30.7722 | 1
[9 empty] | 792 | 34.8972 | 0
[9 empty] | 793 | 37.5529 | 0
[9 empty] | 794 | 28.7403 | 1
[9 empty] | 795 | 27.6076 | 1
[9 empty] | 796 | 27.769 | 1
[9 empty] | 797 | 32.0428 | 0
[9 empty] | 798 | 32.1812 | 0
[9 empty] | 799 | 32.0081 | 0
[9 empty] | 800 | 37.0751 | 0
[9 empty] | 801 | 31.5171 | 1
[9 empty] | 802 | 27.649 | 1
[9 empty] | 803 | 28.5564 | 1
[9 empty] | 804 | 28.1735 | 1
[9 empty] | 805 | 34.7135 | 0
[9 empty] | 806 | 27.2609 | 1
[9 empty] | 807 | 31.4835 | 1
[9 empty] | 808 | 31.4079 | 1
[9 empty] | 809 | 38.9827 | 0
[9 empty] | 810 | 30.1113 | 1
[9 empty] | 811 | 29.3212 | 1
[9 empty] | 812 | 27.3078 | 1
[9 empty] | 813 | 28.4041 | 1
[9 empty] | 814 | 31.2467 | 1
[9 empty] | 815 | 27.6957 | 1
[9 empty] | 816 | 32.3025 | 0
[9 empty] | 817 | 30.6479 | 1
[9 empty] | 818 | 29.7174 | 1
[9 empty] | 819 | 30.019 | 1
[9 empty] | 820 | 28.2362 | 1
[9 empty] | 821 | 33.2867 | 0
[9 empty] | 822 | 31.2224 | 1
[9 empty] | 823 | 28.3787 | 1
[9 empty] | 824 | 32.8063 | 0
[9 empty] | 825 | 26.4965 | 1
[9 empty] | 826 | 33.3444 | 0
[9 empty] | 827 | 32.0011 | 0
[9 empty] | 828 | 30.14 | 1
[9 empty] | 829 | 33.2093 | 0
[9 empty] | 830 | 29.8891 | 1
[9 empty] | 831 | 28.4551 | 1
[9 empty] | 832 | 29.9587 | 1
[9 empty] | 833 | 30.0699 | 1
[9 empty] | 834 | 29.4947 | 1
[9 empty] | 835 | 28.1702 | 1
[9 empty] | 836 | 27.5604 | 1
[9 empty] | 837 | 27.6499 | 1
[9 empty] | 838 | 27.8007 | 1
[9 empty] | 839 | 31.0162 | 1
[9 empty] | 840 | 32.5367 | 0
[9 empty] | 841 | 26.5871 | 1
[9 empty] | 842 | 26.267 | 1
[9 empty] | 843 | 31.2217 | 1
[9 empty] | 844 | 34.9849 | 0
[9 empty] | 845 | 38.8243 | 0
[9 empty] | 846 | 27.1349 | 1
[9 empty] | 847 | 32.5035 | 0
[9 empty] | 848 | 30.6171 | 1
[9 empty] | 849 | 31.9219 | 1
[9 empty] | 850 | 30.4512 | 1
[9 empty] | 851 | 39.6826 | 0
[9 empty] | 852 | 34.5105 | 0
[9 empty] | 853 | 34.3328 | 0
[9 empty] | 854 | 28.1983 | 1
[9 empty] | 855 | 32.9352 | 0
[9 empty] | 856 | 27.8539 | 1
[9 empty] | 857 | 30.836 | 1
[9 empty] | 858 | 35.2415 | 0
[9 empty] | 859 | 37.1985 | 0
[9 empty] | 860 | 33.6343 | 0
[9 empty] | 861 | 39.0358 | 0
[9 empty] | 862 | 29.1145 | 1
[9 empty] | 863 | 25.7281 | 1
[9 empty] | 864 | 27.2843 | 1
[9 empty] | 865 | 31.8459 | 1
[9 empty] | 866 | 34.4658 | 0
[9 empty] | 867 | 38.3288 | 0
[9 empty] | 868 | 33.9184 | 0
[9 empty] | 869 | 30.8093 | 1
[9 empty] | 870 | 32.2581 | 0
[9 empty] | 871 | 30.2734 | 1
[9 empty] | 872 | 31.7878 | 1
[9 empty] | 873 | 29.831 | 1
[9 empty] | 874 | 29.5115 | 1
[9 empty] | 875 | 28.587 | 1
[9 empty] | 876 | 30.6667 | 1
[9 empty] | 877 | 31.1216 | 1
[9 empty] | 878 | 29.7456 | 1
[9 empty] | 879 | 30.2724 | 1
[9 empty] | 880 | 31.2606 | 1
[9 empty] | 881 | 37.1197 | 0
[9 empty] | 882 | 26.5183 | 1
[9 empty] | 883 | 27.5815 | 1
[9 empty] | 884 | 27.0754 | 1
[9 empty] | 885 | 28.682 | 1
[9 empty] | 886 | 27.5892 | 1
[9 empty] | 887 | 27.3031 | 1
[9 empty] | 888 | 29.1324 | 1
[9 empty] | 889 | 35.6472 | 0
[9 empty] | 890 | 35.6983 | 0
[9 empty] | 891 | 28.0691 | 1
[9 empty] | 892 | 32.139 | 0
[9 empty] | 893 | 32.4046 | 0
[9 empty] | 894 | 31.4389 | 1
[9 empty] | 895 | 33.0926 | 0
[9 empty] | 896 | 31.88 | 1
[9 empty] | 897 | 31.9695 | 1
[9 empty] | 898 | 25.1028 | 1
[9 empty] | 899 | 31.5968 | 1
[9 empty] | 900 | 26.7303 | 1
[9 empty] | 901 | 29.3411 | 1
[9 empty] | 902 | 26.2135 | 1
[9 empty] | 903 | 28.0549 | 1
[9 empty] | 904 | 28.1317 | 1
[9 empty] | 905 | 29.0013 | 1
[9 empty] | 906 | 32.8532 | 0
[9 empty] | 907 | 31.1438 | 1
[9 empty] | 908 | 35.34 | 0
[9 empty] | 909 | 28.3818 | 1
[9 empty] | 910 | 29.074 | 1
[9 empty] | 911 | 30.6499 | 1
[9 empty] | 912 | 34.2269 | 0
[9 empty] | 913 | 27.533 | 1
[9 empty] | 914 | 27.848 | 1
[9 empty] | 915 | 30.1208 | 1
[9 empty] | 916 | 31.9402 | 1
[9 empty] | 917 | 27.3 | 1
[9 empty] | 918 | 29.9054 | 1
[9 empty] | 919 | 30.57 | 1
[9 empty] | 920 | 29.3098 | 1
[9 empty] | 921 | 28.3307 | 1
[9 empty] | 922 | 30.1251 | 1
[9 empty] | 923 | 27.812 | 1
[9 empty] | 924 | 34.9119 | 0
[9 empty] | 925 | 29.634 | 1
[9 empty] | 926 | 39.4098 | 0
[9 empty] | 927 | 35.6646 | 0
[9 empty] | 928 | 38.5471 | 0
[9 empty] | 929 | 30.8378 | 1
[9 empty] | 930 | 30.6088 | 1
[9 empty] | 931 | 31.4482 | 1
[9 empty] | 932 | 28.6613 | 1
[9 empty] | 933 | 28.4481 | 1
[9 empty] | 934 | 32.7432 | 0
[9 empty] | 935 | 35.3218 | 0
[9 empty] | 936 | 27.917 | 1
[9 empty] | 937 | 29.0327 | 1
[9 empty] | 938 | 29.7004 | 1
[9 empty] | 939 | 29.8056 | 1
[9 empty] | 940 | 28.3231 | 1
[9 empty] | 941 | 28.9111 | 1
[9 empty] | 942 | 27.5692 | 1
[9 empty] | 943 | 29.3439 | 1
[9 empty] | 944 | 35.8289 | 0
[9 empty] | 945 | 29.7565 | 1
[9 empty] | 946 | 31.8378 | 1
[9 empty] | 947 | 29.6376 | 1
[9 empty] | 948 | 32.0647 | 0
[9 empty] | 949 | 34.4569 | 0
[9 empty] | 950 | 28.476 | 1
[9 empty] | 951 | 42.2825 | 0
[9 empty] | 952 | 28.691 | 1
[9 empty] | 953 | 27.7893 | 1
[9 empty] | 954 | 37.2863 | 0
[9 empty] | 955 | 30.5405 | 1
[9 empty] | 956 | 29.0038 | 1
[9 empty] | 957 | 27.2603 | 1
[9 empty] | 958 | 30.5486 | 1
[9 empty] | 959 | 33.2449 | 0
[9 empty] | 960 | 34.0494 | 0
[9 empty] | 961 | 30.3335 | 1
[9 empty] | 962 | 32.2232 | 0
[9 empty] | 963 | 28.2266 | 1
[9 empty] | 964 | 31.2668 | 1
[9 empty] | 965 | 31.5826 | 1
[9 empty] | 966 | 28.7916 | 1
[9 empty] | 967 | 31.6262 | 1
[9 empty] | 968 | 30.1288 | 1
[9 empty] | 969 | 29.6138 | 1
[9 empty] | 970 | 29.4517 | 1
[9 empty] | 971 | 26.76 | 1
[9 empty] | 972 | 30.7059 | 1
[9 empty] | 973 | 28.311 | 1
[9 empty] | 974 | 29.9326 | 1
[9 empty] | 975 | 36.5235 | 0
[9 empty] | 976 | 27.9609 | 1
[9 empty] | 977 | 30.5808 | 1
[9 empty] | 978 | 33.0544 | 0
[9 empty] | 979 | 28.8106 | 1
[9 empty] | 980 | 31.4155 | 1
[9 empty] | 981 | 28.3994 | 1
[9 empty] | 982 | 37.6293 | 0
[9 empty] | 983 | 32.1314 | 0
[9 empty] | 984 | 33.5544 | 0
[9 empty] | 985 | 30.9575 | 1
[9 empty] | 986 | 32.7945 | 0
[9 empty] | 987 | 38.345 | 0
[9 empty] | 988 | 30.0307 | 1
[9 empty] | 989 | 29.0726 | 1
[9 empty] | 990 | 37.0297 | 0
[9 empty] | 991 | 30.4145 | 1
[9 empty] | 992 | 28.8857 | 1
[9 empty] | 993 | 29.786 | 1
[9 empty] | 994 | 29.359 | 1
[9 empty] | 995 | 35.9777 | 0
[9 empty] | 996 | 31.5938 | 1
[9 empty] | 997 | 27.5378 | 1
[9 empty] | 998 | 30.5599 | 1
[9 empty] | 999 | 29.199 | 1
[9 empty] | 1000 | 30.9259 | 1

## Project-2 TRIANG(a, b, m)
Project 2 | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success
Task | Intermediate Predecessor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time |  | 34.5885 | 1
A |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.67403 | 3.0111 | 3.0111 | 1 | 32.1251 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.9463 | 7.5986 | 7.5986 | 2 | 32.672 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.82787 | 7.9838 | 7.9838 | 3 | 33.1278 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.85541 | 2.4622 | 2.4622 | 4 | 36.4022 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 3.0111 | 0.87063 | 4.4913 | 7.5024 | 5 | 32.5649 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 3.0111 | 0.97122 | 8.7601 | 11.7712 | 6 | 34.9442 | 1
G | B,E | 10 | 15 | 20 | 7.5986 | 0.28421 | 13.7697 | 21.3683 | 7 | 35.8149 | 1
H | B,E | 12 | 13 | 14 | 7.5986 | 0.87634 | 13.5027 | 21.1013 | 8 | 36.2808 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 7.9838 | 0.70618 | 12.9006 | 20.8844 | 9 | 32.946 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 7.9838 | 0.89163 | 11.0689 | 19.0526 | 10 | 34.7232 | 1
K | F,I | 7 | 8 | 11 | 20.8844 | 0.25906 | 8.0182 | 28.9026 | 11 | 34.1182 | 1
L | F,I | 2 | 4 | 8 | 20.8844 | 0.92363 | 6.6461 | 27.5305 | 12 | 36.4819 | 1
M | D,K | 5 | 6 | 7 | 28.9026 | 0.23525 | 5.6859 | 34.5885 | 13 | 32.4065 | 1
N | H,J,L,M | 0 | 0 | 0 | 34.5885 | 0.18478 | 0 | 34.5885 | 14 | 33.6398 | 1
[9 empty] | 15 | 35.3212 | 1
Project 2 | [8 empty] | 16 | 32.2369 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 33.9121 | 1
48 | 34.3535 | 100 | [6 empty] | 18 | 33.9282 | 1
[9 empty] | 19 | 36.242 | 1
[9 empty] | 20 | 30.9474 | 1
[9 empty] | 21 | 34.8968 | 1
[9 empty] | 22 | 33.1183 | 1
[9 empty] | 23 | 32.9166 | 1
[9 empty] | 24 | 31.2208 | 1
[9 empty] | 25 | 34.198 | 1
[9 empty] | 26 | 36.7161 | 1
[9 empty] | 27 | 36.7131 | 1
[9 empty] | 28 | 36.7836 | 1
[9 empty] | 29 | 34.0301 | 1
[9 empty] | 30 | 33.6275 | 1
[9 empty] | 31 | 34.1672 | 1
[9 empty] | 32 | 35.8435 | 1
[9 empty] | 33 | 33.6311 | 1
[9 empty] | 34 | 33.6701 | 1
[9 empty] | 35 | 31.5271 | 1
[9 empty] | 36 | 35.7988 | 1
[9 empty] | 37 | 36.619 | 1
[9 empty] | 38 | 35.9383 | 1
[9 empty] | 39 | 31.755 | 1
[9 empty] | 40 | 32.4353 | 1
[9 empty] | 41 | 33.8437 | 1
[9 empty] | 42 | 32.5958 | 1
[9 empty] | 43 | 32.6542 | 1
[9 empty] | 44 | 36.1468 | 1
[9 empty] | 45 | 33.574 | 1
[9 empty] | 46 | 33.6401 | 1
[9 empty] | 47 | 33.7867 | 1
[9 empty] | 48 | 33.6338 | 1
[9 empty] | 49 | 33.2773 | 1
[9 empty] | 50 | 33.0053 | 1
[9 empty] | 51 | 34.5982 | 1
[9 empty] | 52 | 34.0836 | 1
[9 empty] | 53 | 33.3502 | 1
[9 empty] | 54 | 36.9581 | 1
[9 empty] | 55 | 33.9056 | 1
[9 empty] | 56 | 33.3895 | 1
[9 empty] | 57 | 32.2669 | 1
[9 empty] | 58 | 32.0522 | 1
[9 empty] | 59 | 33.4205 | 1
[9 empty] | 60 | 33.121 | 1
[9 empty] | 61 | 33.5297 | 1
[9 empty] | 62 | 33.8891 | 1
[9 empty] | 63 | 34.0896 | 1
[9 empty] | 64 | 36.4803 | 1
[9 empty] | 65 | 32.1847 | 1
[9 empty] | 66 | 34.7061 | 1
[9 empty] | 67 | 31.8395 | 1
[9 empty] | 68 | 34.5801 | 1
[9 empty] | 69 | 34.4855 | 1
[9 empty] | 70 | 34.487 | 1
[9 empty] | 71 | 34.7578 | 1
[9 empty] | 72 | 35.9686 | 1
[9 empty] | 73 | 33.4129 | 1
[9 empty] | 74 | 34.8961 | 1
[9 empty] | 75 | 32.4507 | 1
[9 empty] | 76 | 33.0559 | 1
[9 empty] | 77 | 32.6407 | 1
[9 empty] | 78 | 33.8882 | 1
[9 empty] | 79 | 35.4805 | 1
[9 empty] | 80 | 33.2287 | 1
[9 empty] | 81 | 32.9538 | 1
[9 empty] | 82 | 32.2108 | 1
[9 empty] | 83 | 36.8109 | 1
[9 empty] | 84 | 34.2114 | 1
[9 empty] | 85 | 34.5505 | 1
[9 empty] | 86 | 33.2799 | 1
[9 empty] | 87 | 31.9521 | 1
[9 empty] | 88 | 32.4532 | 1
[9 empty] | 89 | 35.6088 | 1
[9 empty] | 90 | 34.1176 | 1
[9 empty] | 91 | 35.2999 | 1
[9 empty] | 92 | 36.4525 | 1
[9 empty] | 93 | 35.8445 | 1
[9 empty] | 94 | 32.3132 | 1
[9 empty] | 95 | 37.7534 | 1
[9 empty] | 96 | 32.6548 | 1
[9 empty] | 97 | 34.9909 | 1
[9 empty] | 98 | 33.1351 | 1
[9 empty] | 99 | 34.2535 | 1
[9 empty] | 100 | 31.4662 | 1
[9 empty] | 101 | 35.4396 | 1
[9 empty] | 102 | 32.5222 | 1
[9 empty] | 103 | 32.5689 | 1
[9 empty] | 104 | 35.0586 | 1
[9 empty] | 105 | 36.4424 | 1
[9 empty] | 106 | 35.4816 | 1
[9 empty] | 107 | 33.9357 | 1
[9 empty] | 108 | 33.1457 | 1
[9 empty] | 109 | 36.3533 | 1
[9 empty] | 110 | 36.4817 | 1
[9 empty] | 111 | 32.9738 | 1
[9 empty] | 112 | 34.0039 | 1
[9 empty] | 113 | 34.8009 | 1
[9 empty] | 114 | 35.0191 | 1
[9 empty] | 115 | 34.9005 | 1
[9 empty] | 116 | 31.7163 | 1
[9 empty] | 117 | 33.5547 | 1
[9 empty] | 118 | 34.5517 | 1
[9 empty] | 119 | 31.6443 | 1
[9 empty] | 120 | 33.6602 | 1
[9 empty] | 121 | 34.2408 | 1
[9 empty] | 122 | 36.9166 | 1
[9 empty] | 123 | 33.7353 | 1
[9 empty] | 124 | 36.0607 | 1
[9 empty] | 125 | 33.784 | 1
[9 empty] | 126 | 35.3665 | 1
[9 empty] | 127 | 31.3285 | 1
[9 empty] | 128 | 34.2424 | 1
[9 empty] | 129 | 34.3264 | 1
[9 empty] | 130 | 34.7551 | 1
[9 empty] | 131 | 36.9656 | 1
[9 empty] | 132 | 37.6295 | 1
[9 empty] | 133 | 34.003 | 1
[9 empty] | 134 | 35.3595 | 1
[9 empty] | 135 | 32.2743 | 1
[9 empty] | 136 | 35.908 | 1
[9 empty] | 137 | 32.7081 | 1
[9 empty] | 138 | 34.1331 | 1
[9 empty] | 139 | 33.3972 | 1
[9 empty] | 140 | 33.963 | 1
[9 empty] | 141 | 36.5831 | 1
[9 empty] | 142 | 33.2504 | 1
[9 empty] | 143 | 34.9219 | 1
[9 empty] | 144 | 33.1258 | 1
[9 empty] | 145 | 34.0962 | 1
[9 empty] | 146 | 34.8568 | 1
[9 empty] | 147 | 35.2043 | 1
[9 empty] | 148 | 35.9229 | 1
[9 empty] | 149 | 33.5339 | 1
[9 empty] | 150 | 35.466 | 1
[9 empty] | 151 | 30.5082 | 1
[9 empty] | 152 | 35.5773 | 1
[9 empty] | 153 | 35.1321 | 1
[9 empty] | 154 | 38.3861 | 1
[9 empty] | 155 | 35.9763 | 1
[9 empty] | 156 | 35.579 | 1
[9 empty] | 157 | 33.9906 | 1
[9 empty] | 158 | 33.3438 | 1
[9 empty] | 159 | 34.3994 | 1
[9 empty] | 160 | 31.4178 | 1
[9 empty] | 161 | 36.1084 | 1
[9 empty] | 162 | 32.187 | 1
[9 empty] | 163 | 33.1698 | 1
[9 empty] | 164 | 33.3767 | 1
[9 empty] | 165 | 35.833 | 1
[9 empty] | 166 | 32.7685 | 1
[9 empty] | 167 | 33.3961 | 1
[9 empty] | 168 | 34.1464 | 1
[9 empty] | 169 | 31.9792 | 1
[9 empty] | 170 | 33.8229 | 1
[9 empty] | 171 | 33.7043 | 1
[9 empty] | 172 | 36.123 | 1
[9 empty] | 173 | 38.2614 | 1
[9 empty] | 174 | 33.0259 | 1
[9 empty] | 175 | 33.4052 | 1
[9 empty] | 176 | 33.6902 | 1
[9 empty] | 177 | 36.2057 | 1
[9 empty] | 178 | 33.215 | 1
[9 empty] | 179 | 34.8868 | 1
[9 empty] | 180 | 34.2445 | 1
[9 empty] | 181 | 33.2388 | 1
[9 empty] | 182 | 34.4379 | 1
[9 empty] | 183 | 35.9848 | 1
[9 empty] | 184 | 34.828 | 1
[9 empty] | 185 | 32.1887 | 1
[9 empty] | 186 | 32.2755 | 1
[9 empty] | 187 | 34.6232 | 1
[9 empty] | 188 | 36.6658 | 1
[9 empty] | 189 | 33.9996 | 1
[9 empty] | 190 | 36.3343 | 1
[9 empty] | 191 | 34.8348 | 1
[9 empty] | 192 | 36.1154 | 1
[9 empty] | 193 | 33.5499 | 1
[9 empty] | 194 | 33.362 | 1
[9 empty] | 195 | 36.1636 | 1
[9 empty] | 196 | 36.0483 | 1
[9 empty] | 197 | 34.4253 | 1
[9 empty] | 198 | 32.7187 | 1
[9 empty] | 199 | 33.4548 | 1
[9 empty] | 200 | 33.4179 | 1
[9 empty] | 201 | 33.5433 | 1
[9 empty] | 202 | 35.8703 | 1
[9 empty] | 203 | 32.6481 | 1
[9 empty] | 204 | 35.2442 | 1
[9 empty] | 205 | 34.6217 | 1
[9 empty] | 206 | 35.5753 | 1
[9 empty] | 207 | 34.6878 | 1
[9 empty] | 208 | 34.6558 | 1
[9 empty] | 209 | 35.2973 | 1
[9 empty] | 210 | 33.9817 | 1
[9 empty] | 211 | 33.9593 | 1
[9 empty] | 212 | 35.0979 | 1
[9 empty] | 213 | 35.1192 | 1
[9 empty] | 214 | 34.524 | 1
[9 empty] | 215 | 33.1393 | 1
[9 empty] | 216 | 34.1194 | 1
[9 empty] | 217 | 34.3898 | 1
[9 empty] | 218 | 34.88 | 1
[9 empty] | 219 | 35.9917 | 1
[9 empty] | 220 | 35.6061 | 1
[9 empty] | 221 | 32.5726 | 1
[9 empty] | 222 | 32.5418 | 1
[9 empty] | 223 | 32.7056 | 1
[9 empty] | 224 | 35.2215 | 1
[9 empty] | 225 | 34.2218 | 1
[9 empty] | 226 | 36.2483 | 1
[9 empty] | 227 | 35.8068 | 1
[9 empty] | 228 | 33.7394 | 1
[9 empty] | 229 | 35.2606 | 1
[9 empty] | 230 | 34.1458 | 1
[9 empty] | 231 | 33.3243 | 1
[9 empty] | 232 | 32.8886 | 1
[9 empty] | 233 | 33.974 | 1
[9 empty] | 234 | 33.8059 | 1
[9 empty] | 235 | 35.9006 | 1
[9 empty] | 236 | 38.0729 | 1
[9 empty] | 237 | 32.4904 | 1
[9 empty] | 238 | 35.1458 | 1
[9 empty] | 239 | 35.4117 | 1
[9 empty] | 240 | 33.7905 | 1
[9 empty] | 241 | 35.8976 | 1
[9 empty] | 242 | 34.992 | 1
[9 empty] | 243 | 36.2041 | 1
[9 empty] | 244 | 31.9454 | 1
[9 empty] | 245 | 34.4978 | 1
[9 empty] | 246 | 32.087 | 1
[9 empty] | 247 | 34.6002 | 1
[9 empty] | 248 | 36.6068 | 1
[9 empty] | 249 | 37.6623 | 1
[9 empty] | 250 | 34.21 | 1
[9 empty] | 251 | 34.7173 | 1
[9 empty] | 252 | 35.2098 | 1
[9 empty] | 253 | 34.6852 | 1
[9 empty] | 254 | 33.5309 | 1
[9 empty] | 255 | 33.0958 | 1
[9 empty] | 256 | 33.5234 | 1
[9 empty] | 257 | 35.4343 | 1
[9 empty] | 258 | 35.4014 | 1
[9 empty] | 259 | 34.0506 | 1
[9 empty] | 260 | 35.0293 | 1
[9 empty] | 261 | 34.7329 | 1
[9 empty] | 262 | 32.988 | 1
[9 empty] | 263 | 32.5187 | 1
[9 empty] | 264 | 31.7835 | 1
[9 empty] | 265 | 35.7834 | 1
[9 empty] | 266 | 34.6919 | 1
[9 empty] | 267 | 33.2785 | 1
[9 empty] | 268 | 33.3905 | 1
[9 empty] | 269 | 34.9864 | 1
[9 empty] | 270 | 32.4176 | 1
[9 empty] | 271 | 34.4348 | 1
[9 empty] | 272 | 33.0512 | 1
[9 empty] | 273 | 37.076 | 1
[9 empty] | 274 | 33.1845 | 1
[9 empty] | 275 | 34.584 | 1
[9 empty] | 276 | 33.7824 | 1
[9 empty] | 277 | 36.0641 | 1
[9 empty] | 278 | 35.3679 | 1
[9 empty] | 279 | 32.5106 | 1
[9 empty] | 280 | 35.2069 | 1
[9 empty] | 281 | 34.5559 | 1
[9 empty] | 282 | 34.7586 | 1
[9 empty] | 283 | 35.5049 | 1
[9 empty] | 284 | 35.3847 | 1
[9 empty] | 285 | 33.0554 | 1
[9 empty] | 286 | 35.5134 | 1
[9 empty] | 287 | 32.9988 | 1
[9 empty] | 288 | 35.229 | 1
[9 empty] | 289 | 33.8527 | 1
[9 empty] | 290 | 33.0646 | 1
[9 empty] | 291 | 32.0456 | 1
[9 empty] | 292 | 35.0314 | 1
[9 empty] | 293 | 34.1431 | 1
[9 empty] | 294 | 33.0018 | 1
[9 empty] | 295 | 34.8288 | 1
[9 empty] | 296 | 32.9624 | 1
[9 empty] | 297 | 33.1287 | 1
[9 empty] | 298 | 35.3263 | 1
[9 empty] | 299 | 31.4589 | 1
[9 empty] | 300 | 32.7192 | 1
[9 empty] | 301 | 35.6972 | 1
[9 empty] | 302 | 33.2508 | 1
[9 empty] | 303 | 34.728 | 1
[9 empty] | 304 | 32.3503 | 1
[9 empty] | 305 | 33.5084 | 1
[9 empty] | 306 | 33.6419 | 1
[9 empty] | 307 | 33.0161 | 1
[9 empty] | 308 | 34.035 | 1
[9 empty] | 309 | 35.8401 | 1
[9 empty] | 310 | 37.9411 | 1
[9 empty] | 311 | 35.7899 | 1
[9 empty] | 312 | 34.8477 | 1
[9 empty] | 313 | 32.0017 | 1
[9 empty] | 314 | 36.2089 | 1
[9 empty] | 315 | 36.4874 | 1
[9 empty] | 316 | 32.1993 | 1
[9 empty] | 317 | 33.6164 | 1
[9 empty] | 318 | 33.7363 | 1
[9 empty] | 319 | 34.1608 | 1
[9 empty] | 320 | 33.6737 | 1
[9 empty] | 321 | 33.9377 | 1
[9 empty] | 322 | 32.6258 | 1
[9 empty] | 323 | 35.1454 | 1
[9 empty] | 324 | 34.4908 | 1
[9 empty] | 325 | 35.018 | 1
[9 empty] | 326 | 35.4702 | 1
[9 empty] | 327 | 36.7927 | 1
[9 empty] | 328 | 34.4038 | 1
[9 empty] | 329 | 34.179 | 1
[9 empty] | 330 | 34.8061 | 1
[9 empty] | 331 | 35.9881 | 1
[9 empty] | 332 | 31.0134 | 1
[9 empty] | 333 | 36.3918 | 1
[9 empty] | 334 | 35.6621 | 1
[9 empty] | 335 | 34.4718 | 1
[9 empty] | 336 | 34.475 | 1
[9 empty] | 337 | 33.6465 | 1
[9 empty] | 338 | 33.2733 | 1
[9 empty] | 339 | 37.0931 | 1
[9 empty] | 340 | 34.2565 | 1
[9 empty] | 341 | 34.383 | 1
[9 empty] | 342 | 35.2696 | 1
[9 empty] | 343 | 36.9924 | 1
[9 empty] | 344 | 32.3779 | 1
[9 empty] | 345 | 34.5161 | 1
[9 empty] | 346 | 36.5914 | 1
[9 empty] | 347 | 34.369 | 1
[9 empty] | 348 | 35.1187 | 1
[9 empty] | 349 | 32.4696 | 1
[9 empty] | 350 | 33.6938 | 1
[9 empty] | 351 | 31.8538 | 1
[9 empty] | 352 | 34.9884 | 1
[9 empty] | 353 | 35.541 | 1
[9 empty] | 354 | 35.0342 | 1
[9 empty] | 355 | 38.6006 | 1
[9 empty] | 356 | 33.4366 | 1
[9 empty] | 357 | 33.8141 | 1
[9 empty] | 358 | 32.7676 | 1
[9 empty] | 359 | 31.5469 | 1
[9 empty] | 360 | 33.8927 | 1
[9 empty] | 361 | 34.63 | 1
[9 empty] | 362 | 33.932 | 1
[9 empty] | 363 | 32.241 | 1
[9 empty] | 364 | 32.2502 | 1
[9 empty] | 365 | 34.273 | 1
[9 empty] | 366 | 30.6689 | 1
[9 empty] | 367 | 34.1483 | 1
[9 empty] | 368 | 33.5241 | 1
[9 empty] | 369 | 34.3824 | 1
[9 empty] | 370 | 31.4287 | 1
[9 empty] | 371 | 34.8916 | 1
[9 empty] | 372 | 37.1119 | 1
[9 empty] | 373 | 33.4578 | 1
[9 empty] | 374 | 35.0556 | 1
[9 empty] | 375 | 32.5478 | 1
[9 empty] | 376 | 35.1023 | 1
[9 empty] | 377 | 36.8713 | 1
[9 empty] | 378 | 35.582 | 1
[9 empty] | 379 | 33.8257 | 1
[9 empty] | 380 | 33.0129 | 1
[9 empty] | 381 | 35.0352 | 1
[9 empty] | 382 | 37.3429 | 1
[9 empty] | 383 | 32.5122 | 1
[9 empty] | 384 | 33.4493 | 1
[9 empty] | 385 | 36.7685 | 1
[9 empty] | 386 | 36.1718 | 1
[9 empty] | 387 | 32.4434 | 1
[9 empty] | 388 | 35.4672 | 1
[9 empty] | 389 | 37.0851 | 1
[9 empty] | 390 | 34.7023 | 1
[9 empty] | 391 | 32.8285 | 1
[9 empty] | 392 | 33.8999 | 1
[9 empty] | 393 | 34.2688 | 1
[9 empty] | 394 | 34.2134 | 1
[9 empty] | 395 | 35.2393 | 1
[9 empty] | 396 | 33.4314 | 1
[9 empty] | 397 | 34.9319 | 1
[9 empty] | 398 | 31.8762 | 1
[9 empty] | 399 | 34.0779 | 1
[9 empty] | 400 | 35.9881 | 1
[9 empty] | 401 | 34.7254 | 1
[9 empty] | 402 | 34.2776 | 1
[9 empty] | 403 | 33.038 | 1
[9 empty] | 404 | 34.7324 | 1
[9 empty] | 405 | 35.3463 | 1
[9 empty] | 406 | 32.9787 | 1
[9 empty] | 407 | 35.5791 | 1
[9 empty] | 408 | 32.0427 | 1
[9 empty] | 409 | 34.4863 | 1
[9 empty] | 410 | 34.395 | 1
[9 empty] | 411 | 33.1495 | 1
[9 empty] | 412 | 32.0994 | 1
[9 empty] | 413 | 34.3924 | 1
[9 empty] | 414 | 35.2997 | 1
[9 empty] | 415 | 35.8898 | 1
[9 empty] | 416 | 34.4112 | 1
[9 empty] | 417 | 34.3409 | 1
[9 empty] | 418 | 33.8761 | 1
[9 empty] | 419 | 36.1863 | 1
[9 empty] | 420 | 35.354 | 1
[9 empty] | 421 | 33.5113 | 1
[9 empty] | 422 | 34.6831 | 1
[9 empty] | 423 | 32.1745 | 1
[9 empty] | 424 | 32.6754 | 1
[9 empty] | 425 | 36.583 | 1
[9 empty] | 426 | 31.9578 | 1
[9 empty] | 427 | 34.5196 | 1
[9 empty] | 428 | 35.7302 | 1
[9 empty] | 429 | 32.4762 | 1
[9 empty] | 430 | 37.173 | 1
[9 empty] | 431 | 35.2873 | 1
[9 empty] | 432 | 34.2307 | 1
[9 empty] | 433 | 32.6395 | 1
[9 empty] | 434 | 34.7614 | 1
[9 empty] | 435 | 34.9596 | 1
[9 empty] | 436 | 36.4677 | 1
[9 empty] | 437 | 34.9042 | 1
[9 empty] | 438 | 34.7521 | 1
[9 empty] | 439 | 33.3934 | 1
[9 empty] | 440 | 34.2113 | 1
[9 empty] | 441 | 34.4766 | 1
[9 empty] | 442 | 34.8038 | 1
[9 empty] | 443 | 32.763 | 1
[9 empty] | 444 | 32.8148 | 1
[9 empty] | 445 | 37.6747 | 1
[9 empty] | 446 | 32.4119 | 1
[9 empty] | 447 | 34.2069 | 1
[9 empty] | 448 | 35.7235 | 1
[9 empty] | 449 | 34.9279 | 1
[9 empty] | 450 | 34.5263 | 1
[9 empty] | 451 | 31.0748 | 1
[9 empty] | 452 | 35.9671 | 1
[9 empty] | 453 | 33.5371 | 1
[9 empty] | 454 | 33.4412 | 1
[9 empty] | 455 | 33.7017 | 1
[9 empty] | 456 | 36.1409 | 1
[9 empty] | 457 | 34.6443 | 1
[9 empty] | 458 | 33.3853 | 1
[9 empty] | 459 | 34.7829 | 1
[9 empty] | 460 | 31.7121 | 1
[9 empty] | 461 | 33.433 | 1
[9 empty] | 462 | 35.733 | 1
[9 empty] | 463 | 35.8114 | 1
[9 empty] | 464 | 34.3634 | 1
[9 empty] | 465 | 34.3599 | 1
[9 empty] | 466 | 33.992 | 1
[9 empty] | 467 | 32.4261 | 1
[9 empty] | 468 | 34.9699 | 1
[9 empty] | 469 | 34.083 | 1
[9 empty] | 470 | 37.528 | 1
[9 empty] | 471 | 35.3341 | 1
[9 empty] | 472 | 33.4936 | 1
[9 empty] | 473 | 36.5916 | 1
[9 empty] | 474 | 36.5699 | 1
[9 empty] | 475 | 32.7717 | 1
[9 empty] | 476 | 36.2602 | 1
[9 empty] | 477 | 34.473 | 1
[9 empty] | 478 | 31.9853 | 1
[9 empty] | 479 | 33.0643 | 1
[9 empty] | 480 | 34.3125 | 1
[9 empty] | 481 | 34.6944 | 1
[9 empty] | 482 | 34.7877 | 1
[9 empty] | 483 | 35.8907 | 1
[9 empty] | 484 | 35.1978 | 1
[9 empty] | 485 | 36.2449 | 1
[9 empty] | 486 | 35.5882 | 1
[9 empty] | 487 | 33.4638 | 1
[9 empty] | 488 | 33.1801 | 1
[9 empty] | 489 | 34.5047 | 1
[9 empty] | 490 | 35.6812 | 1
[9 empty] | 491 | 32.1487 | 1
[9 empty] | 492 | 35.1742 | 1
[9 empty] | 493 | 34.6312 | 1
[9 empty] | 494 | 34.1037 | 1
[9 empty] | 495 | 34.6977 | 1
[9 empty] | 496 | 38.8702 | 1
[9 empty] | 497 | 36.3295 | 1
[9 empty] | 498 | 34.1603 | 1
[9 empty] | 499 | 31.9831 | 1
[9 empty] | 500 | 34.4855 | 1
[9 empty] | 501 | 35.8971 | 1
[9 empty] | 502 | 32.1611 | 1
[9 empty] | 503 | 33.6629 | 1
[9 empty] | 504 | 33.0261 | 1
[9 empty] | 505 | 36.6183 | 1
[9 empty] | 506 | 32.9783 | 1
[9 empty] | 507 | 34.3398 | 1
[9 empty] | 508 | 34.0719 | 1
[9 empty] | 509 | 36.6825 | 1
[9 empty] | 510 | 34.7632 | 1
[9 empty] | 511 | 31.5926 | 1
[9 empty] | 512 | 33.1488 | 1
[9 empty] | 513 | 33.3195 | 1
[9 empty] | 514 | 35.0286 | 1
[9 empty] | 515 | 31.4595 | 1
[9 empty] | 516 | 33.7088 | 1
[9 empty] | 517 | 34.4927 | 1
[9 empty] | 518 | 36.0891 | 1
[9 empty] | 519 | 33.2667 | 1
[9 empty] | 520 | 34.9201 | 1
[9 empty] | 521 | 32.0724 | 1
[9 empty] | 522 | 35.8834 | 1
[9 empty] | 523 | 33.4842 | 1
[9 empty] | 524 | 34.9385 | 1
[9 empty] | 525 | 31.3436 | 1
[9 empty] | 526 | 34.5264 | 1
[9 empty] | 527 | 36.3946 | 1
[9 empty] | 528 | 35.1891 | 1
[9 empty] | 529 | 34.9795 | 1
[9 empty] | 530 | 30.5859 | 1
[9 empty] | 531 | 35.1615 | 1
[9 empty] | 532 | 34.4755 | 1
[9 empty] | 533 | 32.2426 | 1
[9 empty] | 534 | 34.2398 | 1
[9 empty] | 535 | 36.1314 | 1
[9 empty] | 536 | 36.2616 | 1
[9 empty] | 537 | 36.1775 | 1
[9 empty] | 538 | 34.6722 | 1
[9 empty] | 539 | 36.9801 | 1
[9 empty] | 540 | 34.7164 | 1
[9 empty] | 541 | 34.172 | 1
[9 empty] | 542 | 34.1831 | 1
[9 empty] | 543 | 34.267 | 1
[9 empty] | 544 | 34.161 | 1
[9 empty] | 545 | 34.2348 | 1
[9 empty] | 546 | 33.624 | 1
[9 empty] | 547 | 32.482 | 1
[9 empty] | 548 | 36.1263 | 1
[9 empty] | 549 | 34.0019 | 1
[9 empty] | 550 | 32.1971 | 1
[9 empty] | 551 | 35.0441 | 1
[9 empty] | 552 | 33.5043 | 1
[9 empty] | 553 | 31.4097 | 1
[9 empty] | 554 | 37.7947 | 1
[9 empty] | 555 | 34.2262 | 1
[9 empty] | 556 | 34.5566 | 1
[9 empty] | 557 | 33.9985 | 1
[9 empty] | 558 | 33.606 | 1
[9 empty] | 559 | 34.4225 | 1
[9 empty] | 560 | 33.3816 | 1
[9 empty] | 561 | 34.7997 | 1
[9 empty] | 562 | 33.383 | 1
[9 empty] | 563 | 35.8588 | 1
[9 empty] | 564 | 33.3038 | 1
[9 empty] | 565 | 36.5075 | 1
[9 empty] | 566 | 35.9492 | 1
[9 empty] | 567 | 35.1925 | 1
[9 empty] | 568 | 33.1363 | 1
[9 empty] | 569 | 32.7485 | 1
[9 empty] | 570 | 33.8371 | 1
[9 empty] | 571 | 32.352 | 1
[9 empty] | 572 | 33.7489 | 1
[9 empty] | 573 | 38.4864 | 1
[9 empty] | 574 | 36.6741 | 1
[9 empty] | 575 | 36.8097 | 1
[9 empty] | 576 | 36.4981 | 1
[9 empty] | 577 | 32.995 | 1
[9 empty] | 578 | 35.2097 | 1
[9 empty] | 579 | 32.4833 | 1
[9 empty] | 580 | 35.9482 | 1
[9 empty] | 581 | 33.3047 | 1
[9 empty] | 582 | 35.1818 | 1
[9 empty] | 583 | 35.5183 | 1
[9 empty] | 584 | 33.5702 | 1
[9 empty] | 585 | 33.5473 | 1
[9 empty] | 586 | 34.9373 | 1
[9 empty] | 587 | 35.8627 | 1
[9 empty] | 588 | 32.6963 | 1
[9 empty] | 589 | 34.9405 | 1
[9 empty] | 590 | 34.1392 | 1
[9 empty] | 591 | 36.2348 | 1
[9 empty] | 592 | 34.3264 | 1
[9 empty] | 593 | 34.653 | 1
[9 empty] | 594 | 37.3312 | 1
[9 empty] | 595 | 34.4959 | 1
[9 empty] | 596 | 34.1378 | 1
[9 empty] | 597 | 34.7679 | 1
[9 empty] | 598 | 35.5304 | 1
[9 empty] | 599 | 35.245 | 1
[9 empty] | 600 | 34.7363 | 1
[9 empty] | 601 | 32.3318 | 1
[9 empty] | 602 | 33.7691 | 1
[9 empty] | 603 | 34.4569 | 1
[9 empty] | 604 | 35.2566 | 1
[9 empty] | 605 | 33.422 | 1
[9 empty] | 606 | 32.5385 | 1
[9 empty] | 607 | 31.5314 | 1
[9 empty] | 608 | 36.2183 | 1
[9 empty] | 609 | 34.3407 | 1
[9 empty] | 610 | 32.7943 | 1
[9 empty] | 611 | 36.0621 | 1
[9 empty] | 612 | 33.2627 | 1
[9 empty] | 613 | 35.3667 | 1
[9 empty] | 614 | 31.7651 | 1
[9 empty] | 615 | 35.1983 | 1
[9 empty] | 616 | 30.9329 | 1
[9 empty] | 617 | 36.1899 | 1
[9 empty] | 618 | 35.0433 | 1
[9 empty] | 619 | 36.7623 | 1
[9 empty] | 620 | 35.6621 | 1
[9 empty] | 621 | 36.1385 | 1
[9 empty] | 622 | 33.1748 | 1
[9 empty] | 623 | 35.7042 | 1
[9 empty] | 624 | 33.7681 | 1
[9 empty] | 625 | 34.2312 | 1
[9 empty] | 626 | 33.2425 | 1
[9 empty] | 627 | 34.4286 | 1
[9 empty] | 628 | 33.4057 | 1
[9 empty] | 629 | 34.1358 | 1
[9 empty] | 630 | 33.9625 | 1
[9 empty] | 631 | 33.0517 | 1
[9 empty] | 632 | 32.6335 | 1
[9 empty] | 633 | 36.098 | 1
[9 empty] | 634 | 31.8321 | 1
[9 empty] | 635 | 34.3992 | 1
[9 empty] | 636 | 35.3747 | 1
[9 empty] | 637 | 34.8735 | 1
[9 empty] | 638 | 33.109 | 1
[9 empty] | 639 | 34.2135 | 1
[9 empty] | 640 | 35.6544 | 1
[9 empty] | 641 | 32.1082 | 1
[9 empty] | 642 | 31.4522 | 1
[9 empty] | 643 | 32.8666 | 1
[9 empty] | 644 | 33.9216 | 1
[9 empty] | 645 | 34.8366 | 1
[9 empty] | 646 | 34.4071 | 1
[9 empty] | 647 | 36.3123 | 1
[9 empty] | 648 | 32.1514 | 1
[9 empty] | 649 | 34.8257 | 1
[9 empty] | 650 | 34.9216 | 1
[9 empty] | 651 | 33.8948 | 1
[9 empty] | 652 | 33.1244 | 1
[9 empty] | 653 | 33.9228 | 1
[9 empty] | 654 | 35.306 | 1
[9 empty] | 655 | 32.8941 | 1
[9 empty] | 656 | 38.7908 | 1
[9 empty] | 657 | 34.7465 | 1
[9 empty] | 658 | 36.6912 | 1
[9 empty] | 659 | 35.5878 | 1
[9 empty] | 660 | 32.6364 | 1
[9 empty] | 661 | 34.1171 | 1
[9 empty] | 662 | 34.1125 | 1
[9 empty] | 663 | 36.158 | 1
[9 empty] | 664 | 34.8314 | 1
[9 empty] | 665 | 36.0699 | 1
[9 empty] | 666 | 36.0866 | 1
[9 empty] | 667 | 33.4234 | 1
[9 empty] | 668 | 34.9916 | 1
[9 empty] | 669 | 32.7331 | 1
[9 empty] | 670 | 34.9716 | 1
[9 empty] | 671 | 33.0127 | 1
[9 empty] | 672 | 36.9476 | 1
[9 empty] | 673 | 34.4498 | 1
[9 empty] | 674 | 34.3055 | 1
[9 empty] | 675 | 35.3237 | 1
[9 empty] | 676 | 35.7436 | 1
[9 empty] | 677 | 33.6205 | 1
[9 empty] | 678 | 35.4842 | 1
[9 empty] | 679 | 34.1998 | 1
[9 empty] | 680 | 36.6398 | 1
[9 empty] | 681 | 31.8015 | 1
[9 empty] | 682 | 33.2385 | 1
[9 empty] | 683 | 32.367 | 1
[9 empty] | 684 | 33.4306 | 1
[9 empty] | 685 | 33.2336 | 1
[9 empty] | 686 | 34.4031 | 1
[9 empty] | 687 | 31.4096 | 1
[9 empty] | 688 | 34.6299 | 1
[9 empty] | 689 | 37.1462 | 1
[9 empty] | 690 | 36.7014 | 1
[9 empty] | 691 | 32.2293 | 1
[9 empty] | 692 | 35.3193 | 1
[9 empty] | 693 | 34.2972 | 1
[9 empty] | 694 | 32.8731 | 1
[9 empty] | 695 | 33.976 | 1
[9 empty] | 696 | 36.2694 | 1
[9 empty] | 697 | 33.4968 | 1
[9 empty] | 698 | 33.3504 | 1
[9 empty] | 699 | 30.5816 | 1
[9 empty] | 700 | 32.9321 | 1
[9 empty] | 701 | 31.8068 | 1
[9 empty] | 702 | 36.2528 | 1
[9 empty] | 703 | 35.0092 | 1
[9 empty] | 704 | 32.4236 | 1
[9 empty] | 705 | 34.8392 | 1
[9 empty] | 706 | 34.0449 | 1
[9 empty] | 707 | 34.7942 | 1
[9 empty] | 708 | 33.2614 | 1
[9 empty] | 709 | 33.8271 | 1
[9 empty] | 710 | 33.7098 | 1
[9 empty] | 711 | 35.4327 | 1
[9 empty] | 712 | 33.4001 | 1
[9 empty] | 713 | 34.672 | 1
[9 empty] | 714 | 33.366 | 1
[9 empty] | 715 | 34.3566 | 1
[9 empty] | 716 | 33.1241 | 1
[9 empty] | 717 | 35.7353 | 1
[9 empty] | 718 | 37.2499 | 1
[9 empty] | 719 | 35.1368 | 1
[9 empty] | 720 | 34.1139 | 1
[9 empty] | 721 | 35.1365 | 1
[9 empty] | 722 | 33.9971 | 1
[9 empty] | 723 | 33.1979 | 1
[9 empty] | 724 | 34.7335 | 1
[9 empty] | 725 | 35.9302 | 1
[9 empty] | 726 | 36.0132 | 1
[9 empty] | 727 | 33.2652 | 1
[9 empty] | 728 | 32.5887 | 1
[9 empty] | 729 | 34.5908 | 1
[9 empty] | 730 | 35.295 | 1
[9 empty] | 731 | 35.805 | 1
[9 empty] | 732 | 36.9698 | 1
[9 empty] | 733 | 35.58 | 1
[9 empty] | 734 | 32.1429 | 1
[9 empty] | 735 | 33.9521 | 1
[9 empty] | 736 | 36.5306 | 1
[9 empty] | 737 | 33.6903 | 1
[9 empty] | 738 | 35.1303 | 1
[9 empty] | 739 | 34.3706 | 1
[9 empty] | 740 | 33.9438 | 1
[9 empty] | 741 | 36.5745 | 1
[9 empty] | 742 | 32.5555 | 1
[9 empty] | 743 | 33.7923 | 1
[9 empty] | 744 | 35.9694 | 1
[9 empty] | 745 | 37.3457 | 1
[9 empty] | 746 | 35.5403 | 1
[9 empty] | 747 | 32.6411 | 1
[9 empty] | 748 | 36.9584 | 1
[9 empty] | 749 | 32.7513 | 1
[9 empty] | 750 | 35.5624 | 1
[9 empty] | 751 | 33.5766 | 1
[9 empty] | 752 | 35.9033 | 1
[9 empty] | 753 | 34.2275 | 1
[9 empty] | 754 | 34.7891 | 1
[9 empty] | 755 | 35.9955 | 1
[9 empty] | 756 | 34.0437 | 1
[9 empty] | 757 | 35.2417 | 1
[9 empty] | 758 | 36.2074 | 1
[9 empty] | 759 | 32.1452 | 1
[9 empty] | 760 | 34.0475 | 1
[9 empty] | 761 | 35.0864 | 1
[9 empty] | 762 | 32.6649 | 1
[9 empty] | 763 | 36.1121 | 1
[9 empty] | 764 | 36.6208 | 1
[9 empty] | 765 | 36.9697 | 1
[9 empty] | 766 | 34.5685 | 1
[9 empty] | 767 | 35.6434 | 1
[9 empty] | 768 | 35.1326 | 1
[9 empty] | 769 | 33.6093 | 1
[9 empty] | 770 | 33.8104 | 1
[9 empty] | 771 | 35.0171 | 1
[9 empty] | 772 | 33.7962 | 1
[9 empty] | 773 | 32.0215 | 1
[9 empty] | 774 | 36.1802 | 1
[9 empty] | 775 | 34.1076 | 1
[9 empty] | 776 | 35.9643 | 1
[9 empty] | 777 | 32.7724 | 1
[9 empty] | 778 | 34.1674 | 1
[9 empty] | 779 | 34.8549 | 1
[9 empty] | 780 | 33.8911 | 1
[9 empty] | 781 | 34.2166 | 1
[9 empty] | 782 | 37.4882 | 1
[9 empty] | 783 | 34.5732 | 1
[9 empty] | 784 | 36.4659 | 1
[9 empty] | 785 | 34.9476 | 1
[9 empty] | 786 | 35.452 | 1
[9 empty] | 787 | 33.4109 | 1
[9 empty] | 788 | 34.1728 | 1
[9 empty] | 789 | 32.7069 | 1
[9 empty] | 790 | 35.1058 | 1
[9 empty] | 791 | 35.4856 | 1
[9 empty] | 792 | 33.6568 | 1
[9 empty] | 793 | 33.9652 | 1
[9 empty] | 794 | 35.9487 | 1
[9 empty] | 795 | 33.5051 | 1
[9 empty] | 796 | 33.0147 | 1
[9 empty] | 797 | 36.2769 | 1
[9 empty] | 798 | 34.7345 | 1
[9 empty] | 799 | 37.4982 | 1
[9 empty] | 800 | 33.0695 | 1
[9 empty] | 801 | 33.387 | 1
[9 empty] | 802 | 36.7202 | 1
[9 empty] | 803 | 32.0487 | 1
[9 empty] | 804 | 36.1521 | 1
[9 empty] | 805 | 33.1547 | 1
[9 empty] | 806 | 33.1764 | 1
[9 empty] | 807 | 34.0569 | 1
[9 empty] | 808 | 32.3858 | 1
[9 empty] | 809 | 35.4499 | 1
[9 empty] | 810 | 31.6738 | 1
[9 empty] | 811 | 34.9678 | 1
[9 empty] | 812 | 38.2355 | 1
[9 empty] | 813 | 34.3646 | 1
[9 empty] | 814 | 33.6076 | 1
[9 empty] | 815 | 34.0387 | 1
[9 empty] | 816 | 31.0792 | 1
[9 empty] | 817 | 36.7336 | 1
[9 empty] | 818 | 33.2941 | 1
[9 empty] | 819 | 34.5116 | 1
[9 empty] | 820 | 35.6812 | 1
[9 empty] | 821 | 32.3259 | 1
[9 empty] | 822 | 35.127 | 1
[9 empty] | 823 | 35.8122 | 1
[9 empty] | 824 | 32.962 | 1
[9 empty] | 825 | 33.7131 | 1
[9 empty] | 826 | 33.2097 | 1
[9 empty] | 827 | 35.902 | 1
[9 empty] | 828 | 36.2648 | 1
[9 empty] | 829 | 36.7847 | 1
[9 empty] | 830 | 33.6787 | 1
[9 empty] | 831 | 33.4115 | 1
[9 empty] | 832 | 32.9595 | 1
[9 empty] | 833 | 32.118 | 1
[9 empty] | 834 | 34.0669 | 1
[9 empty] | 835 | 32.4038 | 1
[9 empty] | 836 | 33.2426 | 1
[9 empty] | 837 | 33.3153 | 1
[9 empty] | 838 | 34.2048 | 1
[9 empty] | 839 | 31.8424 | 1
[9 empty] | 840 | 35.8937 | 1
[9 empty] | 841 | 35.1111 | 1
[9 empty] | 842 | 35.6463 | 1
[9 empty] | 843 | 31.3615 | 1
[9 empty] | 844 | 31.5583 | 1
[9 empty] | 845 | 37.4018 | 1
[9 empty] | 846 | 34.241 | 1
[9 empty] | 847 | 35.4382 | 1
[9 empty] | 848 | 35.8632 | 1
[9 empty] | 849 | 34.7564 | 1
[9 empty] | 850 | 33.382 | 1
[9 empty] | 851 | 34.6336 | 1
[9 empty] | 852 | 34.4338 | 1
[9 empty] | 853 | 33.8855 | 1
[9 empty] | 854 | 34.0317 | 1
[9 empty] | 855 | 34.2347 | 1
[9 empty] | 856 | 35.1485 | 1
[9 empty] | 857 | 37.8984 | 1
[9 empty] | 858 | 33.4579 | 1
[9 empty] | 859 | 34.1311 | 1
[9 empty] | 860 | 35.716 | 1
[9 empty] | 861 | 36.5457 | 1
[9 empty] | 862 | 33.9662 | 1
[9 empty] | 863 | 35.8893 | 1
[9 empty] | 864 | 35.3983 | 1
[9 empty] | 865 | 37.5076 | 1
[9 empty] | 866 | 36.2497 | 1
[9 empty] | 867 | 34.3573 | 1
[9 empty] | 868 | 32.1157 | 1
[9 empty] | 869 | 36.0701 | 1
[9 empty] | 870 | 34.1418 | 1
[9 empty] | 871 | 31.9508 | 1
[9 empty] | 872 | 33.9723 | 1
[9 empty] | 873 | 33.887 | 1
[9 empty] | 874 | 36.3513 | 1
[9 empty] | 875 | 35.8674 | 1
[9 empty] | 876 | 32.3625 | 1
[9 empty] | 877 | 33.625 | 1
[9 empty] | 878 | 34.7748 | 1
[9 empty] | 879 | 35.728 | 1
[9 empty] | 880 | 31.4974 | 1
[9 empty] | 881 | 34.1876 | 1
[9 empty] | 882 | 35.0936 | 1
[9 empty] | 883 | 33.3479 | 1
[9 empty] | 884 | 36.1468 | 1
[9 empty] | 885 | 32.98 | 1
[9 empty] | 886 | 33.1429 | 1
[9 empty] | 887 | 36.116 | 1
[9 empty] | 888 | 33.0325 | 1
[9 empty] | 889 | 33.0578 | 1
[9 empty] | 890 | 34.6519 | 1
[9 empty] | 891 | 32.8416 | 1
[9 empty] | 892 | 34.5273 | 1
[9 empty] | 893 | 35.8616 | 1
[9 empty] | 894 | 36.1072 | 1
[9 empty] | 895 | 34.4232 | 1
[9 empty] | 896 | 34.5779 | 1
[9 empty] | 897 | 34.7804 | 1
[9 empty] | 898 | 34.0261 | 1
[9 empty] | 899 | 34.4379 | 1
[9 empty] | 900 | 34.5524 | 1
[9 empty] | 901 | 33.0658 | 1
[9 empty] | 902 | 35.9024 | 1
[9 empty] | 903 | 34.4041 | 1
[9 empty] | 904 | 33.2707 | 1
[9 empty] | 905 | 34.3499 | 1
[9 empty] | 906 | 34.189 | 1
[9 empty] | 907 | 33.9763 | 1
[9 empty] | 908 | 35.9785 | 1
[9 empty] | 909 | 32.4124 | 1
[9 empty] | 910 | 33.2907 | 1
[9 empty] | 911 | 33.5525 | 1
[9 empty] | 912 | 32.841 | 1
[9 empty] | 913 | 35.5711 | 1
[9 empty] | 914 | 36.1582 | 1
[9 empty] | 915 | 35.9038 | 1
[9 empty] | 916 | 36.0823 | 1
[9 empty] | 917 | 35.1338 | 1
[9 empty] | 918 | 32.2559 | 1
[9 empty] | 919 | 31.1293 | 1
[9 empty] | 920 | 35.7338 | 1
[9 empty] | 921 | 33.3343 | 1
[9 empty] | 922 | 34.0692 | 1
[9 empty] | 923 | 35.0793 | 1
[9 empty] | 924 | 32.4822 | 1
[9 empty] | 925 | 35.5111 | 1
[9 empty] | 926 | 35.6189 | 1
[9 empty] | 927 | 31.6692 | 1
[9 empty] | 928 | 35.2762 | 1
[9 empty] | 929 | 35.3537 | 1
[9 empty] | 930 | 33.1771 | 1
[9 empty] | 931 | 33.9604 | 1
[9 empty] | 932 | 37.3008 | 1
[9 empty] | 933 | 34.4839 | 1
[9 empty] | 934 | 34.5132 | 1
[9 empty] | 935 | 33.8837 | 1
[9 empty] | 936 | 32.3998 | 1
[9 empty] | 937 | 32.9676 | 1
[9 empty] | 938 | 35.1271 | 1
[9 empty] | 939 | 35.7201 | 1
[9 empty] | 940 | 34.9594 | 1
[9 empty] | 941 | 34.1401 | 1
[9 empty] | 942 | 34.841 | 1
[9 empty] | 943 | 35.4433 | 1
[9 empty] | 944 | 31.7142 | 1
[9 empty] | 945 | 33.4432 | 1
[9 empty] | 946 | 36.1871 | 1
[9 empty] | 947 | 33.6824 | 1
[9 empty] | 948 | 32.4709 | 1
[9 empty] | 949 | 34.0888 | 1
[9 empty] | 950 | 30.9045 | 1
[9 empty] | 951 | 33.8554 | 1
[9 empty] | 952 | 32.6135 | 1
[9 empty] | 953 | 34.8504 | 1
[9 empty] | 954 | 33.9358 | 1
[9 empty] | 955 | 33.4045 | 1
[9 empty] | 956 | 35.0445 | 1
[9 empty] | 957 | 37.866 | 1
[9 empty] | 958 | 35.144 | 1
[9 empty] | 959 | 32.9541 | 1
[9 empty] | 960 | 33.9486 | 1
[9 empty] | 961 | 34.254 | 1
[9 empty] | 962 | 33.3955 | 1
[9 empty] | 963 | 34.2683 | 1
[9 empty] | 964 | 32.8328 | 1
[9 empty] | 965 | 34.5648 | 1
[9 empty] | 966 | 35.4603 | 1
[9 empty] | 967 | 34.8844 | 1
[9 empty] | 968 | 31.5215 | 1
[9 empty] | 969 | 35.7894 | 1
[9 empty] | 970 | 36.5329 | 1
[9 empty] | 971 | 34.9691 | 1
[9 empty] | 972 | 33.2655 | 1
[9 empty] | 973 | 35.5294 | 1
[9 empty] | 974 | 37.3505 | 1
[9 empty] | 975 | 33.3084 | 1
[9 empty] | 976 | 35.1779 | 1
[9 empty] | 977 | 34.23 | 1
[9 empty] | 978 | 36.8239 | 1
[9 empty] | 979 | 35.0009 | 1
[9 empty] | 980 | 31.0419 | 1
[9 empty] | 981 | 34.7384 | 1
[9 empty] | 982 | 31.4584 | 1
[9 empty] | 983 | 36.5851 | 1
[9 empty] | 984 | 33.848 | 1
[9 empty] | 985 | 33.4191 | 1
[9 empty] | 986 | 33.6521 | 1
[9 empty] | 987 | 35.4925 | 1
[9 empty] | 988 | 36.29 | 1
[9 empty] | 989 | 32.9271 | 1
[9 empty] | 990 | 34.9983 | 1
[9 empty] | 991 | 33.4444 | 1
[9 empty] | 992 | 37.1858 | 1
[9 empty] | 993 | 34.5722 | 1
[9 empty] | 994 | 32.4989 | 1
[9 empty] | 995 | 34.3221 | 1
[9 empty] | 996 | 34.1089 | 1
[9 empty] | 997 | 32.3687 | 1
[9 empty] | 998 | 35.485 | 1
[9 empty] | 999 | 34.353 | 1
[9 empty] | 1000 | 35.1962 | 1

## Project-2 RT(a, b)
Project 2 | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success
Task | Intermediate Predecessor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time |  | 38.6983 | 1
A |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.45541 | 3.7331 | 3.7331 | 1 | 38.611 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.23307 | 7.2813 | 7.2813 | 2 | 35.7367 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.30329 | 8.6545 | 8.6545 | 3 | 35.7969 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.31008 | 1.9086 | 1.9086 | 4 | 38.1194 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 3.7331 | 0.71546 | 4.4309 | 8.164 | 5 | 39.5538 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 3.7331 | 0.80406 | 8.6081 | 12.3412 | 6 | 36.9895 | 1
G | B,E | 10 | 15 | 20 | 8.164 | 0.91321 | 19.4838 | 27.6479 | 7 | 38.0962 | 1
H | B,E | 12 | 13 | 14 | 8.164 | 0.22073 | 13.5024 | 21.6665 | 8 | 35.5291 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 8.6545 | 0.79434 | 13.9717 | 22.6262 | 9 | 37.1755 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 8.6545 | 0.092328 | 11.6809 | 20.3354 | 10 | 37.4377 | 1
K | F,I | 7 | 8 | 11 | 22.6262 | 0.67131 | 9.9909 | 32.6171 | 11 | 38.7932 | 1
L | F,I | 2 | 4 | 8 | 22.6262 | 0.21279 | 3.4728 | 26.099 | 12 | 38.5588 | 1
M | D,K | 5 | 6 | 7 | 32.6171 | 0.54061 | 6.0812 | 38.6983 | 13 | 38.2928 | 1
N | H,J,L,M | 0 | 0 | 0 | 38.6983 | 0.22089 | 0 | 38.6983 | 14 | 35.7509 | 1
[9 empty] | 15 | 37.1022 | 1
Project 2 | [8 empty] | 16 | 38.4159 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 35.1287 | 1
48 | 37.2568 | 100 | [6 empty] | 18 | 37.456 | 1
[9 empty] | 19 | 35.1313 | 1
[9 empty] | 20 | 36.4637 | 1
[9 empty] | 21 | 33.0773 | 1
[9 empty] | 22 | 36.0379 | 1
[9 empty] | 23 | 34.4002 | 1
[9 empty] | 24 | 35.7229 | 1
[9 empty] | 25 | 37.4527 | 1
[9 empty] | 26 | 33.4872 | 1
[9 empty] | 27 | 37.8759 | 1
[9 empty] | 28 | 39.5693 | 1
[9 empty] | 29 | 36.6284 | 1
[9 empty] | 30 | 38.2131 | 1
[9 empty] | 31 | 39.9844 | 1
[9 empty] | 32 | 38.1555 | 1
[9 empty] | 33 | 39.7743 | 1
[9 empty] | 34 | 36.6777 | 1
[9 empty] | 35 | 34.1773 | 1
[9 empty] | 36 | 37.9401 | 1
[9 empty] | 37 | 36.9717 | 1
[9 empty] | 38 | 38.5004 | 1
[9 empty] | 39 | 38.2574 | 1
[9 empty] | 40 | 36.0447 | 1
[9 empty] | 41 | 35.3522 | 1
[9 empty] | 42 | 38.0626 | 1
[9 empty] | 43 | 39.2118 | 1
[9 empty] | 44 | 39.4649 | 1
[9 empty] | 45 | 36.9338 | 1
[9 empty] | 46 | 37.8548 | 1
[9 empty] | 47 | 36.9918 | 1
[9 empty] | 48 | 34.8949 | 1
[9 empty] | 49 | 38.9045 | 1
[9 empty] | 50 | 37.8099 | 1
[9 empty] | 51 | 39.057 | 1
[9 empty] | 52 | 35.4603 | 1
[9 empty] | 53 | 36.3587 | 1
[9 empty] | 54 | 37.2772 | 1
[9 empty] | 55 | 36.9963 | 1
[9 empty] | 56 | 36.3424 | 1
[9 empty] | 57 | 35.3684 | 1
[9 empty] | 58 | 38.0612 | 1
[9 empty] | 59 | 36.3719 | 1
[9 empty] | 60 | 39.9259 | 1
[9 empty] | 61 | 38.8742 | 1
[9 empty] | 62 | 35.9851 | 1
[9 empty] | 63 | 37.3602 | 1
[9 empty] | 64 | 37.6008 | 1
[9 empty] | 65 | 38.7974 | 1
[9 empty] | 66 | 38.2161 | 1
[9 empty] | 67 | 36.7651 | 1
[9 empty] | 68 | 38.565 | 1
[9 empty] | 69 | 35.2954 | 1
[9 empty] | 70 | 37.0344 | 1
[9 empty] | 71 | 37.3141 | 1
[9 empty] | 72 | 36.7161 | 1
[9 empty] | 73 | 35.2317 | 1
[9 empty] | 74 | 38.6032 | 1
[9 empty] | 75 | 40.4596 | 1
[9 empty] | 76 | 37.9786 | 1
[9 empty] | 77 | 41.0921 | 1
[9 empty] | 78 | 40.585 | 1
[9 empty] | 79 | 36.7601 | 1
[9 empty] | 80 | 36.3118 | 1
[9 empty] | 81 | 36.9423 | 1
[9 empty] | 82 | 39.414 | 1
[9 empty] | 83 | 39.1472 | 1
[9 empty] | 84 | 37.7231 | 1
[9 empty] | 85 | 37.873 | 1
[9 empty] | 86 | 37.3467 | 1
[9 empty] | 87 | 36.8242 | 1
[9 empty] | 88 | 34.4608 | 1
[9 empty] | 89 | 35.2978 | 1
[9 empty] | 90 | 36.1172 | 1
[9 empty] | 91 | 37.5554 | 1
[9 empty] | 92 | 37.6421 | 1
[9 empty] | 93 | 39.222 | 1
[9 empty] | 94 | 39.6798 | 1
[9 empty] | 95 | 37.7101 | 1
[9 empty] | 96 | 39.0388 | 1
[9 empty] | 97 | 37.4319 | 1
[9 empty] | 98 | 40.0365 | 1
[9 empty] | 99 | 37.7472 | 1
[9 empty] | 100 | 36.0757 | 1
[9 empty] | 101 | 36.109 | 1
[9 empty] | 102 | 34.5159 | 1
[9 empty] | 103 | 34.5655 | 1
[9 empty] | 104 | 36.7017 | 1
[9 empty] | 105 | 37.0988 | 1
[9 empty] | 106 | 36.1805 | 1
[9 empty] | 107 | 34.0823 | 1
[9 empty] | 108 | 35.943 | 1
[9 empty] | 109 | 37.6551 | 1
[9 empty] | 110 | 34.0395 | 1
[9 empty] | 111 | 38.2487 | 1
[9 empty] | 112 | 38.5357 | 1
[9 empty] | 113 | 36.615 | 1
[9 empty] | 114 | 38.166 | 1
[9 empty] | 115 | 36.0597 | 1
[9 empty] | 116 | 37.865 | 1
[9 empty] | 117 | 37.628 | 1
[9 empty] | 118 | 38.9397 | 1
[9 empty] | 119 | 37.7717 | 1
[9 empty] | 120 | 40.119 | 1
[9 empty] | 121 | 34.3844 | 1
[9 empty] | 122 | 37.0995 | 1
[9 empty] | 123 | 36.3244 | 1
[9 empty] | 124 | 37.5397 | 1
[9 empty] | 125 | 36.8819 | 1
[9 empty] | 126 | 37.1637 | 1
[9 empty] | 127 | 37.389 | 1
[9 empty] | 128 | 38.621 | 1
[9 empty] | 129 | 37.3627 | 1
[9 empty] | 130 | 37.4558 | 1
[9 empty] | 131 | 35.2693 | 1
[9 empty] | 132 | 36.0637 | 1
[9 empty] | 133 | 38.2541 | 1
[9 empty] | 134 | 38.3996 | 1
[9 empty] | 135 | 37.9954 | 1
[9 empty] | 136 | 39.3929 | 1
[9 empty] | 137 | 39.713 | 1
[9 empty] | 138 | 35.7718 | 1
[9 empty] | 139 | 37.1088 | 1
[9 empty] | 140 | 37.0108 | 1
[9 empty] | 141 | 34.9858 | 1
[9 empty] | 142 | 37.7381 | 1
[9 empty] | 143 | 36.6703 | 1
[9 empty] | 144 | 37.624 | 1
[9 empty] | 145 | 36.2887 | 1
[9 empty] | 146 | 37.129 | 1
[9 empty] | 147 | 35.8904 | 1
[9 empty] | 148 | 39.2224 | 1
[9 empty] | 149 | 35.0788 | 1
[9 empty] | 150 | 37.3074 | 1
[9 empty] | 151 | 38.5507 | 1
[9 empty] | 152 | 36.9763 | 1
[9 empty] | 153 | 35.1534 | 1
[9 empty] | 154 | 36.0368 | 1
[9 empty] | 155 | 38.6641 | 1
[9 empty] | 156 | 36.7305 | 1
[9 empty] | 157 | 37.1757 | 1
[9 empty] | 158 | 37.4925 | 1
[9 empty] | 159 | 36.0979 | 1
[9 empty] | 160 | 35.8618 | 1
[9 empty] | 161 | 36.8368 | 1
[9 empty] | 162 | 35.5177 | 1
[9 empty] | 163 | 41.0745 | 1
[9 empty] | 164 | 35.7696 | 1
[9 empty] | 165 | 39.529 | 1
[9 empty] | 166 | 36.5955 | 1
[9 empty] | 167 | 37.3264 | 1
[9 empty] | 168 | 39.0567 | 1
[9 empty] | 169 | 37.9937 | 1
[9 empty] | 170 | 35.8407 | 1
[9 empty] | 171 | 37.4173 | 1
[9 empty] | 172 | 37.2088 | 1
[9 empty] | 173 | 33.9741 | 1
[9 empty] | 174 | 36.6839 | 1
[9 empty] | 175 | 37.5051 | 1
[9 empty] | 176 | 36.4996 | 1
[9 empty] | 177 | 37.8848 | 1
[9 empty] | 178 | 37.8682 | 1
[9 empty] | 179 | 36.4781 | 1
[9 empty] | 180 | 36.0912 | 1
[9 empty] | 181 | 34.6907 | 1
[9 empty] | 182 | 32.628 | 1
[9 empty] | 183 | 37.9493 | 1
[9 empty] | 184 | 36.2975 | 1
[9 empty] | 185 | 38.2939 | 1
[9 empty] | 186 | 35.8882 | 1
[9 empty] | 187 | 37.7279 | 1
[9 empty] | 188 | 39.0193 | 1
[9 empty] | 189 | 35.2192 | 1
[9 empty] | 190 | 39.2604 | 1
[9 empty] | 191 | 37.2101 | 1
[9 empty] | 192 | 36.4151 | 1
[9 empty] | 193 | 39.6038 | 1
[9 empty] | 194 | 35.6049 | 1
[9 empty] | 195 | 39.2786 | 1
[9 empty] | 196 | 37.8667 | 1
[9 empty] | 197 | 38.0978 | 1
[9 empty] | 198 | 37.8133 | 1
[9 empty] | 199 | 37.6909 | 1
[9 empty] | 200 | 40.5453 | 1
[9 empty] | 201 | 37.2013 | 1
[9 empty] | 202 | 37.1723 | 1
[9 empty] | 203 | 39.2424 | 1
[9 empty] | 204 | 35.8876 | 1
[9 empty] | 205 | 38.3254 | 1
[9 empty] | 206 | 37.4521 | 1
[9 empty] | 207 | 35.3949 | 1
[9 empty] | 208 | 37.7915 | 1
[9 empty] | 209 | 39.4782 | 1
[9 empty] | 210 | 38.1093 | 1
[9 empty] | 211 | 34.7543 | 1
[9 empty] | 212 | 38.125 | 1
[9 empty] | 213 | 35.562 | 1
[9 empty] | 214 | 37.9105 | 1
[9 empty] | 215 | 34.7339 | 1
[9 empty] | 216 | 38.6057 | 1
[9 empty] | 217 | 34.2365 | 1
[9 empty] | 218 | 35.0937 | 1
[9 empty] | 219 | 34.8753 | 1
[9 empty] | 220 | 37.621 | 1
[9 empty] | 221 | 38.0702 | 1
[9 empty] | 222 | 37.2109 | 1
[9 empty] | 223 | 37.5397 | 1
[9 empty] | 224 | 36.5448 | 1
[9 empty] | 225 | 38.6416 | 1
[9 empty] | 226 | 37.0691 | 1
[9 empty] | 227 | 34.1956 | 1
[9 empty] | 228 | 37.3089 | 1
[9 empty] | 229 | 35.0033 | 1
[9 empty] | 230 | 35.3695 | 1
[9 empty] | 231 | 37.0643 | 1
[9 empty] | 232 | 36.5944 | 1
[9 empty] | 233 | 38.2763 | 1
[9 empty] | 234 | 38.0145 | 1
[9 empty] | 235 | 39.2113 | 1
[9 empty] | 236 | 39.2532 | 1
[9 empty] | 237 | 39.1862 | 1
[9 empty] | 238 | 34.4945 | 1
[9 empty] | 239 | 35.5652 | 1
[9 empty] | 240 | 36.8816 | 1
[9 empty] | 241 | 39.4069 | 1
[9 empty] | 242 | 36.502 | 1
[9 empty] | 243 | 39.2251 | 1
[9 empty] | 244 | 33.3056 | 1
[9 empty] | 245 | 39.8581 | 1
[9 empty] | 246 | 34.2923 | 1
[9 empty] | 247 | 36.1206 | 1
[9 empty] | 248 | 39.4988 | 1
[9 empty] | 249 | 35.5588 | 1
[9 empty] | 250 | 37.4442 | 1
[9 empty] | 251 | 37.4348 | 1
[9 empty] | 252 | 37.8169 | 1
[9 empty] | 253 | 39.3835 | 1
[9 empty] | 254 | 36.4171 | 1
[9 empty] | 255 | 36.5371 | 1
[9 empty] | 256 | 39.4745 | 1
[9 empty] | 257 | 38.8305 | 1
[9 empty] | 258 | 37.804 | 1
[9 empty] | 259 | 35.6607 | 1
[9 empty] | 260 | 37.0185 | 1
[9 empty] | 261 | 37.047 | 1
[9 empty] | 262 | 35.398 | 1
[9 empty] | 263 | 39.2336 | 1
[9 empty] | 264 | 37.5108 | 1
[9 empty] | 265 | 39.1195 | 1
[9 empty] | 266 | 35.7952 | 1
[9 empty] | 267 | 39.5285 | 1
[9 empty] | 268 | 37.0602 | 1
[9 empty] | 269 | 37.9638 | 1
[9 empty] | 270 | 37.5674 | 1
[9 empty] | 271 | 38.032 | 1
[9 empty] | 272 | 37.3399 | 1
[9 empty] | 273 | 37.8917 | 1
[9 empty] | 274 | 37.0486 | 1
[9 empty] | 275 | 39.3768 | 1
[9 empty] | 276 | 37.6263 | 1
[9 empty] | 277 | 36.1286 | 1
[9 empty] | 278 | 38.6111 | 1
[9 empty] | 279 | 35.5314 | 1
[9 empty] | 280 | 37.2709 | 1
[9 empty] | 281 | 37.0359 | 1
[9 empty] | 282 | 36.5549 | 1
[9 empty] | 283 | 34.9645 | 1
[9 empty] | 284 | 36.79 | 1
[9 empty] | 285 | 36.8658 | 1
[9 empty] | 286 | 35.678 | 1
[9 empty] | 287 | 37.2139 | 1
[9 empty] | 288 | 37.66 | 1
[9 empty] | 289 | 38.0666 | 1
[9 empty] | 290 | 39.1174 | 1
[9 empty] | 291 | 37.9311 | 1
[9 empty] | 292 | 38.9739 | 1
[9 empty] | 293 | 37.079 | 1
[9 empty] | 294 | 40.2461 | 1
[9 empty] | 295 | 35.5162 | 1
[9 empty] | 296 | 37.116 | 1
[9 empty] | 297 | 37.458 | 1
[9 empty] | 298 | 38.6563 | 1
[9 empty] | 299 | 35.2602 | 1
[9 empty] | 300 | 38.917 | 1
[9 empty] | 301 | 37.0009 | 1
[9 empty] | 302 | 39.8349 | 1
[9 empty] | 303 | 38.7571 | 1
[9 empty] | 304 | 36.4625 | 1
[9 empty] | 305 | 36.759 | 1
[9 empty] | 306 | 39.2649 | 1
[9 empty] | 307 | 37.7512 | 1
[9 empty] | 308 | 38.9458 | 1
[9 empty] | 309 | 35.2843 | 1
[9 empty] | 310 | 35.8129 | 1
[9 empty] | 311 | 35.3211 | 1
[9 empty] | 312 | 38.702 | 1
[9 empty] | 313 | 38.3604 | 1
[9 empty] | 314 | 39.0387 | 1
[9 empty] | 315 | 39.6759 | 1
[9 empty] | 316 | 37.0408 | 1
[9 empty] | 317 | 37.1001 | 1
[9 empty] | 318 | 39.5844 | 1
[9 empty] | 319 | 34.0163 | 1
[9 empty] | 320 | 39.45 | 1
[9 empty] | 321 | 38.4593 | 1
[9 empty] | 322 | 37.4391 | 1
[9 empty] | 323 | 36.9314 | 1
[9 empty] | 324 | 39.0891 | 1
[9 empty] | 325 | 33.0408 | 1
[9 empty] | 326 | 34.1345 | 1
[9 empty] | 327 | 34.739 | 1
[9 empty] | 328 | 38.9268 | 1
[9 empty] | 329 | 38.4626 | 1
[9 empty] | 330 | 38.4161 | 1
[9 empty] | 331 | 34.5033 | 1
[9 empty] | 332 | 38.9274 | 1
[9 empty] | 333 | 39.6859 | 1
[9 empty] | 334 | 39.4406 | 1
[9 empty] | 335 | 39.7485 | 1
[9 empty] | 336 | 38.0285 | 1
[9 empty] | 337 | 40.9828 | 1
[9 empty] | 338 | 39.7719 | 1
[9 empty] | 339 | 33.6027 | 1
[9 empty] | 340 | 38.4288 | 1
[9 empty] | 341 | 37.8951 | 1
[9 empty] | 342 | 32.8199 | 1
[9 empty] | 343 | 36.2484 | 1
[9 empty] | 344 | 39.5365 | 1
[9 empty] | 345 | 38.1001 | 1
[9 empty] | 346 | 36.2855 | 1
[9 empty] | 347 | 38.5021 | 1
[9 empty] | 348 | 38.1655 | 1
[9 empty] | 349 | 39.4929 | 1
[9 empty] | 350 | 37.5222 | 1
[9 empty] | 351 | 35.3964 | 1
[9 empty] | 352 | 33.8068 | 1
[9 empty] | 353 | 36.1558 | 1
[9 empty] | 354 | 37.5577 | 1
[9 empty] | 355 | 35.3721 | 1
[9 empty] | 356 | 40.1015 | 1
[9 empty] | 357 | 35.2653 | 1
[9 empty] | 358 | 38.71 | 1
[9 empty] | 359 | 35.324 | 1
[9 empty] | 360 | 37.195 | 1
[9 empty] | 361 | 39.8143 | 1
[9 empty] | 362 | 37.7945 | 1
[9 empty] | 363 | 39.7591 | 1
[9 empty] | 364 | 38.9393 | 1
[9 empty] | 365 | 38.6457 | 1
[9 empty] | 366 | 39.7794 | 1
[9 empty] | 367 | 36.9808 | 1
[9 empty] | 368 | 35.2324 | 1
[9 empty] | 369 | 34.7745 | 1
[9 empty] | 370 | 39.7649 | 1
[9 empty] | 371 | 35.6118 | 1
[9 empty] | 372 | 39.895 | 1
[9 empty] | 373 | 33.5406 | 1
[9 empty] | 374 | 39.4607 | 1
[9 empty] | 375 | 36.5085 | 1
[9 empty] | 376 | 35.7149 | 1
[9 empty] | 377 | 37.6833 | 1
[9 empty] | 378 | 36.4461 | 1
[9 empty] | 379 | 36.1909 | 1
[9 empty] | 380 | 35.2219 | 1
[9 empty] | 381 | 36.4172 | 1
[9 empty] | 382 | 34.5405 | 1
[9 empty] | 383 | 37.5344 | 1
[9 empty] | 384 | 38.068 | 1
[9 empty] | 385 | 38.4906 | 1
[9 empty] | 386 | 38.0257 | 1
[9 empty] | 387 | 38.8514 | 1
[9 empty] | 388 | 37.1641 | 1
[9 empty] | 389 | 35.7931 | 1
[9 empty] | 390 | 36.1882 | 1
[9 empty] | 391 | 34.005 | 1
[9 empty] | 392 | 36.6705 | 1
[9 empty] | 393 | 36.0221 | 1
[9 empty] | 394 | 39.3813 | 1
[9 empty] | 395 | 37.1218 | 1
[9 empty] | 396 | 36.1119 | 1
[9 empty] | 397 | 39.6004 | 1
[9 empty] | 398 | 40.3832 | 1
[9 empty] | 399 | 35.607 | 1
[9 empty] | 400 | 39.5531 | 1
[9 empty] | 401 | 36.6675 | 1
[9 empty] | 402 | 39.3817 | 1
[9 empty] | 403 | 36.7627 | 1
[9 empty] | 404 | 36.1852 | 1
[9 empty] | 405 | 34.0401 | 1
[9 empty] | 406 | 35.6415 | 1
[9 empty] | 407 | 38.3111 | 1
[9 empty] | 408 | 39.461 | 1
[9 empty] | 409 | 38.2572 | 1
[9 empty] | 410 | 37.5159 | 1
[9 empty] | 411 | 33.3862 | 1
[9 empty] | 412 | 35.1525 | 1
[9 empty] | 413 | 40.2416 | 1
[9 empty] | 414 | 36.3034 | 1
[9 empty] | 415 | 36.0534 | 1
[9 empty] | 416 | 37.1604 | 1
[9 empty] | 417 | 35.0381 | 1
[9 empty] | 418 | 37.1759 | 1
[9 empty] | 419 | 35.5979 | 1
[9 empty] | 420 | 34.6454 | 1
[9 empty] | 421 | 36.6369 | 1
[9 empty] | 422 | 34.8183 | 1
[9 empty] | 423 | 36.8662 | 1
[9 empty] | 424 | 36.9909 | 1
[9 empty] | 425 | 39.9332 | 1
[9 empty] | 426 | 34.6158 | 1
[9 empty] | 427 | 39.398 | 1
[9 empty] | 428 | 35.5309 | 1
[9 empty] | 429 | 36.429 | 1
[9 empty] | 430 | 39.517 | 1
[9 empty] | 431 | 36.7743 | 1
[9 empty] | 432 | 37.5823 | 1
[9 empty] | 433 | 34.0853 | 1
[9 empty] | 434 | 38.794 | 1
[9 empty] | 435 | 37.6643 | 1
[9 empty] | 436 | 35.6625 | 1
[9 empty] | 437 | 36.5684 | 1
[9 empty] | 438 | 37.9366 | 1
[9 empty] | 439 | 38.3461 | 1
[9 empty] | 440 | 36.6138 | 1
[9 empty] | 441 | 38.0169 | 1
[9 empty] | 442 | 38.3757 | 1
[9 empty] | 443 | 37.3876 | 1
[9 empty] | 444 | 37.6575 | 1
[9 empty] | 445 | 36.1211 | 1
[9 empty] | 446 | 35.2595 | 1
[9 empty] | 447 | 37.4346 | 1
[9 empty] | 448 | 38.7404 | 1
[9 empty] | 449 | 38.5266 | 1
[9 empty] | 450 | 35.9281 | 1
[9 empty] | 451 | 38.4343 | 1
[9 empty] | 452 | 36.6728 | 1
[9 empty] | 453 | 35.6122 | 1
[9 empty] | 454 | 36.8985 | 1
[9 empty] | 455 | 37.7707 | 1
[9 empty] | 456 | 36.4813 | 1
[9 empty] | 457 | 37.8537 | 1
[9 empty] | 458 | 36.7693 | 1
[9 empty] | 459 | 38.3261 | 1
[9 empty] | 460 | 36.2361 | 1
[9 empty] | 461 | 39.478 | 1
[9 empty] | 462 | 34.5206 | 1
[9 empty] | 463 | 36.1195 | 1
[9 empty] | 464 | 36.6867 | 1
[9 empty] | 465 | 38.63 | 1
[9 empty] | 466 | 33.9718 | 1
[9 empty] | 467 | 35.0907 | 1
[9 empty] | 468 | 38.6425 | 1
[9 empty] | 469 | 38.3883 | 1
[9 empty] | 470 | 38.2237 | 1
[9 empty] | 471 | 39.765 | 1
[9 empty] | 472 | 39.5069 | 1
[9 empty] | 473 | 35.6375 | 1
[9 empty] | 474 | 39.1773 | 1
[9 empty] | 475 | 35.9017 | 1
[9 empty] | 476 | 36.8473 | 1
[9 empty] | 477 | 38.1644 | 1
[9 empty] | 478 | 34.0666 | 1
[9 empty] | 479 | 36.3002 | 1
[9 empty] | 480 | 35.1912 | 1
[9 empty] | 481 | 36.2556 | 1
[9 empty] | 482 | 37.4445 | 1
[9 empty] | 483 | 37.8861 | 1
[9 empty] | 484 | 36.5917 | 1
[9 empty] | 485 | 38.7861 | 1
[9 empty] | 486 | 36.3287 | 1
[9 empty] | 487 | 35.6206 | 1
[9 empty] | 488 | 39.8368 | 1
[9 empty] | 489 | 36.4554 | 1
[9 empty] | 490 | 38.3669 | 1
[9 empty] | 491 | 38.0532 | 1
[9 empty] | 492 | 35.4161 | 1
[9 empty] | 493 | 33.1022 | 1
[9 empty] | 494 | 36.4135 | 1
[9 empty] | 495 | 34.4363 | 1
[9 empty] | 496 | 34.8352 | 1
[9 empty] | 497 | 39.4832 | 1
[9 empty] | 498 | 34.9507 | 1
[9 empty] | 499 | 36.213 | 1
[9 empty] | 500 | 39.3913 | 1
[9 empty] | 501 | 36.0169 | 1
[9 empty] | 502 | 33.3255 | 1
[9 empty] | 503 | 39.3008 | 1
[9 empty] | 504 | 37.895 | 1
[9 empty] | 505 | 36.2196 | 1
[9 empty] | 506 | 33.6761 | 1
[9 empty] | 507 | 34.3738 | 1
[9 empty] | 508 | 34.2232 | 1
[9 empty] | 509 | 38.1671 | 1
[9 empty] | 510 | 39.5905 | 1
[9 empty] | 511 | 36.5757 | 1
[9 empty] | 512 | 36.5495 | 1
[9 empty] | 513 | 39.6518 | 1
[9 empty] | 514 | 38.5529 | 1
[9 empty] | 515 | 34.5042 | 1
[9 empty] | 516 | 34.2816 | 1
[9 empty] | 517 | 38.3821 | 1
[9 empty] | 518 | 37.4323 | 1
[9 empty] | 519 | 33.9909 | 1
[9 empty] | 520 | 35.7825 | 1
[9 empty] | 521 | 34.5727 | 1
[9 empty] | 522 | 39.0282 | 1
[9 empty] | 523 | 36.9261 | 1
[9 empty] | 524 | 36.1924 | 1
[9 empty] | 525 | 38.0901 | 1
[9 empty] | 526 | 38.6871 | 1
[9 empty] | 527 | 36.5891 | 1
[9 empty] | 528 | 35.0601 | 1
[9 empty] | 529 | 39.0141 | 1
[9 empty] | 530 | 35.8044 | 1
[9 empty] | 531 | 37.1757 | 1
[9 empty] | 532 | 36.1859 | 1
[9 empty] | 533 | 37.1502 | 1
[9 empty] | 534 | 37.603 | 1
[9 empty] | 535 | 38.8441 | 1
[9 empty] | 536 | 37.2007 | 1
[9 empty] | 537 | 39.3671 | 1
[9 empty] | 538 | 40.6666 | 1
[9 empty] | 539 | 39.0355 | 1
[9 empty] | 540 | 36.1432 | 1
[9 empty] | 541 | 38.3425 | 1
[9 empty] | 542 | 38.0914 | 1
[9 empty] | 543 | 32.9391 | 1
[9 empty] | 544 | 36.7566 | 1
[9 empty] | 545 | 39.3891 | 1
[9 empty] | 546 | 38.7296 | 1
[9 empty] | 547 | 38.1748 | 1
[9 empty] | 548 | 34.884 | 1
[9 empty] | 549 | 34.2025 | 1
[9 empty] | 550 | 38.2077 | 1
[9 empty] | 551 | 34.9204 | 1
[9 empty] | 552 | 35.9116 | 1
[9 empty] | 553 | 38.3375 | 1
[9 empty] | 554 | 38.4014 | 1
[9 empty] | 555 | 40.4981 | 1
[9 empty] | 556 | 37.7969 | 1
[9 empty] | 557 | 40.2223 | 1
[9 empty] | 558 | 35.4979 | 1
[9 empty] | 559 | 36.5186 | 1
[9 empty] | 560 | 38.0873 | 1
[9 empty] | 561 | 37.9655 | 1
[9 empty] | 562 | 38.3053 | 1
[9 empty] | 563 | 35.4889 | 1
[9 empty] | 564 | 37.5825 | 1
[9 empty] | 565 | 37.6231 | 1
[9 empty] | 566 | 40.2009 | 1
[9 empty] | 567 | 36.4939 | 1
[9 empty] | 568 | 37.6935 | 1
[9 empty] | 569 | 37.7178 | 1
[9 empty] | 570 | 37.5912 | 1
[9 empty] | 571 | 36.5215 | 1
[9 empty] | 572 | 35.6916 | 1
[9 empty] | 573 | 37.1335 | 1
[9 empty] | 574 | 35.4979 | 1
[9 empty] | 575 | 36.8626 | 1
[9 empty] | 576 | 36.7466 | 1
[9 empty] | 577 | 37.196 | 1
[9 empty] | 578 | 38.9426 | 1
[9 empty] | 579 | 37.9366 | 1
[9 empty] | 580 | 36.6915 | 1
[9 empty] | 581 | 39.0213 | 1
[9 empty] | 582 | 38.9095 | 1
[9 empty] | 583 | 36.959 | 1
[9 empty] | 584 | 37.5055 | 1
[9 empty] | 585 | 37.287 | 1
[9 empty] | 586 | 36.3251 | 1
[9 empty] | 587 | 38.6106 | 1
[9 empty] | 588 | 37.5745 | 1
[9 empty] | 589 | 37.1107 | 1
[9 empty] | 590 | 38.5215 | 1
[9 empty] | 591 | 38.064 | 1
[9 empty] | 592 | 38.5549 | 1
[9 empty] | 593 | 37.5491 | 1
[9 empty] | 594 | 37.5909 | 1
[9 empty] | 595 | 35.9602 | 1
[9 empty] | 596 | 38.8263 | 1
[9 empty] | 597 | 33.3368 | 1
[9 empty] | 598 | 37.915 | 1
[9 empty] | 599 | 35.2339 | 1
[9 empty] | 600 | 38.4987 | 1
[9 empty] | 601 | 36.6567 | 1
[9 empty] | 602 | 39.0053 | 1
[9 empty] | 603 | 37.1406 | 1
[9 empty] | 604 | 37.5852 | 1
[9 empty] | 605 | 34.8077 | 1
[9 empty] | 606 | 36.5695 | 1
[9 empty] | 607 | 37.7214 | 1
[9 empty] | 608 | 36.2983 | 1
[9 empty] | 609 | 35.3985 | 1
[9 empty] | 610 | 36.5796 | 1
[9 empty] | 611 | 34.4758 | 1
[9 empty] | 612 | 38.9806 | 1
[9 empty] | 613 | 38.2631 | 1
[9 empty] | 614 | 37.9186 | 1
[9 empty] | 615 | 34.1184 | 1
[9 empty] | 616 | 38.9929 | 1
[9 empty] | 617 | 37.4595 | 1
[9 empty] | 618 | 36.1171 | 1
[9 empty] | 619 | 36.1377 | 1
[9 empty] | 620 | 34.3931 | 1
[9 empty] | 621 | 37.6264 | 1
[9 empty] | 622 | 37.6256 | 1
[9 empty] | 623 | 38.8934 | 1
[9 empty] | 624 | 38.2153 | 1
[9 empty] | 625 | 33.509 | 1
[9 empty] | 626 | 37.6701 | 1
[9 empty] | 627 | 39.2034 | 1
[9 empty] | 628 | 37.4051 | 1
[9 empty] | 629 | 38.3315 | 1
[9 empty] | 630 | 32.7607 | 1
[9 empty] | 631 | 39.6324 | 1
[9 empty] | 632 | 35.8501 | 1
[9 empty] | 633 | 36.9643 | 1
[9 empty] | 634 | 36.1736 | 1
[9 empty] | 635 | 37.1348 | 1
[9 empty] | 636 | 37.561 | 1
[9 empty] | 637 | 37.3814 | 1
[9 empty] | 638 | 38.7992 | 1
[9 empty] | 639 | 39.6113 | 1
[9 empty] | 640 | 38.4535 | 1
[9 empty] | 641 | 38.7443 | 1
[9 empty] | 642 | 37.2168 | 1
[9 empty] | 643 | 35.1961 | 1
[9 empty] | 644 | 36.9323 | 1
[9 empty] | 645 | 39.988 | 1
[9 empty] | 646 | 37.2333 | 1
[9 empty] | 647 | 37.5502 | 1
[9 empty] | 648 | 39.0528 | 1
[9 empty] | 649 | 36.5383 | 1
[9 empty] | 650 | 32.9015 | 1
[9 empty] | 651 | 36.9854 | 1
[9 empty] | 652 | 36.7726 | 1
[9 empty] | 653 | 36.9377 | 1
[9 empty] | 654 | 38.6643 | 1
[9 empty] | 655 | 36.482 | 1
[9 empty] | 656 | 38.6787 | 1
[9 empty] | 657 | 37.4599 | 1
[9 empty] | 658 | 35.9534 | 1
[9 empty] | 659 | 39.846 | 1
[9 empty] | 660 | 34.122 | 1
[9 empty] | 661 | 37.2637 | 1
[9 empty] | 662 | 35.6064 | 1
[9 empty] | 663 | 36.0246 | 1
[9 empty] | 664 | 37.4775 | 1
[9 empty] | 665 | 38.1026 | 1
[9 empty] | 666 | 33.63 | 1
[9 empty] | 667 | 37.5718 | 1
[9 empty] | 668 | 37.906 | 1
[9 empty] | 669 | 36.3712 | 1
[9 empty] | 670 | 35.7417 | 1
[9 empty] | 671 | 37.3846 | 1
[9 empty] | 672 | 39.252 | 1
[9 empty] | 673 | 35.0582 | 1
[9 empty] | 674 | 37.4701 | 1
[9 empty] | 675 | 34.4758 | 1
[9 empty] | 676 | 38.4547 | 1
[9 empty] | 677 | 38.3379 | 1
[9 empty] | 678 | 38.6896 | 1
[9 empty] | 679 | 38.2508 | 1
[9 empty] | 680 | 37.283 | 1
[9 empty] | 681 | 40.4357 | 1
[9 empty] | 682 | 37.0387 | 1
[9 empty] | 683 | 39.5603 | 1
[9 empty] | 684 | 37.8858 | 1
[9 empty] | 685 | 39.5632 | 1
[9 empty] | 686 | 36.6962 | 1
[9 empty] | 687 | 37.5241 | 1
[9 empty] | 688 | 38.6407 | 1
[9 empty] | 689 | 37.4925 | 1
[9 empty] | 690 | 38.515 | 1
[9 empty] | 691 | 35.8681 | 1
[9 empty] | 692 | 35.424 | 1
[9 empty] | 693 | 36.7035 | 1
[9 empty] | 694 | 39.5539 | 1
[9 empty] | 695 | 35.0951 | 1
[9 empty] | 696 | 35.5703 | 1
[9 empty] | 697 | 35.9245 | 1
[9 empty] | 698 | 35.1159 | 1
[9 empty] | 699 | 37.156 | 1
[9 empty] | 700 | 37.9711 | 1
[9 empty] | 701 | 38.5451 | 1
[9 empty] | 702 | 35.6923 | 1
[9 empty] | 703 | 38.3413 | 1
[9 empty] | 704 | 34.865 | 1
[9 empty] | 705 | 37.4413 | 1
[9 empty] | 706 | 38.1972 | 1
[9 empty] | 707 | 35.3154 | 1
[9 empty] | 708 | 33.7042 | 1
[9 empty] | 709 | 35.6772 | 1
[9 empty] | 710 | 37.7744 | 1
[9 empty] | 711 | 36.8082 | 1
[9 empty] | 712 | 36.3059 | 1
[9 empty] | 713 | 34.8976 | 1
[9 empty] | 714 | 38.8514 | 1
[9 empty] | 715 | 36.0045 | 1
[9 empty] | 716 | 31.8909 | 1
[9 empty] | 717 | 37.4455 | 1
[9 empty] | 718 | 37.8483 | 1
[9 empty] | 719 | 39.5227 | 1
[9 empty] | 720 | 37.6681 | 1
[9 empty] | 721 | 40.524 | 1
[9 empty] | 722 | 36.6258 | 1
[9 empty] | 723 | 37.7463 | 1
[9 empty] | 724 | 39.2692 | 1
[9 empty] | 725 | 39.5799 | 1
[9 empty] | 726 | 37.3494 | 1
[9 empty] | 727 | 37.7808 | 1
[9 empty] | 728 | 38.9142 | 1
[9 empty] | 729 | 37.4341 | 1
[9 empty] | 730 | 35.7066 | 1
[9 empty] | 731 | 35.8366 | 1
[9 empty] | 732 | 36.9595 | 1
[9 empty] | 733 | 38.9233 | 1
[9 empty] | 734 | 38.4782 | 1
[9 empty] | 735 | 38.3886 | 1
[9 empty] | 736 | 38.3688 | 1
[9 empty] | 737 | 36.5703 | 1
[9 empty] | 738 | 36.2105 | 1
[9 empty] | 739 | 34.3686 | 1
[9 empty] | 740 | 36.2912 | 1
[9 empty] | 741 | 35.1242 | 1
[9 empty] | 742 | 39.181 | 1
[9 empty] | 743 | 39.0009 | 1
[9 empty] | 744 | 37.0674 | 1
[9 empty] | 745 | 37.0337 | 1
[9 empty] | 746 | 38.753 | 1
[9 empty] | 747 | 33.5486 | 1
[9 empty] | 748 | 39.0534 | 1
[9 empty] | 749 | 38.0795 | 1
[9 empty] | 750 | 39.9172 | 1
[9 empty] | 751 | 35.7465 | 1
[9 empty] | 752 | 37.8311 | 1
[9 empty] | 753 | 36.4725 | 1
[9 empty] | 754 | 38.312 | 1
[9 empty] | 755 | 32.6599 | 1
[9 empty] | 756 | 37.4248 | 1
[9 empty] | 757 | 37.4691 | 1
[9 empty] | 758 | 38.4626 | 1
[9 empty] | 759 | 37.0379 | 1
[9 empty] | 760 | 34.0331 | 1
[9 empty] | 761 | 38.9003 | 1
[9 empty] | 762 | 39.5701 | 1
[9 empty] | 763 | 38.3313 | 1
[9 empty] | 764 | 39.0775 | 1
[9 empty] | 765 | 36.1114 | 1
[9 empty] | 766 | 36.2733 | 1
[9 empty] | 767 | 34.3548 | 1
[9 empty] | 768 | 39.8975 | 1
[9 empty] | 769 | 34.2276 | 1
[9 empty] | 770 | 36.7273 | 1
[9 empty] | 771 | 39.6298 | 1
[9 empty] | 772 | 38.6 | 1
[9 empty] | 773 | 40.4181 | 1
[9 empty] | 774 | 34.2677 | 1
[9 empty] | 775 | 37.9113 | 1
[9 empty] | 776 | 37.4245 | 1
[9 empty] | 777 | 38.2625 | 1
[9 empty] | 778 | 35.8213 | 1
[9 empty] | 779 | 40.145 | 1
[9 empty] | 780 | 40.1913 | 1
[9 empty] | 781 | 39.548 | 1
[9 empty] | 782 | 36.8487 | 1
[9 empty] | 783 | 38.0256 | 1
[9 empty] | 784 | 39.4841 | 1
[9 empty] | 785 | 39.973 | 1
[9 empty] | 786 | 37.5214 | 1
[9 empty] | 787 | 39.2476 | 1
[9 empty] | 788 | 38.9611 | 1
[9 empty] | 789 | 38.7196 | 1
[9 empty] | 790 | 35.7473 | 1
[9 empty] | 791 | 34.4558 | 1
[9 empty] | 792 | 35.0581 | 1
[9 empty] | 793 | 37.4399 | 1
[9 empty] | 794 | 39.0256 | 1
[9 empty] | 795 | 38.2508 | 1
[9 empty] | 796 | 38.3156 | 1
[9 empty] | 797 | 35.697 | 1
[9 empty] | 798 | 39.7544 | 1
[9 empty] | 799 | 35.5482 | 1
[9 empty] | 800 | 36.3124 | 1
[9 empty] | 801 | 33.8393 | 1
[9 empty] | 802 | 37.8362 | 1
[9 empty] | 803 | 37.6041 | 1
[9 empty] | 804 | 40.6774 | 1
[9 empty] | 805 | 35.6325 | 1
[9 empty] | 806 | 35.7462 | 1
[9 empty] | 807 | 34.6004 | 1
[9 empty] | 808 | 40.6641 | 1
[9 empty] | 809 | 36.3167 | 1
[9 empty] | 810 | 34.977 | 1
[9 empty] | 811 | 35.8552 | 1
[9 empty] | 812 | 34.803 | 1
[9 empty] | 813 | 35.0681 | 1
[9 empty] | 814 | 38.9537 | 1
[9 empty] | 815 | 36.0247 | 1
[9 empty] | 816 | 35.6097 | 1
[9 empty] | 817 | 38.5324 | 1
[9 empty] | 818 | 37.1731 | 1
[9 empty] | 819 | 36.961 | 1
[9 empty] | 820 | 36.0631 | 1
[9 empty] | 821 | 32.8952 | 1
[9 empty] | 822 | 35.1652 | 1
[9 empty] | 823 | 34.4049 | 1
[9 empty] | 824 | 39.5214 | 1
[9 empty] | 825 | 39.0023 | 1
[9 empty] | 826 | 40.417 | 1
[9 empty] | 827 | 35.2018 | 1
[9 empty] | 828 | 35.1788 | 1
[9 empty] | 829 | 39.3941 | 1
[9 empty] | 830 | 40.309 | 1
[9 empty] | 831 | 37.4244 | 1
[9 empty] | 832 | 36.5128 | 1
[9 empty] | 833 | 38.5868 | 1
[9 empty] | 834 | 39.9311 | 1
[9 empty] | 835 | 37.5471 | 1
[9 empty] | 836 | 37.9795 | 1
[9 empty] | 837 | 38.3856 | 1
[9 empty] | 838 | 36.8905 | 1
[9 empty] | 839 | 33.19 | 1
[9 empty] | 840 | 37.5055 | 1
[9 empty] | 841 | 36.8545 | 1
[9 empty] | 842 | 37.0528 | 1
[9 empty] | 843 | 39.0022 | 1
[9 empty] | 844 | 35.8346 | 1
[9 empty] | 845 | 36.6707 | 1
[9 empty] | 846 | 37.4301 | 1
[9 empty] | 847 | 37.5294 | 1
[9 empty] | 848 | 35.6883 | 1
[9 empty] | 849 | 34.9386 | 1
[9 empty] | 850 | 39.1087 | 1
[9 empty] | 851 | 34.1168 | 1
[9 empty] | 852 | 37.8985 | 1
[9 empty] | 853 | 38.1716 | 1
[9 empty] | 854 | 34.2225 | 1
[9 empty] | 855 | 40.2738 | 1
[9 empty] | 856 | 35.8101 | 1
[9 empty] | 857 | 39.455 | 1
[9 empty] | 858 | 34.5539 | 1
[9 empty] | 859 | 37.3776 | 1
[9 empty] | 860 | 38.6542 | 1
[9 empty] | 861 | 37.3393 | 1
[9 empty] | 862 | 41.1535 | 1
[9 empty] | 863 | 39.2466 | 1
[9 empty] | 864 | 38.2884 | 1
[9 empty] | 865 | 37.8354 | 1
[9 empty] | 866 | 39.4585 | 1
[9 empty] | 867 | 39.5031 | 1
[9 empty] | 868 | 37.1705 | 1
[9 empty] | 869 | 37.0054 | 1
[9 empty] | 870 | 38.5712 | 1
[9 empty] | 871 | 34.3702 | 1
[9 empty] | 872 | 37.0608 | 1
[9 empty] | 873 | 35.8392 | 1
[9 empty] | 874 | 39.1086 | 1
[9 empty] | 875 | 39.5206 | 1
[9 empty] | 876 | 35.9425 | 1
[9 empty] | 877 | 40.0269 | 1
[9 empty] | 878 | 36.0034 | 1
[9 empty] | 879 | 38.5263 | 1
[9 empty] | 880 | 36.8441 | 1
[9 empty] | 881 | 37.9992 | 1
[9 empty] | 882 | 33.4131 | 1
[9 empty] | 883 | 37.0635 | 1
[9 empty] | 884 | 38.3133 | 1
[9 empty] | 885 | 39.8243 | 1
[9 empty] | 886 | 38.393 | 1
[9 empty] | 887 | 36.9104 | 1
[9 empty] | 888 | 35.3959 | 1
[9 empty] | 889 | 35.4429 | 1
[9 empty] | 890 | 38.1895 | 1
[9 empty] | 891 | 35.2126 | 1
[9 empty] | 892 | 38.6317 | 1
[9 empty] | 893 | 36.6431 | 1
[9 empty] | 894 | 38.1763 | 1
[9 empty] | 895 | 40.0209 | 1
[9 empty] | 896 | 38.732 | 1
[9 empty] | 897 | 39.6856 | 1
[9 empty] | 898 | 37.9473 | 1
[9 empty] | 899 | 36.3292 | 1
[9 empty] | 900 | 38.0058 | 1
[9 empty] | 901 | 40.7439 | 1
[9 empty] | 902 | 33.409 | 1
[9 empty] | 903 | 38.8739 | 1
[9 empty] | 904 | 34.3216 | 1
[9 empty] | 905 | 37.7314 | 1
[9 empty] | 906 | 38.0697 | 1
[9 empty] | 907 | 37.6216 | 1
[9 empty] | 908 | 34.1906 | 1
[9 empty] | 909 | 38.6912 | 1
[9 empty] | 910 | 38.833 | 1
[9 empty] | 911 | 39.5992 | 1
[9 empty] | 912 | 39.5943 | 1
[9 empty] | 913 | 40.2823 | 1
[9 empty] | 914 | 37.591 | 1
[9 empty] | 915 | 34.9697 | 1
[9 empty] | 916 | 39.1206 | 1
[9 empty] | 917 | 36.8421 | 1
[9 empty] | 918 | 34.105 | 1
[9 empty] | 919 | 38.207 | 1
[9 empty] | 920 | 36.1056 | 1
[9 empty] | 921 | 36.2589 | 1
[9 empty] | 922 | 36.9048 | 1
[9 empty] | 923 | 38.1658 | 1
[9 empty] | 924 | 39.1718 | 1
[9 empty] | 925 | 38.2891 | 1
[9 empty] | 926 | 38.1305 | 1
[9 empty] | 927 | 38.4874 | 1
[9 empty] | 928 | 36.703 | 1
[9 empty] | 929 | 37.6928 | 1
[9 empty] | 930 | 36.455 | 1
[9 empty] | 931 | 38.9174 | 1
[9 empty] | 932 | 36.487 | 1
[9 empty] | 933 | 37.3598 | 1
[9 empty] | 934 | 39.9982 | 1
[9 empty] | 935 | 36.2436 | 1
[9 empty] | 936 | 37.7182 | 1
[9 empty] | 937 | 38.3848 | 1
[9 empty] | 938 | 38.2501 | 1
[9 empty] | 939 | 38.0536 | 1
[9 empty] | 940 | 37.3363 | 1
[9 empty] | 941 | 36.8798 | 1
[9 empty] | 942 | 36.6025 | 1
[9 empty] | 943 | 36.3523 | 1
[9 empty] | 944 | 36.3978 | 1
[9 empty] | 945 | 36.4498 | 1
[9 empty] | 946 | 36.7995 | 1
[9 empty] | 947 | 36.3142 | 1
[9 empty] | 948 | 36.528 | 1
[9 empty] | 949 | 39.5624 | 1
[9 empty] | 950 | 37.8415 | 1
[9 empty] | 951 | 38.9578 | 1
[9 empty] | 952 | 36.8839 | 1
[9 empty] | 953 | 40.2126 | 1
[9 empty] | 954 | 40.5914 | 1
[9 empty] | 955 | 38.2477 | 1
[9 empty] | 956 | 37.9264 | 1
[9 empty] | 957 | 34.5373 | 1
[9 empty] | 958 | 37.2789 | 1
[9 empty] | 959 | 35.8272 | 1
[9 empty] | 960 | 36.7305 | 1
[9 empty] | 961 | 36.5282 | 1
[9 empty] | 962 | 36.0276 | 1
[9 empty] | 963 | 34.4798 | 1
[9 empty] | 964 | 35.8729 | 1
[9 empty] | 965 | 38.4156 | 1
[9 empty] | 966 | 40.5795 | 1
[9 empty] | 967 | 36.9664 | 1
[9 empty] | 968 | 39.6156 | 1
[9 empty] | 969 | 39.3349 | 1
[9 empty] | 970 | 36.7775 | 1
[9 empty] | 971 | 35.3699 | 1
[9 empty] | 972 | 37.5446 | 1
[9 empty] | 973 | 36.4897 | 1
[9 empty] | 974 | 40.7333 | 1
[9 empty] | 975 | 39.0252 | 1
[9 empty] | 976 | 37.149 | 1
[9 empty] | 977 | 37.6557 | 1
[9 empty] | 978 | 37.3832 | 1
[9 empty] | 979 | 37.1121 | 1
[9 empty] | 980 | 38.1044 | 1
[9 empty] | 981 | 35.9177 | 1
[9 empty] | 982 | 39.3019 | 1
[9 empty] | 983 | 38.1179 | 1
[9 empty] | 984 | 38.0819 | 1
[9 empty] | 985 | 38.9454 | 1
[9 empty] | 986 | 34.419 | 1
[9 empty] | 987 | 37.4524 | 1
[9 empty] | 988 | 38.3361 | 1
[9 empty] | 989 | 38.669 | 1
[9 empty] | 990 | 40.3451 | 1
[9 empty] | 991 | 37.4434 | 1
[9 empty] | 992 | 37.1517 | 1
[9 empty] | 993 | 39.2957 | 1
[9 empty] | 994 | 38.718 | 1
[9 empty] | 995 | 38.577 | 1
[9 empty] | 996 | 36.7001 | 1
[9 empty] | 997 | 36.7473 | 1
[9 empty] | 998 | 37.6372 | 1
[9 empty] | 999 | 33.9908 | 1
[9 empty] | 1000 | 34.1628 | 1

## Project-2 LT(a, b)
Project 2 | [8 empty] | Trial | Project Duration | Success
Task | Intermediate Predecessor(s) | a | m | b | Start Time | U(0,1) | Duration | Finish Time |  | 31.9913 | 1
A |  | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.53913 | 2.1405 | 2.1405 | 1 | 34.6405 | 1
B |  | 5 | 7 | 8 | 0 | 0.49423 | 5.3222 | 5.3222 | 2 | 32.2781 | 1
C |  | 6 | 7 | 9 | 0 | 0.30502 | 8.0849 | 8.0849 | 3 | 32.2395 | 1
D |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.7478 | 1.5044 | 1.5044 | 4 | 33.7277 | 1
E | A | 3 | 4 | 5 | 2.1405 | 0.16241 | 4.4219 | 6.5624 | 5 | 35.7686 | 1
F | A | 7 | 8 | 9 | 2.1405 | 0.56567 | 7.8687 | 10.0092 | 6 | 29.5244 | 1
G | B,E | 10 | 15 | 20 | 6.5624 | 0.78373 | 10.3545 | 16.9169 | 7 | 29.9209 | 1
H | B,E | 12 | 13 | 14 | 6.5624 | 0.80326 | 12.3935 | 18.9559 | 8 | 32.524 | 1
I | C | 10 | 12 | 15 | 8.0849 | 0.56441 | 10.4328 | 18.5177 | 9 | 33.6674 | 1
J | C | 8 | 10 | 12 | 8.0849 | 0.73065 | 9.0774 | 17.1623 | 10 | 31.7763 | 1
K | F,I | 7 | 8 | 11 | 18.5177 | 0.68672 | 8.2531 | 26.7708 | 11 | 31.9113 | 1
L | F,I | 2 | 4 | 8 | 18.5177 | 0.97212 | 2.1673 | 20.685 | 12 | 31.3822 | 1
M | D,K | 5 | 6 | 7 | 26.7708 | 0.88977 | 5.2205 | 31.9913 | 13 | 34.7412 | 1
N | H,J,L,M | 0 | 0 | 0 | 31.9913 | 0.62321 | 0 | 31.9913 | 14 | 34.0734 | 1
[9 empty] | 15 | 31.2252 | 1
Project 2 | [8 empty] | 16 | 31.6835 | 1
Deadline | Mean Project Finish Time | Success Rate | [6 empty] | 17 | 29.2688 | 1
48 | 32.6424 | 100 | [6 empty] | 18 | 31.0334 | 1
[9 empty] | 19 | 33.3051 | 1
[9 empty] | 20 | 31.991 | 1
[9 empty] | 21 | 35.291 | 1
[9 empty] | 22 | 35.5687 | 1
[9 empty] | 23 | 31.9273 | 1
[9 empty] | 24 | 30.261 | 1
[9 empty] | 25 | 29.6978 | 1
[9 empty] | 26 | 30.4951 | 1
[9 empty] | 27 | 31.5143 | 1
[9 empty] | 28 | 30.4787 | 1
[9 empty] | 29 | 30.9937 | 1
[9 empty] | 30 | 31.4262 | 1
[9 empty] | 31 | 32.5766 | 1
[9 empty] | 32 | 33.1184 | 1
[9 empty] | 33 | 31.1645 | 1
[9 empty] | 34 | 31.9639 | 1
[9 empty] | 35 | 32.4289 | 1
[9 empty] | 36 | 33.511 | 1
[9 empty] | 37 | 32.4104 | 1
[9 empty] | 38 | 36.6015 | 1
[9 empty] | 39 | 31.9596 | 1
[9 empty] | 40 | 30.8452 | 1
[9 empty] | 41 | 31.7748 | 1
[9 empty] | 42 | 33.6319 | 1
[9 empty] | 43 | 30.0728 | 1
[9 empty] | 44 | 36.6339 | 1
[9 empty] | 45 | 35.9654 | 1
[9 empty] | 46 | 33.274 | 1
[9 empty] | 47 | 31.8923 | 1
[9 empty] | 48 | 33.3406 | 1
[9 empty] | 49 | 34.4892 | 1
[9 empty] | 50 | 36.3879 | 1
[9 empty] | 51 | 33.0091 | 1
[9 empty] | 52 | 29.9377 | 1
[9 empty] | 53 | 31.7892 | 1
[9 empty] | 54 | 32.3865 | 1
[9 empty] | 55 | 31.8129 | 1
[9 empty] | 56 | 33.5518 | 1
[9 empty] | 57 | 31.6911 | 1
[9 empty] | 58 | 33.3222 | 1
[9 empty] | 59 | 31.3281 | 1
[9 empty] | 60 | 31.199 | 1
[9 empty] | 61 | 31.8801 | 1
[9 empty] | 62 | 30.2563 | 1
[9 empty] | 63 | 31.1728 | 1
[9 empty] | 64 | 33.7748 | 1
[9 empty] | 65 | 33.035 | 1
[9 empty] | 66 | 33.3895 | 1
[9 empty] | 67 | 32.8275 | 1
[9 empty] | 68 | 31.2343 | 1
[9 empty] | 69 | 33.484 | 1
[9 empty] | 70 | 33.4208 | 1
[9 empty] | 71 | 30.6432 | 1
[9 empty] | 72 | 34.3292 | 1
[9 empty] | 73 | 36.2017 | 1
[9 empty] | 74 | 31.4686 | 1
[9 empty] | 75 | 31.7184 | 1
[9 empty] | 76 | 33.3778 | 1
[9 empty] | 77 | 34.2169 | 1
[9 empty] | 78 | 31.6068 | 1
[9 empty] | 79 | 35.4046 | 1
[9 empty] | 80 | 32.5521 | 1
[9 empty] | 81 | 30.7498 | 1
[9 empty] | 82 | 33.2817 | 1
[9 empty] | 83 | 36.2834 | 1
[9 empty] | 84 | 35.1368 | 1
[9 empty] | 85 | 30.858 | 1
[9 empty] | 86 | 32.8589 | 1
[9 empty] | 87 | 33.4573 | 1
[9 empty] | 88 | 30.7865 | 1
[9 empty] | 89 | 34.6657 | 1
[9 empty] | 90 | 29.9937 | 1
[9 empty] | 91 | 31.5496 | 1
[9 empty] | 92 | 29.8498 | 1
[9 empty] | 93 | 33.8105 | 1
[9 empty] | 94 | 30.1976 | 1
[9 empty] | 95 | 34.0206 | 1
[9 empty] | 96 | 34.695 | 1
[9 empty] | 97 | 33.3267 | 1
[9 empty] | 98 | 34.9784 | 1
[9 empty] | 99 | 31.081 | 1
[9 empty] | 100 | 30.6071 | 1
[9 empty] | 101 | 32.8067 | 1
[9 empty] | 102 | 32.2614 | 1
[9 empty] | 103 | 29.7507 | 1
[9 empty] | 104 | 32.0526 | 1
[9 empty] | 105 | 31.5066 | 1
[9 empty] | 106 | 29.6256 | 1
[9 empty] | 107 | 31.3663 | 1
[9 empty] | 108 | 32.6335 | 1
[9 empty] | 109 | 35.0167 | 1
[9 empty] | 110 | 35.5951 | 1
[9 empty] | 111 | 31.7218 | 1
[9 empty] | 112 | 30.126 | 1
[9 empty] | 113 | 28.8683 | 1
[9 empty] | 114 | 31.7852 | 1
[9 empty] | 115 | 29.5911 | 1
[9 empty] | 116 | 34.4074 | 1
[9 empty] | 117 | 33.7456 | 1
[9 empty] | 118 | 32.6956 | 1
[9 empty] | 119 | 31.3673 | 1
[9 empty] | 120 | 35.619 | 1
[9 empty] | 121 | 30.9006 | 1
[9 empty] | 122 | 33.9263 | 1
[9 empty] | 123 | 33.5217 | 1
[9 empty] | 124 | 31.4477 | 1
[9 empty] | 125 | 32.7656 | 1
[9 empty] | 126 | 32.8964 | 1
[9 empty] | 127 | 33.5162 | 1
[9 empty] | 128 | 32.2637 | 1
[9 empty] | 129 | 34.7565 | 1
[9 empty] | 130 | 33.489 | 1
[9 empty] | 131 | 31.7091 | 1
[9 empty] | 132 | 32.4178 | 1
[9 empty] | 133 | 31.8889 | 1
[9 empty] | 134 | 29.8886 | 1
[9 empty] | 135 | 34.9468 | 1
[9 empty] | 136 | 30.3526 | 1
[9 empty] | 137 | 36.7621 | 1
[9 empty] | 138 | 34.1662 | 1
[9 empty] | 139 | 32.4878 | 1
[9 empty] | 140 | 32.0377 | 1
[9 empty] | 141 | 32.4077 | 1
[9 empty] | 142 | 32.4956 | 1
[9 empty] | 143 | 30.7306 | 1
[9 empty] | 144 | 32.852 | 1
[9 empty] | 145 | 31.7725 | 1
[9 empty] | 146 | 30.9493 | 1
[9 empty] | 147 | 31.5338 | 1
[9 empty] | 148 | 33.0109 | 1
[9 empty] | 149 | 31.0992 | 1
[9 empty] | 150 | 34.7356 | 1
[9 empty] | 151 | 30.1908 | 1
[9 empty] | 152 | 35.4301 | 1
[9 empty] | 153 | 35.6528 | 1
[9 empty] | 154 | 33.8796 | 1
[9 empty] | 155 | 31.5971 | 1
[9 empty] | 156 | 32.5535 | 1
[9 empty] | 157 | 34.1201 | 1
[9 empty] | 158 | 30.5377 | 1
[9 empty] | 159 | 31.303 | 1
[9 empty] | 160 | 29.8736 | 1
[9 empty] | 161 | 32.4195 | 1
[9 empty] | 162 | 30.9885 | 1
[9 empty] | 163 | 31.8692 | 1
[9 empty] | 164 | 35.0668 | 1
[9 empty] | 165 | 36.8293 | 1
[9 empty] | 166 | 30.4779 | 1
[9 empty] | 167 | 32.5509 | 1
[9 empty] | 168 | 33.2457 | 1
[9 empty] | 169 | 33.3466 | 1
[9 empty] | 170 | 29.0288 | 1
[9 empty] | 171 | 32.4371 | 1
[9 empty] | 172 | 31.18 | 1
[9 empty] | 173 | 30.7721 | 1
[9 empty] | 174 | 30.7178 | 1
[9 empty] | 175 | 31.8914 | 1
[9 empty] | 176 | 33.3562 | 1
[9 empty] | 177 | 33.75 | 1
[9 empty] | 178 | 34.2287 | 1
[9 empty] | 179 | 31.1429 | 1
[9 empty] | 180 | 31.2417 | 1
[9 empty] | 181 | 31.3539 | 1
[9 empty] | 182 | 30.9154 | 1
[9 empty] | 183 | 33.0728 | 1
[9 empty] | 184 | 30.7361 | 1
[9 empty] | 185 | 31.3022 | 1
[9 empty] | 186 | 33.5517 | 1
[9 empty] | 187 | 31.9388 | 1
[9 empty] | 188 | 33.8282 | 1
[9 empty] | 189 | 33.5508 | 1
[9 empty] | 190 | 31.9039 | 1
[9 empty] | 191 | 32.4842 | 1
[9 empty] | 192 | 30.2224 | 1
[9 empty] | 193 | 32.8555 | 1
[9 empty] | 194 | 32.6402 | 1
[9 empty] | 195 | 32.2396 | 1
[9 empty] | 196 | 33.0525 | 1
[9 empty] | 197 | 34.1074 | 1
[9 empty] | 198 | 30.1379 | 1
[9 empty] | 199 | 36.241 | 1
[9 empty] | 200 | 34.633 | 1
[9 empty] | 201 | 30.3151 | 1
[9 empty] | 202 | 34.6648 | 1
[9 empty] | 203 | 31.9488 | 1
[9 empty] | 204 | 30.6234 | 1
[9 empty] | 205 | 32.4806 | 1
[9 empty] | 206 | 31.5841 | 1
[9 empty] | 207 | 32.612 | 1
[9 empty] | 208 | 35.7757 | 1
[9 empty] | 209 | 31.4141 | 1
[9 empty] | 210 | 32.662 | 1
[9 empty] | 211 | 29.7735 | 1
[9 empty] | 212 | 33.2699 | 1
[9 empty] | 213 | 32.6214 | 1
[9 empty] | 214 | 32.9269 | 1
[9 empty] | 215 | 30.7388 | 1
[9 empty] | 216 | 35.0441 | 1
[9 empty] | 217 | 29.9934 | 1
[9 empty] | 218 | 31.0452 | 1
[9 empty] | 219 | 35.5857 | 1
[9 empty] | 220 | 34.5879 | 1
[9 empty] | 221 | 33.182 | 1
[9 empty] | 222 | 33.9307 | 1
[9 empty] | 223 | 29.8943 | 1
[9 empty] | 224 | 33.1361 | 1
[9 empty] | 225 | 32.2916 | 1
[9 empty] | 226 | 32.3725 | 1
[9 empty] | 227 | 32.9337 | 1
[9 empty] | 228 | 30.4111 | 1
[9 empty] | 229 | 33.6335 | 1
[9 empty] | 230 | 30.9415 | 1
[9 empty] | 231 | 32.541 | 1
[9 empty] | 232 | 34.9012 | 1
[9 empty] | 233 | 30.9313 | 1
[9 empty] | 234 | 30.7321 | 1
[9 empty] | 235 | 32.7872 | 1
[9 empty] | 236 | 30.6647 | 1
[9 empty] | 237 | 31.6086 | 1
[9 empty] | 238 | 34.1167 | 1
[9 empty] | 239 | 33.9701 | 1
[9 empty] | 240 | 31.9891 | 1
[9 empty] | 241 | 32.3135 | 1
[9 empty] | 242 | 29.4928 | 1
[9 empty] | 243 | 32.7589 | 1
[9 empty] | 244 | 34.6816 | 1
[9 empty] | 245 | 32.6785 | 1
[9 empty] | 246 | 35.2398 | 1
[9 empty] | 247 | 36.2821 | 1
[9 empty] | 248 | 32.9707 | 1
[9 empty] | 249 | 34.5134 | 1
[9 empty] | 250 | 37.0785 | 1
[9 empty] | 251 | 33.2384 | 1
[9 empty] | 252 | 33.3013 | 1
[9 empty] | 253 | 28.543 | 1
[9 empty] | 254 | 30.4458 | 1
[9 empty] | 255 | 31.63 | 1
[9 empty] | 256 | 30.9788 | 1
[9 empty] | 257 | 34.7448 | 1
[9 empty] | 258 | 33.4207 | 1
[9 empty] | 259 | 33.4592 | 1
[9 empty] | 260 | 30.4671 | 1
[9 empty] | 261 | 31.2914 | 1
[9 empty] | 262 | 33.3312 | 1
[9 empty] | 263 | 31.6458 | 1
[9 empty] | 264 | 32.0376 | 1
[9 empty] | 265 | 29.8496 | 1
[9 empty] | 266 | 36.7007 | 1
[9 empty] | 267 | 32.4474 | 1
[9 empty] | 268 | 33.5064 | 1
[9 empty] | 269 | 34.3578 | 1
[9 empty] | 270 | 30.3935 | 1
[9 empty] | 271 | 32.1896 | 1
[9 empty] | 272 | 32.6445 | 1
[9 empty] | 273 | 31.2398 | 1
[9 empty] | 274 | 31.2324 | 1
[9 empty] | 275 | 30.8803 | 1
[9 empty] | 276 | 31.2591 | 1
[9 empty] | 277 | 33.9128 | 1
[9 empty] | 278 | 35.8399 | 1
[9 empty] | 279 | 32.4092 | 1
[9 empty] | 280 | 28.6723 | 1
[9 empty] | 281 | 35.5235 | 1
[9 empty] | 282 | 31.8123 | 1
[9 empty] | 283 | 35.8569 | 1
[9 empty] | 284 | 32.8007 | 1
[9 empty] | 285 | 30.3374 | 1
[9 empty] | 286 | 34.3408 | 1
[9 empty] | 287 | 33.694 | 1
[9 empty] | 288 | 33.287 | 1
[9 empty] | 289 | 32.103 | 1
[9 empty] | 290 | 31.7617 | 1
[9 empty] | 291 | 30.4098 | 1
[9 empty] | 292 | 31.1723 | 1
[9 empty] | 293 | 32.3591 | 1
[9 empty] | 294 | 32.3795 | 1
[9 empty] | 295 | 30.7513 | 1
[9 empty] | 296 | 31.6629 | 1
[9 empty] | 297 | 39.0945 | 1
[9 empty] | 298 | 30.7706 | 1
[9 empty] | 299 | 33.2336 | 1
[9 empty] | 300 | 31.7202 | 1
[9 empty] | 301 | 33.1756 | 1
[9 empty] | 302 | 32.6577 | 1
[9 empty] | 303 | 35.0734 | 1
[9 empty] | 304 | 31.9819 | 1
[9 empty] | 305 | 32.6746 | 1
[9 empty] | 306 | 32.9224 | 1
[9 empty] | 307 | 36.753 | 1
[9 empty] | 308 | 29.4459 | 1
[9 empty] | 309 | 34.6542 | 1
[9 empty] | 310 | 30.2726 | 1
[9 empty] | 311 | 31.3728 | 1
[9 empty] | 312 | 36.2739 | 1
[9 empty] | 313 | 33.3234 | 1
[9 empty] | 314 | 33.6857 | 1
[9 empty] | 315 | 32.559 | 1
[9 empty] | 316 | 33.3238 | 1
[9 empty] | 317 | 31.6476 | 1
[9 empty] | 318 | 32.3348 | 1
[9 empty] | 319 | 31.6509 | 1
[9 empty] | 320 | 33.0742 | 1
[9 empty] | 321 | 32.6328 | 1
[9 empty] | 322 | 33.784 | 1
[9 empty] | 323 | 33.9729 | 1
[9 empty] | 324 | 35.0736 | 1
[9 empty] | 325 | 33.3526 | 1
[9 empty] | 326 | 33.3169 | 1
[9 empty] | 327 | 31.7585 | 1
[9 empty] | 328 | 30.4371 | 1
[9 empty] | 329 | 30.8788 | 1
[9 empty] | 330 | 34.2961 | 1
[9 empty] | 331 | 34.2026 | 1
[9 empty] | 332 | 34.3503 | 1
[9 empty] | 333 | 34.6205 | 1
[9 empty] | 334 | 32.0618 | 1
[9 empty] | 335 | 32.7514 | 1
[9 empty] | 336 | 31.1889 | 1
[9 empty] | 337 | 36.1725 | 1
[9 empty] | 338 | 30.9958 | 1
[9 empty] | 339 | 32.3663 | 1
[9 empty] | 340 | 33.7795 | 1
[9 empty] | 341 | 34.8796 | 1
[9 empty] | 342 | 33.1131 | 1
[9 empty] | 343 | 31.2211 | 1
[9 empty] | 344 | 30.2992 | 1
[9 empty] | 345 | 31.3835 | 1
[9 empty] | 346 | 31.8713 | 1
[9 empty] | 347 | 31.5966 | 1
[9 empty] | 348 | 36.4909 | 1
[9 empty] | 349 | 32.8162 | 1
[9 empty] | 350 | 31.1686 | 1
[9 empty] | 351 | 30.3028 | 1
[9 empty] | 352 | 32.7313 | 1
[9 empty] | 353 | 31.0601 | 1
[9 empty] | 354 | 35.5074 | 1
[9 empty] | 355 | 34.9469 | 1
[9 empty] | 356 | 33.1919 | 1
[9 empty] | 357 | 33.9131 | 1
[9 empty] | 358 | 31.8128 | 1
[9 empty] | 359 | 30.7097 | 1
[9 empty] | 360 | 33.9365 | 1
[9 empty] | 361 | 35.475 | 1
[9 empty] | 362 | 36.2531 | 1
[9 empty] | 363 | 33.1543 | 1
[9 empty] | 364 | 31.9666 | 1
[9 empty] | 365 | 31.4098 | 1
[9 empty] | 366 | 35.748 | 1
[9 empty] | 367 | 33.0721 | 1
[9 empty] | 368 | 33.674 | 1
[9 empty] | 369 | 33.8363 | 1
[9 empty] | 370 | 35.4017 | 1
[9 empty] | 371 | 30.9656 | 1
[9 empty] | 372 | 31.0936 | 1
[9 empty] | 373 | 33.4649 | 1
[9 empty] | 374 | 29.7553 | 1
[9 empty] | 375 | 30.718 | 1
[9 empty] | 376 | 31.5392 | 1
[9 empty] | 377 | 31.7577 | 1
[9 empty] | 378 | 30.1597 | 1
[9 empty] | 379 | 31.6999 | 1
[9 empty] | 380 | 30.8432 | 1
[9 empty] | 381 | 32.8555 | 1
[9 empty] | 382 | 35.6844 | 1
[9 empty] | 383 | 33.5049 | 1
[9 empty] | 384 | 31.9836 | 1
[9 empty] | 385 | 35.7391 | 1
[9 empty] | 386 | 32.2302 | 1
[9 empty] | 387 | 31.6063 | 1
[9 empty] | 388 | 30.8692 | 1
[9 empty] | 389 | 31.4649 | 1
[9 empty] | 390 | 30.5388 | 1
[9 empty] | 391 | 34.1577 | 1
[9 empty] | 392 | 31.9996 | 1
[9 empty] | 393 | 33.2294 | 1
[9 empty] | 394 | 32.851 | 1
[9 empty] | 395 | 34.5578 | 1
[9 empty] | 396 | 36.1291 | 1
[9 empty] | 397 | 31.7404 | 1
[9 empty] | 398 | 30.7566 | 1
[9 empty] | 399 | 33.0806 | 1
[9 empty] | 400 | 34.2973 | 1
[9 empty] | 401 | 32.8902 | 1
[9 empty] | 402 | 33.479 | 1
[9 empty] | 403 | 32.5444 | 1
[9 empty] | 404 | 30.704 | 1
[9 empty] | 405 | 34.8097 | 1
[9 empty] | 406 | 31.66 | 1
[9 empty] | 407 | 31.8738 | 1
[9 empty] | 408 | 33.4297 | 1
[9 empty] | 409 | 32.1642 | 1
[9 empty] | 410 | 30.6303 | 1
[9 empty] | 411 | 32.1814 | 1
[9 empty] | 412 | 32.5843 | 1
[9 empty] | 413 | 31.858 | 1
[9 empty] | 414 | 29.4716 | 1
[9 empty] | 415 | 35.0928 | 1
[9 empty] | 416 | 32.4594 | 1
[9 empty] | 417 | 31.8313 | 1
[9 empty] | 418 | 34.832 | 1
[9 empty] | 419 | 35.1232 | 1
[9 empty] | 420 | 32.6588 | 1
[9 empty] | 421 | 32.9717 | 1
[9 empty] | 422 | 29.9892 | 1
[9 empty] | 423 | 35.5732 | 1
[9 empty] | 424 | 36.8372 | 1
[9 empty] | 425 | 33.0222 | 1
[9 empty] | 426 | 30.5319 | 1
[9 empty] | 427 | 34.8038 | 1
[9 empty] | 428 | 31.659 | 1
[9 empty] | 429 | 34.5292 | 1
[9 empty] | 430 | 32.7707 | 1
[9 empty] | 431 | 33.0051 | 1
[9 empty] | 432 | 30.7932 | 1
[9 empty] | 433 | 33.5858 | 1
[9 empty] | 434 | 35.9993 | 1
[9 empty] | 435 | 34.2254 | 1
[9 empty] | 436 | 35.4129 | 1
[9 empty] | 437 | 33.6404 | 1
[9 empty] | 438 | 32.4082 | 1
[9 empty] | 439 | 33.0772 | 1
[9 empty] | 440 | 36.1891 | 1
[9 empty] | 441 | 33.2326 | 1
[9 empty] | 442 | 31.7062 | 1
[9 empty] | 443 | 34.0499 | 1
[9 empty] | 444 | 33.7106 | 1
[9 empty] | 445 | 31.0122 | 1
[9 empty] | 446 | 34.2482 | 1
[9 empty] | 447 | 32.7058 | 1
[9 empty] | 448 | 31.419 | 1
[9 empty] | 449 | 31.0804 | 1
[9 empty] | 450 | 31.3827 | 1
[9 empty] | 451 | 34.864 | 1
[9 empty] | 452 | 30.86 | 1
[9 empty] | 453 | 31.5588 | 1
[9 empty] | 454 | 33.723 | 1
[9 empty] | 455 | 33.0227 | 1
[9 empty] | 456 | 32.0416 | 1
[9 empty] | 457 | 33.1336 | 1
[9 empty] | 458 | 33.5247 | 1
[9 empty] | 459 | 33.1934 | 1
[9 empty] | 460 | 33.3193 | 1
[9 empty] | 461 | 33.0058 | 1
[9 empty] | 462 | 30.2214 | 1
[9 empty] | 463 | 32.3634 | 1
[9 empty] | 464 | 33.2826 | 1
[9 empty] | 465 | 33.7639 | 1
[9 empty] | 466 | 30.3932 | 1
[9 empty] | 467 | 31.6027 | 1
[9 empty] | 468 | 37.504 | 1
[9 empty] | 469 | 34.2602 | 1
[9 empty] | 470 | 33.0268 | 1
[9 empty] | 471 | 35.434 | 1
[9 empty] | 472 | 32.4392 | 1
[9 empty] | 473 | 32.8806 | 1
[9 empty] | 474 | 29.8988 | 1
[9 empty] | 475 | 32.1066 | 1
[9 empty] | 476 | 34.005 | 1
[9 empty] | 477 | 30.9594 | 1
[9 empty] | 478 | 32.7656 | 1
[9 empty] | 479 | 29.5872 | 1
[9 empty] | 480 | 35.014 | 1
[9 empty] | 481 | 32.4332 | 1
[9 empty] | 482 | 33.8724 | 1
[9 empty] | 483 | 33.0941 | 1
[9 empty] | 484 | 36.7886 | 1
[9 empty] | 485 | 31.3132 | 1
[9 empty] | 486 | 32.8467 | 1
[9 empty] | 487 | 33.5163 | 1
[9 empty] | 488 | 29.3324 | 1
[9 empty] | 489 | 33.3056 | 1
[9 empty] | 490 | 31.2864 | 1
[9 empty] | 491 | 37.3264 | 1
[9 empty] | 492 | 33.6323 | 1
[9 empty] | 493 | 32.5983 | 1
[9 empty] | 494 | 32.9079 | 1
[9 empty] | 495 | 31.0035 | 1
[9 empty] | 496 | 31.4848 | 1
[9 empty] | 497 | 34.8606 | 1
[9 empty] | 498 | 30.2518 | 1
[9 empty] | 499 | 32.4749 | 1
[9 empty] | 500 | 31.4985 | 1
[9 empty] | 501 | 35.517 | 1
[9 empty] | 502 | 33.545 | 1
[9 empty] | 503 | 30.7861 | 1
[9 empty] | 504 | 32.8274 | 1
[9 empty] | 505 | 36.5364 | 1
[9 empty] | 506 | 31.7936 | 1
[9 empty] | 507 | 32.2977 | 1
[9 empty] | 508 | 29.8353 | 1
[9 empty] | 509 | 32.5815 | 1
[9 empty] | 510 | 33.426 | 1
[9 empty] | 511 | 31.9576 | 1
[9 empty] | 512 | 32.1603 | 1
[9 empty] | 513 | 31.1024 | 1
[9 empty] | 514 | 32.8573 | 1
[9 empty] | 515 | 34.9317 | 1
[9 empty] | 516 | 32.8738 | 1
[9 empty] | 517 | 31.0057 | 1
[9 empty] | 518 | 32.6209 | 1
[9 empty] | 519 | 36.8936 | 1
[9 empty] | 520 | 34.9615 | 1
[9 empty] | 521 | 34.7133 | 1
[9 empty] | 522 | 32.86 | 1
[9 empty] | 523 | 35.6327 | 1
[9 empty] | 524 | 31.4531 | 1
[9 empty] | 525 | 34.9157 | 1
[9 empty] | 526 | 36.1612 | 1
[9 empty] | 527 | 30.3273 | 1
[9 empty] | 528 | 33.0674 | 1
[9 empty] | 529 | 31.862 | 1
[9 empty] | 530 | 34.5646 | 1
[9 empty] | 531 | 30.358 | 1
[9 empty] | 532 | 32.4097 | 1
[9 empty] | 533 | 34.3666 | 1
[9 empty] | 534 | 29.9982 | 1
[9 empty] | 535 | 31.554 | 1
[9 empty] | 536 | 29.2382 | 1
[9 empty] | 537 | 35.2274 | 1
[9 empty] | 538 | 34.3533 | 1
[9 empty] | 539 | 29.9092 | 1
[9 empty] | 540 | 34.0286 | 1
[9 empty] | 541 | 32.3501 | 1
[9 empty] | 542 | 34.646 | 1
[9 empty] | 543 | 34.1007 | 1
[9 empty] | 544 | 31.8009 | 1
[9 empty] | 545 | 33.7506 | 1
[9 empty] | 546 | 29.5087 | 1
[9 empty] | 547 | 33.0957 | 1
[9 empty] | 548 | 33.5694 | 1
[9 empty] | 549 | 33.9538 | 1
[9 empty] | 550 | 34.5022 | 1
[9 empty] | 551 | 31.8801 | 1
[9 empty] | 552 | 35.1647 | 1
[9 empty] | 553 | 30.044 | 1
[9 empty] | 554 | 29.4023 | 1
[9 empty] | 555 | 31.5703 | 1
[9 empty] | 556 | 32.6808 | 1
[9 empty] | 557 | 32.1183 | 1
[9 empty] | 558 | 30.2999 | 1
[9 empty] | 559 | 34.9222 | 1
[9 empty] | 560 | 36.0113 | 1
[9 empty] | 561 | 31.1461 | 1
[9 empty] | 562 | 32.589 | 1
[9 empty] | 563 | 31.5563 | 1
[9 empty] | 564 | 33.2107 | 1
[9 empty] | 565 | 32.2661 | 1
[9 empty] | 566 | 32.1245 | 1
[9 empty] | 567 | 31.7067 | 1
[9 empty] | 568 | 29.7547 | 1
[9 empty] | 569 | 35.2636 | 1
[9 empty] | 570 | 31.2221 | 1
[9 empty] | 571 | 31.4304 | 1
[9 empty] | 572 | 37.9623 | 1
[9 empty] | 573 | 30.9304 | 1
[9 empty] | 574 | 32.0847 | 1
[9 empty] | 575 | 31.9829 | 1
[9 empty] | 576 | 32.4606 | 1
[9 empty] | 577 | 33.1504 | 1
[9 empty] | 578 | 31.8429 | 1
[9 empty] | 579 | 34.5848 | 1
[9 empty] | 580 | 33.8913 | 1
[9 empty] | 581 | 30.5695 | 1
[9 empty] | 582 | 31.4435 | 1
[9 empty] | 583 | 33.4973 | 1
[9 empty] | 584 | 35.3242 | 1
[9 empty] | 585 | 31.4995 | 1
[9 empty] | 586 | 33.208 | 1
[9 empty] | 587 | 29.9487 | 1
[9 empty] | 588 | 33.2169 | 1
[9 empty] | 589 | 33.1756 | 1
[9 empty] | 590 | 34.1926 | 1
[9 empty] | 591 | 32.2612 | 1
[9 empty] | 592 | 35.0384 | 1
[9 empty] | 593 | 31.5298 | 1
[9 empty] | 594 | 32.1584 | 1
[9 empty] | 595 | 31.3223 | 1
[9 empty] | 596 | 31.1654 | 1
[9 empty] | 597 | 32.0775 | 1
[9 empty] | 598 | 32.8662 | 1
[9 empty] | 599 | 31.2466 | 1
[9 empty] | 600 | 34.9029 | 1
[9 empty] | 601 | 29.777 | 1
[9 empty] | 602 | 32.6132 | 1
[9 empty] | 603 | 31.9672 | 1
[9 empty] | 604 | 32.0744 | 1
[9 empty] | 605 | 32.4346 | 1
[9 empty] | 606 | 29.708 | 1
[9 empty] | 607 | 36.6544 | 1
[9 empty] | 608 | 31.7297 | 1
[9 empty] | 609 | 34.4149 | 1
[9 empty] | 610 | 32.4072 | 1
[9 empty] | 611 | 33.4213 | 1
[9 empty] | 612 | 31.4007 | 1
[9 empty] | 613 | 30.7493 | 1
[9 empty] | 614 | 29.9574 | 1
[9 empty] | 615 | 35.3365 | 1
[9 empty] | 616 | 34.6453 | 1
[9 empty] | 617 | 32.18 | 1
[9 empty] | 618 | 33.9529 | 1
[9 empty] | 619 | 33.1431 | 1
[9 empty] | 620 | 33.5895 | 1
[9 empty] | 621 | 34.664 | 1
[9 empty] | 622 | 34.7183 | 1
[9 empty] | 623 | 33.2628 | 1
[9 empty] | 624 | 33.0766 | 1
[9 empty] | 625 | 32.3492 | 1
[9 empty] | 626 | 30.2984 | 1
[9 empty] | 627 | 32.7663 | 1
[9 empty] | 628 | 30.6656 | 1
[9 empty] | 629 | 34.6577 | 1
[9 empty] | 630 | 33.907 | 1
[9 empty] | 631 | 33.3719 | 1
[9 empty] | 632 | 32.5595 | 1
[9 empty] | 633 | 30.2527 | 1
[9 empty] | 634 | 33.1783 | 1
[9 empty] | 635 | 30.6122 | 1
[9 empty] | 636 | 32.6958 | 1
[9 empty] | 637 | 31.6052 | 1
[9 empty] | 638 | 33.3739 | 1
[9 empty] | 639 | 30.6224 | 1
[9 empty] | 640 | 30.4127 | 1
[9 empty] | 641 | 34.7724 | 1
[9 empty] | 642 | 32.4781 | 1
[9 empty] | 643 | 36.5518 | 1
[9 empty] | 644 | 30.8979 | 1
[9 empty] | 645 | 32.8923 | 1
[9 empty] | 646 | 33.973 | 1
[9 empty] | 647 | 32.9459 | 1
[9 empty] | 648 | 33.127 | 1
[9 empty] | 649 | 33.8165 | 1
[9 empty] | 650 | 33.6541 | 1
[9 empty] | 651 | 35.2619 | 1
[9 empty] | 652 | 31.3708 | 1
[9 empty] | 653 | 30.1445 | 1
[9 empty] | 654 | 33.425 | 1
[9 empty] | 655 | 33.326 | 1
[9 empty] | 656 | 33.7593 | 1
[9 empty] | 657 | 31.2951 | 1
[9 empty] | 658 | 36.1775 | 1
[9 empty] | 659 | 32.4146 | 1
[9 empty] | 660 | 31.166 | 1
[9 empty] | 661 | 33.9392 | 1
[9 empty] | 662 | 32.2404 | 1
[9 empty] | 663 | 30.5085 | 1
[9 empty] | 664 | 33.6729 | 1
[9 empty] | 665 | 33.7286 | 1
[9 empty] | 666 | 33.8163 | 1
[9 empty] | 667 | 33.1183 | 1
[9 empty] | 668 | 31.9386 | 1
[9 empty] | 669 | 30.7394 | 1
[9 empty] | 670 | 30.1942 | 1
[9 empty] | 671 | 31.7892 | 1
[9 empty] | 672 | 35.9665 | 1
[9 empty] | 673 | 34.0156 | 1
[9 empty] | 674 | 33.0342 | 1
[9 empty] | 675 | 33.0132 | 1
[9 empty] | 676 | 32.0319 | 1
[9 empty] | 677 | 31.993 | 1
[9 empty] | 678 | 31.8199 | 1
[9 empty] | 679 | 34.0461 | 1
[9 empty] | 680 | 30.5181 | 1
[9 empty] | 681 | 32.8556 | 1
[9 empty] | 682 | 34.9343 | 1
[9 empty] | 683 | 32.375 | 1
[9 empty] | 684 | 33.3003 | 1
[9 empty] | 685 | 29.6872 | 1
[9 empty] | 686 | 33.8111 | 1
[9 empty] | 687 | 35.2777 | 1
[9 empty] | 688 | 30.4427 | 1
[9 empty] | 689 | 32.7383 | 1
[9 empty] | 690 | 32.697 | 1
[9 empty] | 691 | 32.8493 | 1
[9 empty] | 692 | 36.4733 | 1
[9 empty] | 693 | 29.1681 | 1
[9 empty] | 694 | 31.2248 | 1
[9 empty] | 695 | 32.9212 | 1
[9 empty] | 696 | 29.9843 | 1
[9 empty] | 697 | 31.5533 | 1
[9 empty] | 698 | 30.4328 | 1
[9 empty] | 699 | 33.3621 | 1
[9 empty] | 700 | 33.7255 | 1
[9 empty] | 701 | 33.4836 | 1
[9 empty] | 702 | 32.9446 | 1
[9 empty] | 703 | 30.5566 | 1
[9 empty] | 704 | 34.6372 | 1
[9 empty] | 705 | 33.3342 | 1
[9 empty] | 706 | 31.2777 | 1
[9 empty] | 707 | 34.4208 | 1
[9 empty] | 708 | 32.9971 | 1
[9 empty] | 709 | 33.0802 | 1
[9 empty] | 710 | 31.5486 | 1
[9 empty] | 711 | 34.1254 | 1
[9 empty] | 712 | 29.4335 | 1
[9 empty] | 713 | 31.5004 | 1
[9 empty] | 714 | 31.3861 | 1
[9 empty] | 715 | 31.7719 | 1
[9 empty] | 716 | 37.3178 | 1
[9 empty] | 717 | 32.0693 | 1
[9 empty] | 718 | 29.7307 | 1
[9 empty] | 719 | 33.1002 | 1
[9 empty] | 720 | 30.9143 | 1
[9 empty] | 721 | 30.7653 | 1
[9 empty] | 722 | 30.1836 | 1
[9 empty] | 723 | 32.5743 | 1
[9 empty] | 724 | 30.9867 | 1
[9 empty] | 725 | 33.3948 | 1
[9 empty] | 726 | 30.8874 | 1
[9 empty] | 727 | 34.5993 | 1
[9 empty] | 728 | 32.0121 | 1
[9 empty] | 729 | 32.1356 | 1
[9 empty] | 730 | 34.8488 | 1
[9 empty] | 731 | 32.455 | 1
[9 empty] | 732 | 29.1441 | 1
[9 empty] | 733 | 32.5218 | 1
[9 empty] | 734 | 32.7325 | 1
[9 empty] | 735 | 33.6233 | 1
[9 empty] | 736 | 32.8758 | 1
[9 empty] | 737 | 32.2774 | 1
[9 empty] | 738 | 30.7184 | 1
[9 empty] | 739 | 32.541 | 1
[9 empty] | 740 | 31.8486 | 1
[9 empty] | 741 | 32.9576 | 1
[9 empty] | 742 | 31.9956 | 1
[9 empty] | 743 | 33.4326 | 1
[9 empty] | 744 | 30.7945 | 1
[9 empty] | 745 | 33.1321 | 1
[9 empty] | 746 | 29.8046 | 1
[9 empty] | 747 | 36.2398 | 1
[9 empty] | 748 | 32.5775 | 1
[9 empty] | 749 | 34.8393 | 1
[9 empty] | 750 | 33.548 | 1
[9 empty] | 751 | 31.9324 | 1
[9 empty] | 752 | 30.7774 | 1
[9 empty] | 753 | 32.2028 | 1
[9 empty] | 754 | 34.1496 | 1
[9 empty] | 755 | 30.9201 | 1
[9 empty] | 756 | 32.2362 | 1
[9 empty] | 757 | 31.1198 | 1
[9 empty] | 758 | 30.8723 | 1
[9 empty] | 759 | 33.0758 | 1
[9 empty] | 760 | 31.9345 | 1
[9 empty] | 761 | 34.9063 | 1
[9 empty] | 762 | 35.9144 | 1
[9 empty] | 763 | 34.2222 | 1
[9 empty] | 764 | 30.4483 | 1
[9 empty] | 765 | 32.3011 | 1
[9 empty] | 766 | 31.8662 | 1
[9 empty] | 767 | 29.8495 | 1
[9 empty] | 768 | 32.5883 | 1
[9 empty] | 769 | 32.9853 | 1
[9 empty] | 770 | 32.6174 | 1
[9 empty] | 771 | 30.9752 | 1
[9 empty] | 772 | 32.9021 | 1
[9 empty] | 773 | 32.4865 | 1
[9 empty] | 774 | 31.7872 | 1
[9 empty] | 775 | 32.996 | 1
[9 empty] | 776 | 29.4944 | 1
[9 empty] | 777 | 31.5186 | 1
[9 empty] | 778 | 32.3282 | 1
[9 empty] | 779 | 35.2751 | 1
[9 empty] | 780 | 31.2675 | 1
[9 empty] | 781 | 33.2245 | 1
[9 empty] | 782 | 30.0675 | 1
[9 empty] | 783 | 33.958 | 1
[9 empty] | 784 | 32.9403 | 1
[9 empty] | 785 | 32.5687 | 1
[9 empty] | 786 | 36.3452 | 1
[9 empty] | 787 | 32.3432 | 1
[9 empty] | 788 | 34.1691 | 1
[9 empty] | 789 | 32.5254 | 1
[9 empty] | 790 | 31.7472 | 1
[9 empty] | 791 | 31.4356 | 1
[9 empty] | 792 | 34.2382 | 1
[9 empty] | 793 | 31.3366 | 1
[9 empty] | 794 | 34.1591 | 1
[9 empty] | 795 | 32.7075 | 1
[9 empty] | 796 | 33.6203 | 1
[9 empty] | 797 | 33.9364 | 1
[9 empty] | 798 | 32.2825 | 1
[9 empty] | 799 | 34.9324 | 1
[9 empty] | 800 | 33.4236 | 1
[9 empty] | 801 | 30.5004 | 1
[9 empty] | 802 | 30.9115 | 1
[9 empty] | 803 | 33.463 | 1
[9 empty] | 804 | 32.9142 | 1
[9 empty] | 805 | 31.8716 | 1
[9 empty] | 806 | 31.546 | 1
[9 empty] | 807 | 30.3591 | 1
[9 empty] | 808 | 30.8469 | 1
[9 empty] | 809 | 29.95 | 1
[9 empty] | 810 | 32.5883 | 1
[9 empty] | 811 | 33.5262 | 1
[9 empty] | 812 | 32.201 | 1
[9 empty] | 813 | 32.9742 | 1
[9 empty] | 814 | 33.0536 | 1
[9 empty] | 815 | 34.0149 | 1
[9 empty] | 816 | 33.281 | 1
[9 empty] | 817 | 35.6039 | 1
[9 empty] | 818 | 33.7608 | 1
[9 empty] | 819 | 32.6389 | 1
[9 empty] | 820 | 35.1959 | 1
[9 empty] | 821 | 31.9314 | 1
[9 empty] | 822 | 32.7362 | 1
[9 empty] | 823 | 31.7328 | 1
[9 empty] | 824 | 33.1141 | 1
[9 empty] | 825 | 32.734 | 1
[9 empty] | 826 | 34.0892 | 1
[9 empty] | 827 | 32.547 | 1
[9 empty] | 828 | 32.5954 | 1
[9 empty] | 829 | 31.6697 | 1
[9 empty] | 830 | 34.2561 | 1
[9 empty] | 831 | 31.996 | 1
[9 empty] | 832 | 32.9851 | 1
[9 empty] | 833 | 31.273 | 1
[9 empty] | 834 | 32.7289 | 1
[9 empty] | 835 | 31.1319 | 1
[9 empty] | 836 | 30.4951 | 1
[9 empty] | 837 | 35.7385 | 1
[9 empty] | 838 | 33.5303 | 1
[9 empty] | 839 | 34.1937 | 1
[9 empty] | 840 | 32.2573 | 1
[9 empty] | 841 | 34.6394 | 1
[9 empty] | 842 | 31.1021 | 1
[9 empty] | 843 | 35.8518 | 1
[9 empty] | 844 | 35.3245 | 1
[9 empty] | 845 | 32.2884 | 1
[9 empty] | 846 | 31.7878 | 1
[9 empty] | 847 | 31.0112 | 1
[9 empty] | 848 | 30.0385 | 1
[9 empty] | 849 | 32.915 | 1
[9 empty] | 850 | 34.141 | 1
[9 empty] | 851 | 33.9743 | 1
[9 empty] | 852 | 31.788 | 1
[9 empty] | 853 | 34.9902 | 1
[9 empty] | 854 | 32.7231 | 1
[9 empty] | 855 | 31.3729 | 1
[9 empty] | 856 | 30.9868 | 1
[9 empty] | 857 | 31.5715 | 1
[9 empty] | 858 | 31.7029 | 1
[9 empty] | 859 | 32.4114 | 1
[9 empty] | 860 | 31.9581 | 1
[9 empty] | 861 | 30.8849 | 1
[9 empty] | 862 | 33.3003 | 1
[9 empty] | 863 | 32.6864 | 1
[9 empty] | 864 | 32.3956 | 1
[9 empty] | 865 | 34.4578 | 1
[9 empty] | 866 | 31.6028 | 1
[9 empty] | 867 | 33.4623 | 1
[9 empty] | 868 | 32.1542 | 1
[9 empty] | 869 | 34.0126 | 1
[9 empty] | 870 | 34.2986 | 1
[9 empty] | 871 | 32.7133 | 1
[9 empty] | 872 | 29.563 | 1
[9 empty] | 873 | 34.2192 | 1
[9 empty] | 874 | 34.9556 | 1
[9 empty] | 875 | 30.0426 | 1
[9 empty] | 876 | 31.3057 | 1
[9 empty] | 877 | 34.2438 | 1
[9 empty] | 878 | 32.6642 | 1
[9 empty] | 879 | 31.9314 | 1
[9 empty] | 880 | 33.3005 | 1
[9 empty] | 881 | 33.6871 | 1
[9 empty] | 882 | 31.8111 | 1
[9 empty] | 883 | 30.7113 | 1
[9 empty] | 884 | 30.6011 | 1
[9 empty] | 885 | 34.573 | 1
[9 empty] | 886 | 31.1167 | 1
[9 empty] | 887 | 35.7125 | 1
[9 empty] | 888 | 31.047 | 1
[9 empty] | 889 | 34.4643 | 1
[9 empty] | 890 | 31.4646 | 1
[9 empty] | 891 | 29.1796 | 1
[9 empty] | 892 | 33.476 | 1
[9 empty] | 893 | 36.8569 | 1
[9 empty] | 894 | 32.6645 | 1
[9 empty] | 895 | 30.7914 | 1
[9 empty] | 896 | 31.5519 | 1
[9 empty] | 897 | 31.1722 | 1
[9 empty] | 898 | 34.0348 | 1
[9 empty] | 899 | 35.7962 | 1
[9 empty] | 900 | 34.3752 | 1
[9 empty] | 901 | 32.7223 | 1
[9 empty] | 902 | 31.1052 | 1
[9 empty] | 903 | 33.2269 | 1
[9 empty] | 904 | 33.0889 | 1
[9 empty] | 905 | 30.9523 | 1
[9 empty] | 906 | 33.3392 | 1
[9 empty] | 907 | 31.1694 | 1
[9 empty] | 908 | 33.9028 | 1
[9 empty] | 909 | 31.7868 | 1
[9 empty] | 910 | 31.8185 | 1
[9 empty] | 911 | 30.9867 | 1
[9 empty] | 912 | 30.3028 | 1
[9 empty] | 913 | 33.0354 | 1
[9 empty] | 914 | 31.8311 | 1
[9 empty] | 915 | 31.5933 | 1
[9 empty] | 916 | 36.8458 | 1
[9 empty] | 917 | 32.102 | 1
[9 empty] | 918 | 33.3322 | 1
[9 empty] | 919 | 29.4813 | 1
[9 empty] | 920 | 33.4689 | 1
[9 empty] | 921 | 30.3347 | 1
[9 empty] | 922 | 31.953 | 1
[9 empty] | 923 | 31.3682 | 1
[9 empty] | 924 | 32.5492 | 1
[9 empty] | 925 | 31.8575 | 1
[9 empty] | 926 | 34.834 | 1
[9 empty] | 927 | 31.775 | 1
[9 empty] | 928 | 31.4005 | 1
[9 empty] | 929 | 32.128 | 1
[9 empty] | 930 | 32.347 | 1
[9 empty] | 931 | 29.1613 | 1
[9 empty] | 932 | 30.2183 | 1
[9 empty] | 933 | 31.3008 | 1
[9 empty] | 934 | 30.3659 | 1
[9 empty] | 935 | 33.4675 | 1
[9 empty] | 936 | 32.8207 | 1
[9 empty] | 937 | 30.725 | 1
[9 empty] | 938 | 32.437 | 1
[9 empty] | 939 | 34.4537 | 1
[9 empty] | 940 | 36.0691 | 1
[9 empty] | 941 | 32.5305 | 1
[9 empty] | 942 | 32.5164 | 1
[9 empty] | 943 | 30.5113 | 1
[9 empty] | 944 | 34.815 | 1
[9 empty] | 945 | 32.8764 | 1
[9 empty] | 946 | 32.3824 | 1
[9 empty] | 947 | 31.6298 | 1
[9 empty] | 948 | 30.3331 | 1
[9 empty] | 949 | 36.2895 | 1
[9 empty] | 950 | 33.2275 | 1
[9 empty] | 951 | 30.9996 | 1
[9 empty] | 952 | 34.2091 | 1
[9 empty] | 953 | 31.1646 | 1
[9 empty] | 954 | 30.6212 | 1
[9 empty] | 955 | 31.5944 | 1
[9 empty] | 956 | 33.7567 | 1
[9 empty] | 957 | 31.0358 | 1
[9 empty] | 958 | 31.8432 | 1
[9 empty] | 959 | 30.5108 | 1
[9 empty] | 960 | 32.6862 | 1
[9 empty] | 961 | 33.0418 | 1
[9 empty] | 962 | 33.5896 | 1
[9 empty] | 963 | 38 | 1
[9 empty] | 964 | 37.1222 | 1
[9 empty] | 965 | 33.3996 | 1
[9 empty] | 966 | 33.855 | 1
[9 empty] | 967 | 31.7719 | 1
[9 empty] | 968 | 37.898 | 1
[9 empty] | 969 | 32.5039 | 1
[9 empty] | 970 | 32.2283 | 1
[9 empty] | 971 | 30.3115 | 1
[9 empty] | 972 | 31.1075 | 1
[9 empty] | 973 | 31.8567 | 1
[9 empty] | 974 | 32.0641 | 1
[9 empty] | 975 | 32.9298 | 1
[9 empty] | 976 | 34.2698 | 1
[9 empty] | 977 | 31.7449 | 1
[9 empty] | 978 | 33.9415 | 1
[9 empty] | 979 | 29.7061 | 1
[9 empty] | 980 | 30.6055 | 1
[9 empty] | 981 | 34.8759 | 1
[9 empty] | 982 | 34.9619 | 1
[9 empty] | 983 | 33.8295 | 1
[9 empty] | 984 | 33.2098 | 1
[9 empty] | 985 | 32.4684 | 1
[9 empty] | 986 | 31.1386 | 1
[9 empty] | 987 | 35.363 | 1
[9 empty] | 988 | 32.2985 | 1
[9 empty] | 989 | 34.3594 | 1
[9 empty] | 990 | 33.3913 | 1
[9 empty] | 991 | 31.813 | 1
[9 empty] | 992 | 35.5414 | 1
[9 empty] | 993 | 28.9343 | 1
[9 empty] | 994 | 32.4053 | 1
[9 empty] | 995 | 32.891 | 1
[9 empty] | 996 | 32.3261 | 1
[9 empty] | 997 | 31.4679 | 1
[9 empty] | 998 | 33.1229 | 1
[9 empty] | 999 | 31.6861 | 1
[9 empty] | 1000 | 33.4794 | 1